**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. 200123**

Objednatel: **Národní muzeum**

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., náměstek generálního ředitele pro výstavní a sbírkovou činnost

b) ve věcech technických:XXXXXXXXXXXXXXXXX

elektronický kontakt: XXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 00023272

DIČ: CZ 00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:  **Loom on the Moon s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Heřmanova 829/14, 170 00 Praha |
| IČO: | 02998041 |
| Zastoupené: | Ing. arch. Martinem Hejlem |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen zhotovitel)

**I.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne **4. 3. 2020** v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo shora uvedeného čísla (dále jen Smlouva).

V rámci příprav výstavy vznikla potřeba změny původního zadání výstavy, smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:

**II.**

**Ustanovení čl. III a následujících odstavců se mění a doplňuje:**

**Povinnosti a termíny zhotovitele**

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje:

1. Zhotovit veškerou výkresovou dokumentaci projektu pro realizaci výstavy v daném prostoru, včetně návrhu výstavního mobiliáře. Realizační projekt bude proveden tak, aby mohl být použit jako zadávací dokumentace pro zhotovitele stavby výstavy. Jeho součástí bude úplná specifikace prvků (soupis položek) a technická zpráva včetně třech kontrolních rozpočtů vyplněných do tabulek *Výkazu výměr* (zpracovaný dle zadání NM níže). Zhotovitel zaručuje, že kontrolní rozpočet všech částí nepřesáhne částku 8.500.000,- Kč bez DPH. Projektová dokumentace bude provedena v měřítku přiměřenému navrhovanému prvku dokumentace (1:50, 1:25, 1:5, 1:10; detaily 1:1; 1:2). Dále v technické zprávě bude popsána spolupráce s autory, výtvarníky a realizátory výstavy. Zhotovitel je povinen si bez ohledu na dodané podklady přeměřit rozměry výstavních sálů.

**Požadavky na zpracování třech výkazů výměr a kontrolních rozpočtů, které jsou rozčleněny dle fází potřebných pro realizaci výstavy:**

* 1. část stavební a to včetně osvětlení, kabeláže (silnoproud, slaboproud, AV), tisku včetně instalace, nákupu a montáže techniky;
  2. grafická část včetně ilustrace s uvedením rozměrů, materiálů a umístěním v půdorysu;
  3. část multimediálního obsahu a designu světelných instalací včetně popisu a funkčnosti.

**Odevzdání finálních podkladů: 8. 4. 2020**

1. Dodat požárně - bezpečnostní řešení výstavy.

**Termín:8. 4. 2020**

**Ustanovení čl. VII odst. 2 se mění:**

**Dohoda o odměně**

1. Plná výše odměny je splatná při dodržení následujících termínů:

Plná výše odměny je splatná při dodržení následujících termínů:

* Předání výkresové a zadávací dokumentace realizačního projektu, včetně průvodní zprávy a výpisu prvků výstavy do **8. 4. 2020;**
* autorský dozor při výrobě a instalaci, a to jak při instalaci mobiliáře, tak i instalaci exponátů do **vernisáže výstavy**;

V Praze dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.** **Ing. Martin Hejl**

náměstek pro centrální sbírkotvornou (zhotovitel)

a výstavní činnost Národní muzeum

(objednatel)