DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo ě. 2019069**

na akci : „Budova 43 - výdejna zdravotnických prostředků - KNTB “

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** adresa: zastoupení: | **1. Smluvní strany****Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**Havlíčkovo nábřeží 600, 762 52 ZlínMUDr. Radomír Mráček - předseda představenstva |
| zapsaná | Mgr. Lucie Štěpánková , MBA - členka představenstva V OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4437 |

ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- vedoucí oddělení správy budov

|  |  |
| --- | --- |
| IC:DIČ: daňový režim: bankovní spojení: č. účtu: xxxxxxxxxxxx  | 27661989 CZ2766189 plátce DPHČSOB, a.s.  |
|  |  |

(dále také jen *„Objednatel"\ „ Investor"*

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:. Sídlo: IČ: DIČ :Zastoupený: | MiSta stavební společnost s.r.o.č.p. 14, Nedakonice 687 38048 11 631CZ 048 11 631Michalem ChlachulouJednatel společnosti MiSta stavební společnost s.r.o. |
| Bankovní spojení:Číslo účtu:Zapsaný v obchodním rejstříku | Česká spořitelna a.s.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929 |

dále jen zhotovitel, na straně druhé (dále také jen *„Zhotovitel")* (dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 2019069 ze dne 15.5.2019, který doplňuje a mění smlouvu v níže uvedených přílohách, odstavcích a článcích:**

**2. Předmět dodatku**

*Za prvé*

Mění se ČI. VII. - Cena za dílo a to takto:

1 690 385,00 Kč

- 197 401,00 Kč

21 226,00 Kč

 I 514 660,00 Kč

Původní cena díla bez DPH Méněpráce dle dodatku č.l bez DPH Vícepráce dle dodatku č. I bez DPH Nová cena bez DPH

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.

*Za druhé*

Mění se ČI. VI. - Doba plnění, odst. 1 a to takto:

Zhotovitel provede dílo (a provedené dílo předá objednateli) nejpozději do 30.11.2019

*Za třeti*

Doplňuje se ČI.XIII. - Závěrečná ujednání stran a to takto:

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019069 ze dne 15.5.2019, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Účinnosti dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv, se kterým smluvní strany souhlasí. Uveřejnění zajistí objednatel. Dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek je sjednán ve smyslu ust. 1757 odst. 1 občanského zákoníku, kdy strany písemně stvrzují dohodu o změně termínu a ceny.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. č. 2019069 ze dne 15.5.2019, nedotčené tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku jsou mezi nimi veškerá vzájemná práva, povinnosti a závazky vyplývající zvýše citovaných smluv o dílo ve znění výše uvedených dodatků narovnány a že vůči sobě nečiní žádných dalších nároků, které by z výše uvedené smlouvy a jejich dodatků vyplynuly, a to ani v budoucnu, vyjma smluvní odpovědnosti zhotovitele za vady díla a sankcí vyplývajících s neplněním smluvních ujednání při odstraňování vad díla v záruční době.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. č. 2019069 ze dne 15.5.2019 .. před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne 2 0 -04- 2020

Za objednatele:

MUDr. Radomír Maráček

jednatel společnosti

Zhotovitel:

Michal Chlachula

předseda představenstva

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA

členka přédstavenstva

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE ČERPÁNÍ - Budova 43** | **- výdejna zdravotnických prostředků** |
| **CENA DLE SOD** | **1 690 835 Kč** |
| **- Fakturace č.l srpen** | **782 283,00 Kč** |
| **- Fakturace č.2 říjen** | **702 597,00 Kč** |
| **- Fakturace č.3 prosinec** | **29 780,00 Kč** |
| **Čerpáno z SOD** | **1 514 660,00 Kč** |
| **Nedočerpáno z SOD** | **176 175,00 Kč** |
| **Cena dle smlouvy o dílo** | **1 690 835,00 Kč** |
| **Cena dle dodatku č. 1** | **-176 175,00 Kč** |
| **- méněpráce** | **-197 401,00 Kč** |
| **- vícepráce** | **21 226,00 Kč** |
| **Cena celkem - SOD + dodatek č.l** | **1 514 660,00 Kč** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S: | 44 | KNTB Zlín |  |
| 0: | 1 | Výdejna zdravotnických pomůcek |  |
| R: | A01 | Nové konstrukce |  |

**Položkový rozpočet**

P.č]Číslo položky | Název položky **VCP**

MJ |množství |cena/MJ |Celkem

**9 375,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sifon pro klimatizaci - kondenzační omítkový HL včetně monáže | kpl | 1,00000 | 1 455,00 | 1 455,00 |
|  |  | SDK - kastlík - nad KLIMA jednotkou v zázemí | kpl | 1,00000 | 2 020,00 | 2 020,00 |
|  |  | nový strop nad stávajícím výtahem-mezi 1-2patrem- požadavek investora - ztížené podmínky | kpl | 1,00000 | 5 050,00 | 5 050.00 |
|  |  | úprava elektro - zrušení přívodu v rozvaděči - odstřižení napájeni pro tlačítka v 2.patře | kpl | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
|  |  | nový podlahový držák-levý a pravý - SPEDOSS-vstupni dveře + kostka + montáž + doprava | kpl | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Co se použilo mimo rozpočet:

1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2

1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 MSO-40-1N Vypínač pro MDO

TREVOS Svítidlo zářivkové SB 118

**9 180,00**

ODBOČNÁ KRABICE K068 POD OMÍTKU NEBO DO SÁDROKARTONU

DZI 60X100 ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU

ABB Zásuvka Tango zelená s přepěťovou ochranou

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 25.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| m | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 2,00 | 1 343.00 | 2 686,00 | 95,00 | 190,00 | 1 438,00 | 2 876,00 |
| ks | 1,00 | 482,00 | 482,00 | 200,00 | 200,00 | 682,00 | 682,00 |
| ks | 19,00 | 95,00 | 1 805,00 | 19,00 | 361,00 | 114,00 | 2 166,00 |
| ks | 4,00 | 274,00 | 1 096,00 | 90,00 | 360,00 | 364,00 | 1 456,00 |
| ks | 2,00 | 945,00 | 1 890,00 | 55,00 | 110,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |

**STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - PŘÍPOČTY**

**AKCE : KNTB a.s., budova 43 - výdejna zdravotnických prostředků**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dodávka | Dodávka | *Montáž* | Montáž |
| p.č. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem |
| *Rozvod* | *y* |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Svorkovnice typu KRONE - rozpojovací*pro zakončení kabelu SYKFY* | 3 | ks | 191,00 | 573,00 | 276,00 | 828.00 |
| 30 | Držák svorkovnice | 3 | ks | 119,00 | 357,00 | 144,00 | 435,00 |
| 31 | *Perforovaný plech pod držáky svorkovnic* | 1 | ks | 298,00 | 298.00 | 180,00 | 180,00 |
| *Mezisoučet* |  |  |  | *1 228,00* |  | *1 443,00* |
| Dodávka celkem |  |  | 1 228 KČ |  |  |  |
| Montáž |  |  |  | 1 443 Kč |  |  |  |
| Dodávka a montáž celkem |  |  | 2 671 Kč |  |  |  |
| *Celkem bez DPH* |  |  | **2 *671 Kč*** |  |  |  |