**DODATEK Č. 1 ke kupní smlouvě**

**Hyperspektrální senzory VNIR a NIR**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Prodávající**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno | **SpinMap, spol. s r.o.** |
| Sídlem | Podolská 2746/35, 628 00 Brno |
| IČO | 05955530 | DIČ | CZ05955530 |
| zapsaná u | Krajského | soudu v  | Brně | oddíl | C | vložka | 99176 |
| zastoupen  | Ing. Dita Sukupová, jednatelka |

**a**

**Kupující**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno | **Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.** |
| Sídlem | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |
| IČO | 86652079 | DIČ | CZ86652079 |
| zapsaná v  | Rejstříku veřejných výzkumných institucí |
| zastoupen  | prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem |

uzavírají dodatek následujícího znění:

1. **Smlouva**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2019 kupní smlouvu s názvem Hyperspektrální senzory VNIR a NIR (dále jen Smlouva).

Vlivem zásahu vyšší moci v podobě vzniku globální pandemické situace související s šířením koronaviru COVID-19, prodávající informoval kupující, že dojde ke zpoždění dodávky od výrobce předmětu koupě, který sídlí v Americe.

Smluvní strany se tedy dohodly na prodloužení termínu dodání a dále na neuplatnění smluvní pokuty z důvodu zásahu vyšší moci.

1. **Změny Smlouvy**

***Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění a nadále zní:***

1. Úplný a bezvadný předmět koupě bude odevzdán a nainstalován nejpozději do **31. 5. 2020.**

***Za čl. VII. odst. 2. písm. c) Smlouvy se doplňuje následující:***

Tato smluvní pokuta nebude uplatňována po dobu zásahu vyšší moci, např. po dobu trvání globální pandemické situace.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento dodatek lze měnit pouze písemně.
	2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží jeden stejnopis.
	3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v zákonném rozsahu souhlasí. Zadat dodatek do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje kupující, který na vyžádání prodávajícího zašle prodávajícímu potvrzení o uveřejnění dodatku.
	4. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne | V Brně dne |
|  |  |
| Ing. Dita Sukupovájednatelka | prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.ředitel |
| SpinMap, spol. s r.o. | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |