

ZÁPIS

Údaje v Kč bez DPH

”c5enTS07PSTiT^m1ouvT1 Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

1\_ zadat | záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 3 847 466,73 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -104 973,18 | • 143 031,79 | 1 143 031,79 | 1% |

**Cena SO/PS po této ZBV:** \_ údaje v Kč bez dph

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -104 973,18 | 4 885 525,34 | 1 038 058,61 | 26,98% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jrpénp, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby: 2 5-11-2016

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro **všechny skupiny - pro** ZBV číslo: 4

Název Stavby: ——'

1/26 Staňkov, přeložka

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace - hlavní trasa

Údaje v Kč bez DPH

ESigámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

69 640 178,05

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:** údaje v Kč bez dph

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 69 640 178,05 | 0,00 |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:** Údaje v Kč bez dph

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 488 227,95 | 488 227,95 | 0,70% |

**Cena SO/PS po této ZBV:** Údaje v Kč bez DPH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 70 128 406,00 | 488 227,95 | 0,70% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor): ln Stavební dozor:

Správce stavby: 2 5 -11- 2016

Zaměstnanec

2 5 -11-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | |  |
| Název a evidenční číslo Stavby: | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| I/26 přeložka Staňkov | / číslo Změny SO/PS: | 4.3 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Komunikace - hlavní trasa | SO 101/1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 Intranet RSD CR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při realizaci stavby musela být provedena úprava podloží hydraulickým pojivém ve větší výměře, než bylo navrženo v PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 488 227,95 | 488 227,95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum | podpis/ |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno' vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | da,um 2 5 -11- 2016 | |
| Supervize jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum 2.5 -11-2016 | |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j^sou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto^jltěnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upray§áém v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojujřfříslušné osoby4právněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , ,  jméno | .......​.............​......... | datum 2 5 -11- 2016podpis f | |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno | .........​........ | .datum 25.11.2016 | podpis: |
|  | | | Císlojf/ré: / |

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo ZBV:


|  |  |
| --- | --- |
| / číslo Změny SO/PS: |  |
| SO 110/1 | 5.1 |

Název a evidenční číslo Stavby: číslo SO/PS /

1/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 - Provizorní komunikace



Příjemce

Správce stavby (v elektronické

verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změnv:

Rozpis ocenění změn položek

Popis Změny:

Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést změnu oproti zadávací dokumentaci, což nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat. Změna spočívá v tom, že objízdná komunikace byla dle geodetického zaměření provedena ve větší výměre než je v PD z důvodu plynulosti silničního provozu a rozšíření v místě nájezdů, výjezdů a v obloucích.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 115 803,79 | 115 803,79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ‘T\*odp!svyja3ruJě ŠouKlaŠ šěZfňeňou: |  |  | ■ |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... |  |  |
| Funkce zar^stnan^ určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... |  |  |
| Supervize jméno | .............​............... | datum '25-11-2016 | p»dpis |
| Správce stavby jméno | I......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis ' |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změj^f jež jsou pbdrojŠně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny.^^jřiiuvní strany spoaně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního iistu vyhrazené změny nejsou zlepšením die čl. 13.2 Smiuvních podmínek. KonsJ^Cúje se, že práyá a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny protčeny, hodnqifa závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opráVněné jednat jrpenem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň . ,  jméno | .......​.............​......... | datum 2 5 -11-2016 | podpis |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 | podpis |
| Změna během výstavby (ZBV) |  |  |  |

Změnový list

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo Stavby:  1/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 - Provizorní komunikace | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 110/1 | Číslo ZBV:  5.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4  Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | Smlouva): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:


Změna spočívá v tom, že objízdná komunikace byla provedena ve větší výměře, než je v PD. Změna vznikla z důvodu zlepšení plynulosti silničního provozu a rozšíření v místě nájezdů, výjezdů a v obloucích, kdy v rámci zpracování realizační dokumentace, bylo zjištěno, že původní řešení objízdné komunikace nezajišťuje dostatečnou plynulost silničního provozu (viz vyjádření projektanta).

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -104 973,18 | 1 027 228,00 | 922 254,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | I.....​...........​.................... | datum | 25-11-2016 |  |
| Funkce zaměstnance PSD ÓR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​......... | datum | 25-11-2016 | |
| Supervize | jméno | ............​............... | datum | 25-11-2016 |  |
| Správce stavby | jméno | I.....​............​......... | datum | 25-11-2016 |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnové.!^listu nejsou/Zlepěením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v toi$fo Změnovér!/íist|£ V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávn^é jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | ......​............​......... | datum |  |  |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. | jméno | .........​....... | datum |  | podpis, |
|  | | | | |  |

ZAPIS



Údaje v Kč bez DPH

ena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

**Cena SO/PS v** předchozích **ZBV:**

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 31 630 559,92 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -1 857 847,40 | 847 495,11 | 847 495,11 | 2,68% |

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez dph

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | ' -1’857 847,40 | 30 620 207,63 | -1 010 352,29 | ,19% |

2 5 -11- 2016

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasí\*),** jmépp, **datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor);

Stavební dozor:

Správce stavby: 2 5 -11- 2016

i

Zaměstnanec RSD CR odpovědný za cenovémrojednání Zryeny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list vyhrazené změny | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Most přes sil. 111/19346 | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 202/1 | Číslo ZBV: 6.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále. Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5 | en Smlouva): 4 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Evidenčního listu vvhrazené změnv: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické |
|  |  | 1 verzi Intranet RSD CR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Popis Změny:

Jedná se o změnu množství objemu prací plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého v důsledku rozpracování zadávací dokumentace stavby (DZS) do podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS).

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -87 217,16 | 105 313,75 | 18 096,59 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas"se Změnou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | ..................​..................... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného ŠO/PS, který jeloučástí výše uvedené Stavby, budou provedeny ZmjPy, iež jsou pdjlřobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změnyýJSmluvní str^nyshodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Ko^atuje se, žo práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny^liedotčeny, hojthota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opiávněné jednaj/jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | I......​.............​......... | datum | podpis | ' |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. | jméno | .........​........ | datum | podpis |  |
| Změna během výstavby (ZBV) | | | | číslo pare: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  1/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Most přes sil. 111/19346 | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 202/1 | Číslo ZBV:  6.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne u.os.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoírova 1051 /2a, 152 00 Praha 5 | n Smlouva): | |

Přílohy Změnového listu:

Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby (v elektronické verzi

1. Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny.

Jedná se o změnu množství objemu prací plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého v důsledku rozpracování zadávací dokumentace stavby (DZS) do podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS).

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -1 770 630,24 | 742181,36 | -1 028 448,88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Žměnou: |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci |  |  |  |  |
| organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Supervize jméno | .............​............... | datum 25-11-2016  L | podpis |  |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změjy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tobgto Změnového Jfštu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upfaveném v tomt,ďZměnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připfejují příslušné otséby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / / | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , .  jméno | I......​.............​......... | datum | podpis |  |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno | .........​........ | datum | podpis |  |
|  | | |  | |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

**pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby:  I/26 Staňkov, přeložka | | | |  |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 203/1 | | | | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes Laškovský potok | | | | |
| Údaje v Kč bez DPH |  |  |  |  |
| Cena SO/PS dle Smlouvy | Poznámka: | Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn | | |
| 1 - zadat |  | záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)• | | |
| 30 874 828,88 |  |  |  |  |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 30 874 828,88 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11 = 10/1 |
| stavební/montážní práce | -1 094 208,01 | 769 552,35 | 769 552,35 | 2,49% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -1 094 208,01 | 30 550 173,22 | -324 655,66 | -1,05% |

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 203/1**

Číslo ZBV:

7.1

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes Laškovský potok

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické

1. verzi Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 {dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis oceněni změn položek



Popis Změny:

Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést rozdílový soupis prací kde je zohledněn rozdíl mezi zadávací dokumentací a dokumentací RDS.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Údaje v Kč bez DPH: | |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|  | -253 034,03 | | 65 452,31 | | -187 581,72 |
|  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | | datum 2 5 -11-2016 | podpis |
| Supervize | jméno | .............​............... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Správce stavby | jméno | I......​.............​......... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm^ý, jež jsou pbdfobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny/omluvní str^yshodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Kon/lštuje se, žeppšva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny/ftdotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení {měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opiýCměné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. /y | | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | .......​.............​......... | | datum 25-11-2016 |  |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. | jméno | .........​........ |  | datum 25-11-2016 | podpis |
| Změna během výstavby (ZBV) |  |  |  |  | číslo paré: 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | |  |
| Název a evidenční číslo Stavby: | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| 1/26 přeložka Staňkov | / číslo Změny SO/PS: |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 203 Most přes Laškovský potok | SO 203/1 | 7.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 Intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:


Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést rozdílový soupis prací kde je zohledněn rozdíl mezi zadávací dokumentací a dokumentací RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -841 173,98 | 704 100,04 | -137 073,94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
|  |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 | pbdpis |  |
| Supervize jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny^áž jsou pod/o$hě popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohojýZměnovéf|é |Áu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v torřitcřZměnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojjjf příslušné o^éby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / /  / ^ | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , ,  jméno | .......​.............​......... | datumI | podpis |  |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno | .........​........ | datum | podpis |  |
|  | | | číslo paré | |

.



Údaje v Kč bez DPH

ZAPIS

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-),

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV; | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 82 219,44 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11 = 10/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 12 536,04|[ 12 536,04 | | 15,25% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 94 755,48 | 12 536,04 | 15,25% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum 25-11-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list vyhrazené změny | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 404 - Elektropřípojka pro vodní zdroj | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 404/1 | Číslo ZBV: 8.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | en Smlouva): 4 | |

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změnv:

Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby (v elektronické

1. verzi Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

Popis Změny:

Změna vzniká z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace (položky č. 5, 9 a 12).

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 12 536,04 | 12 536,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 | podpis |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření kZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Spfluvní stranj/shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konsjafuje se, že pfáva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, holota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednaťjménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. | jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 | podpis |
| Změna během výstavby (ZBV) |  |  |  | číslo paré |

/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 404 - Elektropřípojka pro vodní zdroj | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 404/1 | Číslo ZBV:  8.3 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | n Smlouva): | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 intranet RSD CR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:


Dále bylo nutno provést krytí kabelu napájení nového vrtu v min. hloubce 1 m, čímž dochází k nárůstu objemů zemních prací (položek č. 3 a 4). PDPS krytí kabelu v takové hloubce nepředpokládala.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 12 536,04 | 12 536,04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | ..................​..................... | datum 25-11-2016 |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum 2 5-11-2016 | - |
| Supervize | jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​........ | datum 25-11-2016 | podpis |
| Objednáte! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny Jéž jsou podr^bn^f popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohojýZměnového listt/nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upíjeném v tomto^^měnovém iistu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné os^éy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | I......​.............​......... | datum 25-11-2016 |  |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. | jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 |  |
|  | | | |  |

ZÁPIS



Údaje v Kč bez DPH

CenaSO/PSďfiSrTTuyTI Poznámka; Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

1 zadat I záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

1 005 866,08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 1 005 866,08 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11 = 10/1 |
| stavební/montážní práce | -17 173,63 | 129 434,46 | 129 434,46 | 12,87% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | ~~ 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -17 173,63 | 1 118 126,91 | 112 260,83 | > |

Vyjádření (souhlasím x nesouh

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Projektant (autorský dozor):

”

Stavební dozor:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenovéř/rojednání Zrfěny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list vyhrazené změny | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Přeložka SZP Staňkov km 0,792-1,130 | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 304/1 | Číslo ZBV:  9.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5 | en Smlouva): 4 | |

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Paré č.

Příjemce

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

1

2

3

4

Projektant

Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto prací vznikla v průběhu realizace stavby z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 12 933,77 | 12 933,77 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Podpis vyjadřuje šoulilas se Zménou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Funkce zaměstnance PSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |  |

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změnyJrSmluvní síran/shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Kofjétatuje se, že jjřáva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změry nedotčeny, hotfiota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednoť jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. /

.......​.............​......... datum podpis

.........​..........​..........

jméno

Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.

Změna během výstavby (ZBV)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový lisí | |  |
| Název a evidenční číslo Stavby: | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| i/26 přeložka Staňkov | / číslo Změny SO/PS: |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Přeložka SZP Staňkov km 0,792-1,130 | SO 304/1 | 9.3 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 Intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovíte!

Popis Změny:

Pří realizaci stavby byla zjištěna nevhodná geologie výkopové zeminy pro obsyp plastového PVC potrubí. TDS s navrženou změnou souhlasí (viz zápis ve SD ze dne 27.1.2016), Vodovod tak bylo nutné obsypávat nakupovaným materiálem.

Další Změny kladné vznikají z nepředvídaných důvodů, kdy se jedná o požadavek třetí osoby vzniklý v průběhu realizace. Chodské vodárny a kanalizace a.s. požadovaly osadit betonové skruže na ochranu orientačních sloupků z důvodu ochrany sloupků při provádění prací zemědělskou technikou (viz zápis z KD).

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -17173,63 | 55 300,69 | 38127,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Žménou: " | | | |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum |  |
| Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | datum | podpis |
| Supervize jméno | .............​............... | datum | podpis |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum | podpis , |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny jéž jsou podřobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle toh^fí/Žměnového lisjj/nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upřeném v tomto Směnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připdfťjjí příslušné osc|jdy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň  jméno | .......​.............​......... | datum | podpis |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno | .........​........ | datum |  |
|  | | | , . |


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  1/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 304 - Přeložka SZP Staňkov km 0,792-1,130 | Číslo SO/PS /  /číslo Změny SO/PS:  SO 304/1 | Číslo ZBV:  9.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | n Smlouva): | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 Intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Změny kladné vznikají z důvodu, že k napojení nového vodovodu na vodovod stávající bylo nutno použít tvarovek nad rámec PD. Potrubí PVC d 90 a PVC d 160 bylo dle geodetického zaměření provedeno delší než je v PD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Údaje v Kč bez DPH: | |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|  | 0,00 | | 61 200,00 | | 61 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​................................datum 25-11-2016 | | |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | | datum 25-11-2016 |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Správce stavby | jméno | I......​.............​......... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnyfjež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohde Změnovéhylstu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu ugAeném v torpto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přikují příslušné^čsoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / | | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | .......​.............​......... | | ..........  . |  |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. | jméno | J.......​........ |  | datum 25-11-2016 | podpis |
|  | | | | | Číslo paré |



Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

1 - zadat záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

336"785,26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 336 785,26 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11 = 10/1 |
| stavební/montážní práce | -183,80 | 60 188,86 | 60 188,86 | r——^T7(87% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 1”“” -183,80 | f“““~ 396 790,32 | 60 005,06 | f“ 17,82% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projefínání Změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list vyhrazené změny | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 305 - Náhradní vodní zdroj u Laškovského potoka | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 305/1 | Číslo ZBV: 10.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne ll.05.20is (dále Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | en Smlouva): 4 | |

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změnv:

Paré č. Příjemce

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby (v elektronické

1. verzi Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto prací vznikla v průběhu realizace stavby z důvodu upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 477,00 | 477,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... |  |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 |  |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrně/jý) jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny.^friluvní stranyjshodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Kor^jétuje se, že pjsava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změn)? nedotčeny, hocjhóta závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby opravněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel: ŘSD CR, Správa Plzeň**

.......​.............​.........

datum

podpis

jméno

**Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.**

.........​........

jméno

datum

Změna během výstavby (ZBV)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 305 - Náhradní vodní zdroj u Laškovského potoka | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 305/1 | Číslo ZBV:  10.3 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne ll.os.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | n Smlouva): | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového iistu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby {v elektronické verzi |
|  |  | 1 Intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při realizaci stavby byla zjištěna nevhodná geologie výkopové zeminy pro obsyp plastového PE potrubí. TDS s navrženou změnou souhlasí (viz zápis ve SD ze dne 27.1.2016). Vodovod tak bylo nutné obsypávat nakupovaným materiálem.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -183,80 | 685,76 | 501,96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 |  |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 |  |
| Supervize jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis |
| Správce stavby jméno | I......​.............​......... | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změjffl jež jsou pfldro^řiě popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tolrofo Změnového Jjltu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu ypfaveném v tomja' Změnovém iistu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přj^jují příslušné o/oby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. f / | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň , .  jméno | .......​.............​......... | datum  25-11-2016 |  |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 | po |
|  | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list | | |
| Název a evidenční číslo Stavby:  I/26 přeložka Staňkov  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 305 - Náhradní vodní zdroj u Laškovského potoka | Číslo SO/PS /  / číslo Změny SO/PS:  SO 305/1 | Číslo ZBV:  10.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále je Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | n Smlouva): | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 Intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supetvize |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změny kladné vznikají z důvodu, že k napojení nového vodovodního výtlaku PE d 90 na vodovod stávající bylo nutno použít tvarovek nad rámec PD. Potřeba dodávky a montáže LT tvarovek vyplynula v průběhu stavby a z postupu pokládky potrubí (viz vyjádření projektanta ZDS ze dne 17. 10. 2016). Potrubí výtlaku PE d 90 bylo dle geodetického zaměření provedeno delší než je v PD (viz geodetické zaměření ze 4/2016). Změna se týká položek č. 3, 5, 7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 24, 28, 29, 30, 31, 32 a 34

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Údaje v Kč bez DPH: | |  |  |  |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|  | 0,00 | | 59 026,10 | | 59 026,10 |
|  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... datum 25-11-2016 | | | podpis |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Supervize | jméno | .............​............... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | | datum .´25-11-2016 | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené StďVbý, budou provedeny Zmjpřy, jež jsou pq/rqjjTiě popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tejffí>to Změnového.Jistu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu/j/praveném v tomJÓ Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pljSojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / | | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | .......​.............​......... | | datum 25-11-2016 | podpis |
| Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, k.s. | jméno | .........​........ |  | datum 25-11-2016 | podpis |
|  | | | | |  |

ZÁPIS

Název Stavby:

I/26 Staňkov, přeložka

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 301/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle

1 - zadat

ESžOáinte: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

3 795 574,46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích | ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| j”™ | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| [stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 3 795 574,46 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | -387 927,05 | 024 519,64 | 1 024 519,64 | 26,99' |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -387 927,05 | 4 432 167,05 | 636 592,59 | 16,77% |

Vyjádření (souhlasím x nesouj^asím), jpjéno, datum, podpis Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projjffhání Změny;

Název a evidenční číslo Stavby:



Číslo SO/PS /

/číslo Změny SO/PS:

SO 301/1

Číslo ZBV:

11.1

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,500

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGLa\_KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Příjemce


Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Paré č.



Popis Změny:

Změny vznikly na základě upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -6 568,61 | 0,00 | -6 568,61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Todpís vyjadřuje souhlas se Žménou: |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 | podpiE' . |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 | 'podpis \* j |
| Supervize jméno | .............​............... | datum 25-11-2016 | podpis / 1 |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis 1 |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změrýf jež jsou pbdjčíbně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny, jfmluvní strany plodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konsfaiuje se, že pr|íva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnjáa závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jrňénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň . .  jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 | podpis |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 |  |
| Změna během výstavby (ZBV) |  |  | Číslo paré |

Změnový list

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 301/1**

Název a evidenční číslo Stavby:

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0.500

Cislo ZBV:

11.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel; Ředitelství silníc a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi

1. Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. požadoval osadit betonové skruže na ochranu orientačních sloupků v místě výskytu automatických vzdušníků a zemních šoupat. Ochranné skruže jsou okolo orientačních sloupků osazeny z důvodu ochrany sloupků při provádění zemědělský prací (viz stanovisko CHVaK). Betonové skruže budou umístěny u automatických vzdušníků a zemních šoupat. Tato změna se týká položky č. 52.

Na základě požadavku provozovatele spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. bylo zapotřebí provést zavodnění stávajícího úseku vodovodu, jednalo se o ocelové potrubí DN 300. Zavodnění stávajícího úseku mezí SO 301 a SO 302 v délce 550 m byio provedeno na doporučení CHVaK Domažlice a následnou žádost zhotovitele, z důvodu oschnutí inkrustú a zhoršení kvality vody. Neprovedení těchto opatření by zvýšilo náklady na opětovné zprovozněni přivaděče. Množství proplachů bylo závislé na odebírání vzorků vody a výsledcích laboratorních rozborů (viz stanovisko CHVaK). Tato změna se týká položky č. 49, 59.

Při realizaci kolektoru byl zjištěn výskyt podzemní tlakové vody (viz zápis ve SD) a aby se kolektor ochránil, bylo nutno provést nejen navrženou izolaci, ale i izolaci proti tlakové vodě z asfaltových pásů na penetrační nátěr. Tato změna se týká položky č. 20, 21, 56, 61.

Dle požadavku provozovatele Chodské vodárny a kanalizace a.s. byly místo odvzdušňovacích šachet použity automatické podzemní vzdušníky. Tento požadavek vzešel na koordinační schůzce ohledně postupu výstavby (viz zápis z jednání ze dne 2.3.2016). Tato změna se týká položek č. 4, 11, 16, 18,

28, 31, 34, 36, 37, 60, 48, 50, 51, 57, 58.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -381 358,44 | 603 519,95 | 222 161,51 |

To3pš^^j3rulě\*šoulTTiFsěTmeliour

Projektant (autorský dozor)

.......​...........​..................... datum

podpis

jméno

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

......​..............​..........

datum

podpis

jméno

.............​...............

Supervize

datum

podpis

jméno

Správce stavby

i......​.............​.........

datum

podpis

jméno

Objednáte! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změjj/f jež jsou podobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle totófo Změnového listu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy, Smlouva se mění v rozsahu ujS/áveném v tojmío Změnovém istu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné/bsoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / ^

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.

......​.............​.........

datum 25-11-2016

.podpis

jméno

.........​........

jméno

datum


Změnový list

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 301/1

Paré č.



Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva) Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Název a evidenční číslo Stavby:

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SQ301 Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,500

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Změna kladná vznikla při realizaci stavby, kdy bylo nutno provést přemístění měřícího objektu POB-8 v km 10,450 - původní poloha měřícího bodu byla na hraně stávajícího silničního příkopu. Po vytyčení napojení nové trasy SO 101 na stávající komunikaci bylo zjištěno, že tento bod zasahuje cca 5m do trasy nové komunikace. Z tohoto důvodu ho bylo nutno přemístit na hranu nově zbudovaného silničního příkopu. Tato měna se týká položky č. 55.

Bylo nutno rozebrat stávající šachty ze ŽB desek, které se vyskytovaly v trase nového vodovodu. Změna byla projednána na KD stavby (viz stanovisko CHVaK). Změna se týká položky č. 53.

Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. dále požadoval propojení potrubí kabelem v místech přírubových spojů - katodová ochrana potrubí (viz stanovisko CHVaK). Změna se týká položky č. 54.

.......​.............​.........

Z důvodu výstavby nového vodovodu z ocelového potrubí s vnitřní tovární cementací bylo nezbytné provést na závěr stavby několikanásobný proplach potrubí vodou (jelikož z vnitřní cementace se neustále vyplavovaly jemné sedimenty, které cementace přirozeně obsahuje a tím pádem odebírané vzorky vody neustále neodpovídaly normě. Uvedené proplachy byly nezbytné k zajištění vnitřní čistoty nového vodovodu z ocelového potrubí s tovární cementací a dokonalého vyplavení neustále se uvolňujících sedimentů (viz vyjádření CHVaK). Tato změna se týká položky č. 45.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
|  | 0,00 | | 420 999,69 | | 420 999,69 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |  | // / |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... | | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | | datum 25-11-2016 | pédpis |  |

Správce stavby

jméno

datum

.^podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změg^jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle toí||řb Změnového Jiltu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu ujffiveném v tomt/Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důka2 toho připluji příslušné o^Sby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. / /

ZÁPIS



Název Stavby: I/26 Staňkov, přeložka

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 302/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1,334

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)■

2 980 377,06

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 2 980 377,06 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 0/1 |
| stavební/montážní práce | -101 503,39 | 454 779,80 | 454 779,80 | 15,26% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=1 |
| stavební/montážní práce | -101 503,39 | 3 333 653,47 | k 353 276,41 | ,85% |

Vyjádření (souhlasím x nesou

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: čSprávce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednári/Změny:

Název a evidenční číslo Stavby:



I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1.334

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BŮGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: | j Paré č.

Rozpis ocenění změn položek

Popis Změny:

Změny vznikly na základě upřesnění v RDS. Tato změna se týká položky č. 4, 11, 12, 25, 43.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -459,72 | 18 316,02 | 17 856,30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis t^jadřujě sóúRTás Šéf Změnou: | |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... | datum | Podpisy |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum | podpisy |  |
| Supervize | jméno | ......​.......​..........datum | | podpis |  |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​........ | datum | podpis |  |

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změnW^Smluvní strany ptfodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Kopjfatuje se, že prjýa a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nédotčeny, hodnpfa závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jjňénem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Název a evidenční číslo Stavby:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Číslo SO/PS / |
|  | / číslo Změny SO/PS: |
|  | SO 302/1 |



I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1,334

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohv Změnového listu: |  | Paré č. Příjemce |
| Rozpis ocenění změn položek |  | Správce stavby (v elektronické verzi |
|  |  | 1 intranet ŘSD ČR) |
|  |  | 2 Zhotovitel |
|  |  | 3 Projektant |
|  |  | 4 Supervize |

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Změna spočívá v tom, že při realizaci stavby bylo nutno provést demontáž stávajícího šoupěte ve stávající šachtě (víz stanovisko GHVaK). Tato změna se týká položky č. 29, 48.

Bylo nutno dodat nad rámec PD 2 kusy ocelových oblouků DN 300 u stávající armaturní šachty z důvodu výškového propojení stávajícího a nového vodovodního potrubí (viz vyjádření projektanta). Tato změna se týká položky č. 53.

Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. požadoval osadit betonové skruže na ochranu orientačních sloupků v místě výskytu automatických vzdušníků a zemních šoupat. Ochranné skruže jsou okolo orientačních sloupků osazeny z důvodu ochrany sloupků při provádění zemědělských prací (viz stanovisko CHVaK). Betonové skruže budou umístěny u automatických vzdušníků a zemních šoupat. Tato změna se týká položky č. 52.

Při realizaci tohoto stavebního objektu při výkopových pracích byla zastižena hornina třídy II, která byla určena geologem stavby (viz měřící protokol). Tato změna se týká položky č. 2, 50.

Die požadavku provozovatele Chodské vodárny a kanalizace a.s. byly místo odvzdušňovacích šachet použity automatické podzemní vzdušníky (viz stanovisko CHVaK). Tato změna se týká položky č. 8, 10, 13, 14, 15, 16, 33, 37, 38, 51.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -101 043,67 | 265 946,64 | 164 902,97 |

Údaje

v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou"

Projektant (autorský dozor)

.......​...........​..................... datum

podpis

jméno

Funkce zaměstnance RSD ČŘ určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádřeni k ZBV

......​..............​.......... datum

podpis

jméno

Supervize

datum

jméno

podpis

Správce stavby

datum

podpis

jméno

.......​.............​.........

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změi popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodne prohlašují, že Změny dle tohG#Změnovéh<ílisfu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu up&eném v tomtojÉměnovém istu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připopjí příslušné osdéy oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

z jsou pod

ing. Zdeněk Kuťák

jméno

.........​........

jméno

**Objednatel: ŘSD ČR,** Správa **Plzeň Zhotovitel: BOGL a KRÝSL, k.s.**



Číslo ZBV

Čísío SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS;

SO 302/1

Název a evidenční čísío Stavby:

12,4

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302 - Přeložka vodovodu DN 300 v km 0,970-1 ,334

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi

1. Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotovitel
3. Projektant
4. Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Trasa nového vodovodu je provedena dle geodetického zaměření delší než je v PD (viz měřící protokol). Tato změna se týká položky č. 3.

Z důvodu výstavby nového vodovodu z ocelového potrubí s vnitřní tovární cementací bylo nezbytné provést na závěr stavby několikanásobný proplach potrubí vodou (jelikož z vnitřní cementace se neustále vyplavovaly jemné sedimenty, které cementace přirozeně obsahuje a tím pádem odebírané vzorky vody neustále neodpovídaly normě. Uvedené proplachy byly nezbytné k zajištění vnitřní čistoty nového vodovodu z ocelového potrubí s tovární cementací a dokonalého vyplavení neustále se uvolňujících sedimentů (viz vyjádření CHVaK). Tato změna se týká položky č. 45.

Provozovatel spol. Chodské vodárny a kanalizace a.s. dále požadoval propojení potrubí kabelem v místech přírubových spojů - katodová ochrana potrubí (viz vyjádření CHVaK). Tato změna se týká položky č. 49.

Údaje v Kč bez DPH:


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| 0,00 | 170 517,14 | 170 517,14 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje soufílái se Změnou: |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) jméno | .......​...........​..................... | datum 25-11-2016 |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno vyjádření k ZBV | ......​..............​.......... | datum 25-11-2016 | \* |
| Supervize jméno |  | datum 25-11-2016 |  |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změnyfjfz jsou podrobr# popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohojé^měnového lisj/Žf nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upjáyéném v tomto Směnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připitípříslušné oso^y oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. ' | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň  jméno | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 |  |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 |  |
|  |  | Číslo |  |
|  |  |  |  |

'ř

/

ZÁPSS



Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 303/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PŠj: SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

2 895 075,85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena SO/PS v předchozích ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 34 959,61 | 2 930 035,46 | 34 959,61 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: | |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 0/1 |
| stavební/montážní práce | -1 411 395,11 | 4 103 316,95 | 4 138 276,56 | 142,94% |
| Cena SO/PS po této ZBV: |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | -1 411 395,11 | 5 621 957,30 | 2 726 881,45 | ““ 94,19% |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Projektant (autorský dozor) Stavební dozor:


Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednaní Změny

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS



I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11,05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v elektronické

1. verzi Intranet ŘSD ČR)
2. Zhotoviteí
3. Projektant
4. Supervize

Popis Změny:

Jedná se o změnu množství objemu prací plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého v důsledku rozpracování zadávací dokumentace stavby (DZS) do podrobnosti realizační dokumentace stavby (RDS). Tato změna se týká položky č. 8, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 86.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -2 005,76 | 10 535,97 | 8 530,21 |

Po3pfTvy]aHru}TsoulTtašTé\*?merTOuT

Projektant (autorský dozor)

jméno

.......​...........​......................datum 25-11-2016 podpis

podpis"

podpis

Funkce zaměstnance RSD CŘ určeného v rámci

organizační struktury Věcně příslušného útvaru k jméno ......​..............​......... datum

vyjádření k ZBV ^ | | ^

Supervize jméno .............​............... datum

Správce stavby

datum

podpis


jméno

.......​.............​.........

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,, popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Srtjlj/í/ní strany ; prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního

listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čí. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatují se, že práyé a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedrceny, hodnc^k závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v

Název a evidenční číslo Stavby:



Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 303/2

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Prllohv Změnového listu:

Paré č.

1

2

3

4

Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Rozpis ocenění změn položek

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

Změna spočívá v tom, že při realizaci stavby, pří výkopových pracích, byla objevena hornina třídy II. a tím pádem bylo nutno celý stavební objekt přizpůsobit těmto okolnostem (viz měřící protokol). Tato změna se týká položky č. 1, 2, 6, 7, 61, 64, 92.

Na základě dodatečného požadavku provozovatele Chodské vodárny a kanalizace a.s. byla provedena změna materiálu potrubí a s tím souvisejících prací (viz stanovisko CHVaK). Tato změna se týká položky č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 45, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85.

Při započetí stavebních prací byl zjištěn výskyt podzemní tlakové vody (viz zápis ve SD) kterou bylo nutno odčerpat. Tato změna se týká položky č. 91.

Jedná se o změnu vzniklou na základě zjištění skutečného stavu stavby - poloha technické infrastruktury (vodovodní řad) nebyla zastižena dle předpokladů zadávací dokumentace (viz měřící protokol). Poloha vodovodního řadu v zadávací dokumentaci vycházela z vyjádření vlastníka infrastruktury. Skutečná poloha vodovodu byla dodatečně zjišťována pomocí sond. Tato změna se týká položky č. 60, 62.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -1 179 490,05 | 3 646 211,69 | 2 466 721,64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |
| Projektanl (autorský dozor) jméno | ......​...........​..................... | datum | podpis |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k jméno vyjádřeni k ZBV | ......​..............​.......... | datum | podpis | - |
| Supervize jméno | .............​............... | datum | podpis |  |
| Správce stavby jméno | .......​.............​......... | datum | podpis |  |

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohgáf Změnového lištu nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu udáveném v tomtf Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důty|š toho připojují /řislušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 4\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň . .  jméno | .......​.............​......... | datum ; | podpis |  |  |
| Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s. jméno | .........​........ | \*datum | ÍHdpis |  |  |
|  | | | Číslo 'paré |  |  |



Číslo ZBV

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 303/2

Název a evidenční číslo Stavby:

13.4

I/26 přeložka Staňkov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ

Strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051 /2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Paré č.

1 2

3

4

Příjemce

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Rozpis ocenění změn položek

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna vznikla na základě drobného nesouladu v zadávací dokumentaci, kdy nebylo v této dokumentaci zohledněno celkové snížení terénu vedlejšího objektu (komunikace). Na základě této skutečnosti musely být provedeny úpravy betonové šachty, která po snížení terénu bránila v rozhledu z přilehlé komunikace, (viz vyjádření AD). Tato změna se týká položky č. 10, 11, 12, 13, 35, 40, 55, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90.

V průběhu stavebních prací byla zastižena štola, se kterou nebylo v zadávací dokumentaci počítáno (viz vyjádření). Tato změna se týká položky č. 63.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných | | Cena navrhovaných Změn kladných | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |
|  |  | 207 553,83 | 446 569,29 | | 239 015,46 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | |  |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | .......​...........​..................... datum 25-11-2016 | | | podpis |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádřeni k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | | ..datum 25-11-2016........ | podpis |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného ŠÓ/PŠ, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změ^fTieFjsouyfrocj/obně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle toJŽfto Změnpvéh/listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu^raveném v tontto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | jméno | .......​.............​......... | | datum 25-11-2016 | podpis |  |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. | iméno | .........​........ |  | datum 25-11-2016 |  | |
|  | | | | | Čísjířpa^  / |  |

Název a evidenční číslo Stavby:

Číslo SO/PS/


/ číslo Změny SO/PS:

SO 303/2

Číslo ZBV:

Paré č.

Příjemce



I/26 přeložka Staňkov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2015 (dále jen Smlouva) Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 303 Přeložka vodovodních řadů do VDJ

Rozpis ocenění změn položek

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:

V zadávací dokumentací bylo provedení přeložky vodovodu v místě komunikace navrženo překopem. Zhotovitel provedení přeložky v místě komunikace však provedl protlakem. Tato změna se týká položky č. 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 54.

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| -22 345,57 | 0,00 | -22 345,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis vyjadřuje souhlas se ZměnouT | |  |  |  |  |  |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | I......​...........​..................... | datum | 25-11-2016 | podpis/ |  |
| Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | ......​..............​.......... | datum | 25-11-2016 | podpis\ |  |
| Supervize | jméno | .............​............... | datum | 25-11-2016 | podpis |  |
| Správce stavby | jméno | .......​.............​......... | datum | 25-11-2016 | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změ popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní sírany shodně prohlašují, že Změny dle to^f

f jež jsou podrobně ) Změnového/listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu y$řaveném v to^io Změnovém istu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připójují příslušné Jsoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. f /

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň | ......... | .......​.............​......... | datum 25-11-2016 |  | podpis |  |
| Zhotovitel: BOGL a KRYSL, k.s. | jméno | .........​........ | datum 25-11-2016 |  |  |  |
| / | | | | | podpis |  |