# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 10.listopadu 2016 na dílo “Oprava míchacího stroje SEKO”

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Technické služby města Pelhřimova**

**příspěvková organizace**

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

Zastoupen:

- ve věcech smluvních - ing. Pavlou Licehammerovou, ředitelka

- ve věcech technických - xxxxxxxxxxxx-vedoucí technicko-

provozního úseku

IČ: 490 56 689

DIČ:CZ49056689

Bankovní spojení:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl Pr, vložka č.1

**Zhotovitel: STROM PRAHA a.s.**

Lohenická 607

 190 17 Praha 9 - Vinoř

 Zastoupen : ing. Michalem Kalendou na základě plné moci

 IČ: 257 51 069

 DIČ: CZ25751069

 Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

 oddíl B, vložka 5866

Tímto dodatkem dochází k úpravě původní smlouvy v těchto článcích:

##  II. Předmět smlouvy

Po demontáži jednotlivých dílů míchacího stroje bylo ze strany Zhotovitele navrženo konstrukční vylepšení ve formě vyztužení boků míchacího stroje Seko až do výše 750 mm od hrany vloženého dna. Zhotovitel prohlašuje, že toto vyztužení nebude mít vliv na celkovou funkčnost stroje.

Na základě tohoto vylepšení dochází k rozšíření předmětu smlouvy takto:

Dodávku a montáž cca 330 kg otěruvzdorného plech o síle 6 mm.

Práce : Zaměření, vypálení a ohýbání výztuh – 24 hod,

Příprava původních boků na navaření (broušení, navaření úchytů, úprava zeslabených

míst na původních stěnách) – 36 hodin

Navaření vyztužení boků – 60 hodin.

## III. Cena a platební podmínky

Původní cena dohodnutá ve Smlouvě se navyšuje takto:

 Materiál – otěruvzdorný plech o síle 6 mm (330 kg) ,00 Kč

 Práce (120 hod po xxx,- Kč) ,00 Kč

 Doprava materiálu a osob ,00 Kč

Cena bez DPH 98.850,00 Kč

DPH 21 % 20.758,50 Kč

**Cena s DPH 119.608,50 Kč**

Fakturace bude provedena podle skutečně dodaného materiálu a rozsahu prací, zapsaného v „Zakázkovém listu“, který bude předem odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximálně přípustná. Obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu smlouvy.

## III. Termín a místo provedení

Termín provedení díla se prodlužuje do **28.února 2017**.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Pelhřimově V Praze

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ing. Licehammerová Pavla ing. Michal Kalenda

Ředitelka TSmP Ředitel společnosti