Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:  0333/2020
č. zhotovitele: S21-014-0015
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Jiří Houdek, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:

Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III,377 01 J. Hradec
IČ:


48035599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032
Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, xxx
ve věcech technických: Jan Hanousek, DiS, xxx
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hanousek, DiS, xxx
stavbyvedoucí:
Martin Kolář,DiS
ČKAIT: xxx
Článek I. 
Usnesením vlády ČR č. 194/2020 byl dne 12. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2. V návaznosti s tím byla vládou zavedena jednotlivá krizová opatření, která mohou mít významný vliv na plnění dle této smlouvy. S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na vzájemné úpravě článku XI. Vyšší moc tak, aby se předešlo vzniku případných nejasností či potencionálním sporům.
Na základě výše uvedeného se doplňuje a mění článek XI. smlouvy takto: 
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že pandemická nákaza SARS-CoV-2 je považována ve smyslu této smlouvy za vyšší moc, neboť její důsledky na plnění dle této smlouvy nelze jakkoliv předjímat.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat tak, aby v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou.
4. Smluvní strany se zavazují, že v souvislostí s vyhlášeným nouzovým stavem a vládou zavedenými krizovými opatřeními, se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít přímo či nepřímo vliv na provádění díla, a to formou písemného zápisu do stavebního deníku a dále emailovou korespondencí. 
5. Pokud dojde k přerušení díla na dobu nezbytně nutnou z titulu zásahu vyšší moci, termíny pro dokončení díla se posouvají o tuto nezbytně nutnou dobu s tím, že se nejedná o porušení plnění dle této smlouvy a objednatel se zavazuje, že nebude po zhotoviteli uplatňovat smluvní sankce dle článku X. – Smluvní pokuty, úroky z prodlení, odst. 1. Prodloužení termínu pro dokončení díla bude řešeno formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
6. V případě, že v důsledku vyšší moci specifikované v odst. 2 tohoto článku dojde k navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení svůj požadavek na navýšení ceny díla s uvedením jednotlivých položek a odůvodněním jejich oprávněnosti. Po odsouhlasení požadavku bude navýšení ceny díla řešeno formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
7. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci s výjimkou vyšší moci uvedené v odst. 2 tohoto článku, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

8. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek II. 
            Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III. 
1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

3. Znění tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením č. 302/10R/2020 ze dne 8. 4. 2020.

V Jindřichově Hradci dne 21. 4. 2020
V Jindřichově Hradci dne 9. 4. 2020
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:



             za objednatele:

       Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
PAGE  
1

