# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

# Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

se sídlem: Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek

IČO: **711 75 229**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Nejdek

číslo účtu: 27-9954520227/0100

zastoupená: JUDr. Bc. Zuzanou Blažkovou, ředitelem příspěvkové organizace

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 509

 *(dále jen „objednatel“)*

a

**KPI, s.r.o.**

se sídlem: Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5

IČO: 272 48 101

DIČ: CZ 272 48 101

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Praha 6

číslo účtu: 51-2662110267/0100

zastoupený: Ing. Pavlem Kašpárkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107477

*(dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu ustanovení §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2019, účinné zveřejněním v registru smluv dne 13.8.2019

na akci

***„*Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku,**

**příspěvková organizace - rekonstrukce**

**- Aktualizace technické studie včetně interiérového**

**a architektonického řešení“**

(dále jen Dodatek č.2)

**I. Předmět Dodatku**

Článek VI Termíny plnění § 6.1.d) se vypouští Kompletní dokumentace 31.3.2020 a nahrazuje se § 6.1.d) nový text, který zní:

V návaznosti na usnesení vlády České republiky z 12.3.2020, kterým byl v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID 19 vyhlášen nouzový stav a následně i na další opatření týkajících se zejména omezení pohybu osob, se stanovuje termín pro dokončení Kompletní dokumentace na 31.5.2020.

Další části uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

**II.** **Závěrečná ustanovení**

**1.** Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů..

**2.** Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede příkazce, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně pavel.kasparek@kpi.cz

**3.** Dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech,** z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu Dodatku. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

**4.** Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V  Nejdku dne 30.3.2019 V Nejdku dne 27.3.2019  …………………………………. ……………………………………za zhotovitele Ing. Pavel Kašpárek za objednatele JUDr. Bc. Zuzana Blažková |  |  |  |
|   |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |