Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dodatek“):

1. Vodárna Káraný, a.s.

 se sídlem: Žatecká 110/2, Staré Město, 110 01 Praha 1

 IČO: 291 48 995

 DIČ: CZ29148995

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18857

zastoupená: Janem Kučerou, předsedou představenstva

 Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva

 (dále jen „Objednatel“)

 a

1. Datis s.r.o.

se sídlem: Chvalova 1577/12, PSČ 13000

IČO: 27630790

DIČ: CZ27630790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 193 138

zastoupená: Ing. Radim Matěja, LL.M., jednatel

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Mezi Smluvními stranami bylo dohodnuto následující:

1. preambule
	1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 12. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na sektorovou veřejnou zakázku na služby s názvem „Zpracování bezpečnostní studie objektové a fyzické bezpečnosti včetně návrhu bezpečnostních a preventivních opatření“.
	2. Vzhledem k tomu, že ze strany Objednatele došlo k pozdnímu předání podkladů potřebných k provedení díla, dohodly se Smluvní strany na tomto Dodatku.
2. Předmět dodatku
	1. Smluvní strany se dohodly tak, že dosavadní čl. 3.2.2 Smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

„Termín dokončení a předání Díla –**nejpozději do 09. 04. 2020.“**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění a beze změny.
1. Závěrečná ujednání
	1. Tento Dodatek a všechny vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
	2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení Dodatku a Zhotovitel 1 vyhotovení.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 9. 4. 2020V Praze dne: 9. 4. 2020

**Vodárna Káraný a.s. Datis s.r.o.**

Podpis:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Podpis:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Jan Kučera Jméno: Ing. Radim Matěja, LL.M.

Funkce: předseda představenstva Funkce: jednatel

Podpis:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Mgr. Marek Skalický

Funkce: člen představenstva