Dodatek č. 1

Ke S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „**Zpracovatel projektové dokumentace pro rozšíření skládky TKO III. Etapa**“

Článek I.

 Smluvní strany:

**Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s.**

Sídlo: Zborovská 606, Hranice I – Město, 753 01 Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

zastoupen: Radek Průcha, předseda představenstva

 Jiří Kudláček, místopředseda představenstva

IČO: 61974919

DIČ: CZ61974919

Bank. spojení: 19 – 4290230207/0100 (Komerční banka a.s. Hranice)

Telefon: +420 581 674 400

E-mail: horak@ekoltes.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

Mgr. Jakub Horák, ředitel a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**: EkoINPROS spol. s r.o.

Sídlo: Svitavská 46 , 61400 Brno

zapsaný v OR vedeném KS soudem v Brně*,*oddíl C, vložka 123

zastoupen: Ing. Rostislavem Jedličkou jednatelem firmy

IČO: 00547522

DIČ: CZ00547522

Bank. spojení : ČSOB a.s č.ú. 471201503/0300

Telefon: 605250710

E-mail: info@ekoinpros.eu

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2020, jehož předmětem je upřesnění odstavce 4.7 v čl. IV. smlouvy.

**I.**

**Předmět dodatku**

**Odstavec 4.7 v čl. IV. se mění a doplňuje a zní nově takto:**

4.7 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze služby povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůty 30 kal. dnů pro vydání příslušného závazného stanoviska . Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

**II.**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

 v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel

 a 1 vyhotovení zhotovitel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a na důkaz toho připojují své

 podpisy.

V Hranicích dne 10.4.2020 V Brně dne 10.4.2020

Objednatel: Zhotovitel:

.............................................. ..............................................

Radek Průcha Ing. Rostislav Jedlička

předseda představenstva jednatel firmy

EKOLTES Hranice, a.s. EkoINPROS spol. s r.o.

..............................................

Jiří Kudláček

místopředseda představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.