**Dodatek č.1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**č.060918**

**Smluvní strany**

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín

zastoupený Vladimírou Křížkovou, ředitelkou

tel. 606 789 079, 531 010 260,518 321 834

e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz

IČ 46937081 neplátce DPH

*jako objednatel*

a

společnost PROST Hodonín s.r.o., se sídlem Brněnská 4062/3a,695 01 Hodonín, IČO 60701366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 14696,

zastoupená Ing. Stanislavem Brejchou, jednatelem

zmocněnec pro záležitosti technické : ing. Tomáš Neduchal

tel.518 354 726

e-mail:prosthodonin@seznam.cz

bankovní spojení:

*jako zhotovitel*

uzavřely podle § 2586 a násl. tento dodatek č.1 smlouvy o dílo:

**Čl. I. Předmět závazku**

**Stavební úpravy**-**Rekonstrukce koupelen v pokojích klientů Domova pro seniory Bažantnice, p.o. Hodonín.**

**Předmět plnění se rozšiřuje o:**

-rekonstrukce VZT v bytových jádrech vč.stupaček

-elektroinstalace-ovládání VZT

-související stavební úpravy

-položkový rozpočet a slepý výkaz výměr

**Čl. II. Doba plnění se mění**

1. Doba plnění jednotlivých projektových prací a inženýrských činností :

projektová dokumentace pro provedení stavby podle čl.I bod 2 **do 20.4.2020**.

.

**Čl. III. Cena díla se mění**

1. Smluvní strany si ujednaly cenu díla **bez DPH 21**% pevnou částkou ve výši:

**99.500,-Kč+57.100,-Kč ,celkem konečná cena je 156.600,-Kč**

Ostatní body a ujednání zůstávají v původní platnosti .

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jeden výtisk.

 V Hodoníně dne: V Hodoníně dne: 17.2.2020

.............................................. ................................................

zhotovitel objednatel

Ing. Stanislav Brejcha Domov pro seniory Bažantnice, přísp. org.

jednatel společnosti Vladimíra Křížková, ředitelka

Prost Hodonín s.r.o