Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

(dále jen „nakladatel“)

a

Pan Martin Feikus

IČO 44906315, DIČ CZ6702280805

sídlem Slovenská 13, 747 01  Opava 6 – Kylešovice

dále jen („autor“)

uzavírají následující

Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření a užití díla.

I.

- Dne 29. 6. 2017 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o vytvoření a užití díla č. 310/51902/2017 (dále jen „Smlouva“), na základě které byly sjednány podmínky pro grafickou a tiskovou přípravu publikací a dalších výstupů v rámci projektu č. DG16P02R007 s názvem „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity (NAKI II) (dále jen „projekt“).

- S ohledem na změny výstupů projektu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým mění některá ustanovení Smlouvy níže uvedeným způsobem.

II.

- Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Po řádném předání díla resp. jeho části dle přílohy č. 1 nakladateli vystaví autor na úhradu předané části díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení nakladateli. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je nakladatel oprávněn jej vrátit s tím, že autor je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.“

- Čl. VII. odst. 5 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 specifikující předmět plnění a cenu jednotlivých částí díla a dále příloha č. 2 specifikující časový harmonogram díla.“

- Smluvní strany sjednaly, že Příloha č. 1 Smlouvy se v části specifikující část plnění dle Smlouvy pro rok 2020 mění a nově zní takto:

Přehled plnění předpokládaných výsledků v roce 2020

| Název výsledku | položka | Specifikace výsledku |
| --- | --- | --- |
| NmetS – Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. | Grafické zpracování publikace, navázání na vzniklou ediční řadu | Metodická publikace cca do 100 stran, respektující již existující vizuální koncepci řady metodik vydávaných Národním památkovým ústavem |
|  | Cena celkem | 24.800,- Kč |
| B – odborná kniha (kritický katalog k výstavě) Architektura 60. a 70. let 20. století v ČR (pracovní název) | Grafické zpracování publikace, navázání na vzniklou ediční řadu | Dvoudílná publikace, katalogového typu, která graficky navazuje na vzniklou ediční řadu o moderní architektuře 60. a 70. let. Rozsah: celkový počet stran cca 512 stran, 215 x 280 mm, papír ofset 140 g, barevnost 4/4, obálka V4, barevnost 2/0 sítotisk, přírodní papír, 2 svazky |
|  | Cena celkem | 83.640,- Kč |
| E – Výstava. To nejlepší z architektury 60. a 70. let 20. století v ČR (pracovní název) | Grafické zpracování panelů, tiskovin a doprovodných tiskovin pro výstavu velkého formátu | Rozsah výstavy Panely: 2,0 x 1,5 m, 40 kusů Tiskoviny: pozvánky, plakáty, web |
|  | Cena celkem | 48.500,- Kč |
| Celková cena za plnění v roce 2020: 156.940,- Kč |  |  |

- Smluvní strany sjednaly, že Příloha č. 2 Smlouvy se v části specifikující harmonogram pro část plnění dle Smlouvy pro rok 2020 mění a nově zní takto:

Časový harmonogram prací 2020

| Číslo | název výsledku (i pracovní) | časový harmonogram (aktualizovaný) |  | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architektonické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně | odevzdání textů | hotovo |  |
|  |  | editorská úprava textů | hotovo |  |
|  |  | korektury | hotovo |  |
|  |  | oponentura + zapracování připomínek | hotovo | odesláno na MKČR v únoru k dalším připomínkám a schválení |
|  |  | grafická úprava a sazba | 1. 3. – 10. 4. |  |
|  |  | korektury a redakce | 21. 3. – 1. pol. května | Čeká se na reakci MKČR |
|  |  | předtisková příprava |  | Následné kroky závisí na posouzení a požadavcích MKČR |
|  |  | tisk |  |  |
|  |  | odevzdání publikace na MKČR |  |  |
| 2 | Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice (kritický katalog k výstavě; pracovní název) | odevzdání textů | 31. 3. | může probíhat postupně, jak budou dodány podklady od autorů |
|  |  | editorská úprava textů | 1. 4. – 15. 5. |  |
|  |  | prvotní korektury |  |  |
|  |  | recenze | 15. 5. – 10. 6. |  |
|  |  | úprava textů na základě posudků | 10. 6. – 20. 6. |  |
|  |  | grafická úprava, sazba | nejpozději od 21. 6. |  |
|  |  | def. korektury a redakce | červenec – 7. 8. |  |
|  |  | předtisková úprava | 22. 8. – 31. 8. |  |
|  |  | tisk | nejpozději od 10. 9. |  |
|  |  | předání kompletní publikace | nejpozději do 5. 10. |  |
| 3 | Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice (výstava; pracovní název) | odevzdání podkladů | nejpozději do 31. 5. | součástí ceny je zpracování grafických panelů, ale i doprovodných tiskovin (pozvánky, plakáty, web) |
|  |  | grafická úprava, sazba | 1. 6. – 15. 6. |  |
|  |  | korektury | do konce června |  |
|  |  | recenze | 1. polovina července |  |
|  |  | následné korektury, předtisková příprava | zbytek července a srpen |  |
|  |  | tisk | Září |  |
|  |  | instalace | 1. týden října 2020 |  |
|  |  | zahájení výstavy | 8. 10. 2020 |  |

- Smluvní strany sjednaly, že úhrada za realizaci plnění - metodika, bude provedena ve dvou částech dle následujícího ujednání:

- část ceny za tuto část díla (metodika) ve výši 17 360,- Kč je autor oprávněn nakladateli fakturovat po dokončení kompletní sazby metodiky a předání této části díla hlavní koordinátorce projektu, která potvrdí, že k dokončení sazby současných textů řádně došlo.

- zbývající část ceny díla (metodika) ve výši 7 440,- Kč je autor oprávněn nakladateli fakturovat po dokončení kompletní předtiskové přípravy a předání řádně zhotovené této části díla (metodika) do tiskárny.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí nakladatel.

| V Praze dne ………………………………………….. nakladatel | V Opavě dne ………………………………………….. autor |
| --- | --- |