**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

**IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695**

**se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim**

zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupena Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.9.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Technologické úpravy ČOV Svitavy**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.10.2019; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 19.3.2020.

**B.**

Z provozních důvodů a s ohledem na aktuální situaci se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

Stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **22.5.2020**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**C.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**D.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.4.2020.

Ve Svitavách dne 28.4.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………. …………………………………………….

Mgr. David Šimek Mgr. Pavel Vančura, jednatel

starosta města Svitavy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

…………………………………………….

Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.