# SDU servis s.r.o.,  Olomoucká 88, 746 01  Opava

### SMLOUVA  O   DÍLO  č. 2/2020

číslo zak. 199002

Začátek formuláře

Konec formuláře

Objednatel                      Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice

- příspěvková organizace

Dvořákova 26/37

747 05 Opava, Malé Hoštice

zastoupený                     ředitelem školy: Mgr. Marcelou Rončkovou

IČO                                 709 99 368

Zhotovitel                        SDU servis s.r.o.

#### Olomoucká 88, 746 01  Opava

zastoupený                       Markem Mlýnkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení              ČSOB č.ú. 382008293/0300

IČO                                  258 38 199

DIČ 			     CZ25838199

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka  20715.

uzavírají po vzájemné dohodě smlouvu o dílo podle § 2 586 Občanského zák. č. 89/2012 Sb.

1. Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla označeného jako:

- Zřízení nového WC v budově školy

Nedílnou součástí je cenová nabídka ze dne 13. 3. 2020.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle

příslušných ČSN a norem platných na území ČR, které jsou pro tento případ závazné.

2. Místo plnění.

Budova základní školy Dvořákova 37, Opava

3. Cena díla.

##### Cena je stanovena dohodou dle Zákona o cenách č. 526/90 Sb. a bez DPH činí

92.720,00 + 21 % DPH = 112.191,20 Kč

(slovy: Stodvanáctisícstodevadesátjeden korun českých a dvacet haléřů) .

Tato cena obsahuje všechny náklady zhotovitele potřebné pro provedení kompletního a funkčního díla v rozsahu stanoveném cenovou kalkulací.

1/3

4. Platební podmínky.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla po jeho řádném dokončení a předání a to do 10 dnů od převzetí faktury.

5. Termín provedení díla.

Zahájení prací:    20. 4. 2020

Ukončení prací:   15. 5. 2020

O předání a převzetí díla bude zhotoven písemný zápis. Zápis musí obsahovat zejména

datum vyhotovení zápisu, popis případných vad a musí být podepsán osobami zúčastěnými

na předání a převzetí díla.

6. Záruka.

1. Záruka se sjednává v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka se

nevztahuje na škody vzniklé nesprávným užíváním věci a neoprávněným zásahem cizího

subjektu. (Záruka 36 měsíců na práci a 24 měsíců na materiál)

2. Záruční doba začíná dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době, má objednatel právo

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně bez zbytečného odkladu vady odstranit

nejpozději do 14-ti dnů od jejich nahlášení objednatelem.

7. Odpovědnými zástupci stran ve věcech:

technických		          smluvních

objednatel 		         Mgr. Marcela Rončková	Mgr. Marcela Rončková

zhotovitel                                   Mlýnek Marek                               Mlýnek  Marek

8. Smluvní pokuty.

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. 1 po termínu uvedením v čl. 5 zaplatí smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní nahlášené závady včas, tj. dle čl. 7 bodu 3 zaplatí zhotovitel

smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pokud objednatel neuhradí konečnou fakturu do data splatnosti uvedeného na faktuře

(po řádném předání díla), zaplatí smluvní pokutu 0,01% za každý den prodlení. Datem

splatnosti se rozumí den, kdy je částka připsaná na bankovní účet zhotovitele.

9. Zvláštní ujednání.

- Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám ze strany objednatele i

zhotovitele, musí být tyto oboustranně  písemně projednány včetně úpravy termínu

dokončení.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostorách

staveniště a dále za požární bezpečnost v průběhu realizace díla.

- Objednatel i zhotovitel není oprávněn bez souhlasu druhé strany převést svoje práva

a povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt.

2/3

d)   Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené svou činností a je proti těmto škodám pojištěn

e)   Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, zavazuje se

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Při ukončení prací zhotovitel uvede staveniště do původního stavu s ohledem na

provedené změny dle této smlouvy o dílo.

10. Strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev svobodné vůle a nikoliv v tísni,

a že došlo k dohodě v celém obsahu této smlouvy. Současně platí, že záležitosti touto

smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zák.

¨    č. 89/2012 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá má platnost originálu a

každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě dne 17. 4..2020

---------------------------      				    	 ---------------------------------

Za objednatele							za zhotovitele

Mgr. Marcela Rončková					           Mlýnek Marek

ředitel školy        				      	       jednatel společnosti

3/3