**Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo evid. č.: čj. MV-106586-41/OPF-2018

Čj. dodatku č. 2: MV- 94281-19/AS-2018

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Zastoupený: PhDr. Jiřím Úlovcem, ředitelem odboru archivní správy a spisové služby

IČ: 00007064

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 19 – 3605881/0710

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Hora

E-mail: **[-anonymizováno-]**

Telefon: **[-anonymizováno-]**

 (dále jen *„****Objednatel****“*)

a

**Zhotovitel: InQool a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6125

Zastoupený: **[-anonymizováno-]**, na základě plné moci

IČ: 29222389 DIČ: CZ29222389

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-7051170247/0100

Kontaktní osoba: **[-anonymizováno-]**

E-mail: **[-anonymizováno-]**

Telefon: **[-anonymizováno-]**

 (dále jen ***„Zhotovitel“***)

uzavřeli tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo evid.č.: čj. MV-106586-41/OPF-2018, ve znění dodatku č. 1, č.j. MV-94281-8/AS-2018 ze dne 2. 4. 2019

**Preambule**

Shora uvedené Smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Důvodem sjednání tohoto Dodatku č. 2 je reakce na obtíže při poskytování součinnosti technického charakteru vzniklé v důsledku zavedení mimořádných opatření ke zvládání nákazové situace a zabránění šíření nemoci Covid-19.

**I.**

Objednatel se zhotovitelem uzavřel Smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1, jejímž předmětem je dodání informačního systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví na Národním portále. Součástí citované smlouvy je i příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění a technické požadavky včetně harmonogramu plnění.

**II.**

1. Dle čl. XII, odst.12.5 se smluvní strany dohodly, že:
2. Čl. III, odst. 3.2, věta první Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 se mění na toto přesné znění:

Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31. 5. 2020 a dle harmonogramu v příloze č. 1 této smlouvy.

1. se nahradí harmonogram plnění z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 novým harmonogramem tak, že tabulka „Harmonogram fází projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 se nahrazuje tabulkou v příloze č. 2 tohoto dodatku.

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Harmonogram fází projektu.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření, to znamená k tomu dni, ke kterému k tomuto dodatku č. 2 připojí svůj podpis objednatel i zhotovitel.

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden stejnopis.

vyhotovení.

V Praze dne 27. 4. 2020

**PhDr. Jiří Úlovec [-anonymizováno-]**

**………………………………. ……………………………….**

Příloha č. 1

**Harmonogram fází projektu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze projektu | Původní doba trvání | Činnosti  |  | Nový harmonogram |
| Realizační fáze projektu)  |
| **0. Etapa realizace (příprava)** | 06/2018 – 11/2018 | Realizace VZ na dodávku IS PEvA II |  |  |
| 12/2018 – 12/2018 | Podpis smlouvy na dodávku IS PEvA II |  | 02/2019 – 02/2019 |
| **1. Etapa realizace** | 01/2019 – 03/2019 | Analýza a návrh řešení1 |  | 03/2019 – 05/2019 |
| 04/2019 – 04/2019 | Akceptace analýzy a návrhu řešení |  | 05/2019 - 06/2019 |
| **2. Etapa realizace** | 05/2019 – 11/2019 | Vývoj a implementace řešení |  | 06/2019 – 11/2019 |
| 1. iterační cyklus |  | 3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování |  | 07.2019 |
| 2. iterační cyklus |  | 3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování |  | 08.2019 |
| 3. iterační cyklus |  | 3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování |  | 09.2019 |
| 4. iterační cyklus |  | 3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování |  | 10.2019 |
| 5. iterační cyklus |  | 3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování |  | 11.2019 |
| 6. iterační cyklus |  | 3 týdny vývoj, 1 týden testování a připomínkování |  |  |
| **3. Etapa realizace** | 12/2019 – 02/2020 | Pilotní provoz, testování, školení2 |  | 12/2019 – 05/2020 |
| 01/2020 – 02/2020 | Atestace referenčního rozhraní (VZ)3) |  | 01/2020-05/2020 |
| 1. iterační cyklus |  | týden testování, týden zapracování připomínek |  | 12.2019 |
| 2. iterační cyklus |  | týden testování, týden zapracování připomínek,týden testování, týden zapracování připomínek +školení |  | 01.2020 |
| 3. iterační cyklus | 02.2020 | týden testování, týden zapracování připomínek,týden testování, týden zapracování připomínek +školení |  | 2/2020 – 04/2020 |
| **4. Etapa realizace** | 01/2020 – 03/2020 | Migrace dat, finální akceptace |  | 01/2020 – 05/2020 |
|  |  |  |  |  |
| **Provozní fáze projektu** |  |  |  |  |
| **Provozní fáze** | 04/2020 – 05/2025 | Ostrý provoz IS PEvA II |  | 06/2020 – 07/2025 |