**SMLOUVA O DÍLO**

č.:D20026

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,   
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“),   
a to na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„Divadlo F. X. Šaldy Liberec – výměna jevištních tahů   
v Malém divadle“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace

zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624

se sídlem: Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,

zastoupený: Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou

IČO: 00083143

DIČ: CZ0008314

bankovní spojení: Česká spořitelna - 5604292/0800

Zástupce ve věcech technických:

Karel Čadek, vedoucí správy budov, tel.: 487 377 355, e-mail: [cadek@saldovo-divadlo.cz](mailto:cadek@saldovo-divadlo.cz),

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem: GRADIOR TECH a.s.

zastoupený: Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem

IČ: 63473542

DIČ: CZ63473542

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 267656017/0300

zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1671

Zástupce ve věcech technických:

Martin Matoušek, technický ředitel, tel: 515 910 703, e-mail: martin.matousek@gradiortech.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**II. Preambule**

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Divadlo F.X. Šaldy Liberec – výměna jevištních tahů v Malém divadle“, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější (dále též jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“).
2. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při plnění předmětu smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje:
4. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu smlouvy
5. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy
6. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu

**III. Předmět smlouvy – závazek zhotovitele**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výměnu stávajících divadelních tahů v jevišti Malého divadla za nové s nosností 125 - 250 kg a s autonomním řídicím systémem (dále také jako řídící jednotkou), jehož součástí je i dodatečný ovládací panel.

Součástí předmětu smlouvy je:

1. demontáž stávajících tahů a pojezdových kolejnic
2. dodávka nových tahů včetně pojezdových kolejnic a veškerého dalšího příslušenství do místa plnění
3. montáž nových tahů a pojezdových kolejnic včetně veškerého příslušenství v místě plnění
4. připojení a zprovoznění nového řídícího systému pro ovládání tahů
5. zřízení přípojného místa pro dodatečný ovládací panel v portálu jeviště, jeho propojení s řídícím systémem, připojení a zprovoznění
6. provedení potřebných revizí (elektro a mechanika)
7. uvedení celého systému do provozu, předvedení funkčnosti a proškolení obsluhy. Proškolení obsluhy proběhne ve dvou termínech:

* proškolení 2 osob nejpozději ke dni předání a převzetí díla
* proškolení 6 osob v termínu stanoveném dle dohody smluvních stran v období   
  od 12.8. do 18.8.2020

Předmět smlouvy je dále v této smlouvě označován také jako „dílo“.

1. Rozsah díla je určen:
2. Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce (dále jen „ZP“)
3. Nabídkou zhotovitele ze dne 11.3.2020, kterou předložil do výběrového řízení (dále jen „nabídka“)
4. Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla součástí nabídky a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
5. Vyplněným Formulářem technické specifikace, který byl součástí nabídky a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy

# Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

# Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k jeho řádnému a včasnému provedení tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

# Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

**IV. Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je budova Malého divadla, Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec.
2. Objednatel se zavazuje **písemně vyzvat zhotovitele k předání místa plnění.** Zhotovitel se zavazuje místo plnění převzít v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran následně stanoven náhradní termín. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. V době zahájení výběrového řízení předpokládal objednatel předání místa plnění dne 09.07.2020.
3. **Lhůta pro realizaci díla činí 21 kalendářních dnů** apočíná běžet dnem protokolárního předání místa plnění zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Realizace díla proběhne v termínu divadelních prázdnin.
4. Prodloužení lhůty pro realizaci díla uvedené v odst. 3) tohoto článku smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin:
   1. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, zřizovatel apod.);
   2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
   3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání místa plnění nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;
   4. v případě, že dojde v souladu odst. 5 čl. VII této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro dokončení díla.
5. K prodloužení lhůty pro dokončení díla může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.

**V. Práva a povinnosti smluvních stran**

# Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré zařízení dodané jako součást díla je nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality. Veškeré použité výrobky a materiály jsou schválené pro použití v ČR. Dodané jevištní tahy splňují bezpečnostní standard BGV D8+ (pod zavěšenými břemeny na kladkostroji bez dalšího zajištění se mohou pohybovat lidé).
2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit bezpečnost ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit pověřeným osobám objednatele přístup na místo plnění a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za jejich bezpečný přístup a pohyb v místě plnění v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování protipožárních předpisů.

# Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na udržování pořádku v místě plnění, a zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově divadla. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný úklid místa plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady nutné či potřebné k realizaci díla a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost, zejména zajištění přístupu ke všem potřebným informacím a dokumentům a zajištění přístupu na místa potřebná k realizaci díla.
3. Objednatel se zavazuje vyhradit zhotoviteli v místě plnění prostor pro uskladnění dílčích součástí díla určených k následné montáži, pokud o to zhotovitel požádá.

**VI. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla alespoň 5 dnů předem, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran následně stanoven náhradní termín.
2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
3. označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
4. označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
5. označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
6. rozsah a předmět plnění,
7. čas a místo předání,
8. jména a vlastnoruční podpisy osob odpovědných za plnění této smlouvy,
9. prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá/nepřejímá,
10. případný soupis vad a nedodělků.
11. soupis předávaných dokladů
12. Za doklady nutné k převzetí a užívání díla se považují:
13. prohlášení o shodě
14. záruční listy
15. návody k použití v českém jazyce
16. doklady o provedených revizích
17. dílenská dokumentace pojezdových kolejnic
18. záznam o školení zaměstnanců objednatele
19. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíšou smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíšou smluvní strany protokol s náležitostmi podle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo objednateli ve lhůtě dle odst. 3 článku IV této smlouvy.
20. Za řádně provedené se považuje pouze dílo bez vad a nedodělků. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatně neomezují, je právo, nikoliv povinnost objednatele.
21. Termín pro **odstranění vad a nedodělků** uvedených v **předávacím protokolu** je **3 dny** ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.
22. Po odstranění případných vad a nedodělků z předávacího protokolu je zhotovitel povinen **do 1 dne vyklidit místo plnění**, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí místa plnění) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, nářadí nebo vybavení. O vyklizení místa plnění bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.
23. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění v termínu uvedeném výše v odst. 7 tohoto článku smlouvy, a nevyklidí-li jej ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn nechat místo plnění vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
24. **Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.**

**VII. Cena za dílo**

1. Celková cena díla činí:

**888 000,- Kč bez DPH, 186 480,- Kč DPH, 1 074 480,- Kč vč. DPH,**

Celková cena díla uvedená bez DPH byla stanovena na základě ocenění položkového rozpočtu, který byl přílohou ZP. Oceněný položkový rozpočet, který zhotovitel předložil ve své nabídce, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Celková cena díla dle odst. č. 1 tohoto článku smlouvy je nejvýše přípustná za rozsah plnění vymezený touto smlouvou a zahrnuje kromě zisku také veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, tj. především náklady na demontáž stávajícího zařízení, pronájem lešení, zhotovení a dodávku veškerého nového zařízení a vybavení, které je součástí díla, včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a zaškolením obsluhy, úklidu, likvidace obalů a odpadů, provedení všech nezbytných revizí a dodání dokladů potřebných k užívání díla. Cena zahrnuje rovněž veškeré další náklady zhotovitele nutné pro realizaci díla, jako jsou náklady na pojištění, daně, cla a poplatky, úroky z půjček a kurzová a inflační rizika a vlivy po celou dobu provádění díla. V celkové ceně díla jsou zahrnuty rovněž náklady na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu.
3. Celková cena díla dle odst. č. 1 tohoto článku smlouvy nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla.
4. Celková cena díla dle odst. č. 1 tohoto článku smlouvy může být měněna pouze v případě, že by došlo ke změně rozsahu a kvality díla oproti rozsahu a kvalitě specifikovaným v ZP. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za předpokladu dodržení podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

**VIII. Platební podmínky**

1. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena **jednorázově**, v české měně, bezhotovostním převodem, na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po oboustranném podpisu předávacího protokolu.
2. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
3. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona   
   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí daňového dokladu bude oboustranně podepsaný předávací protokol.
4. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

**IX. Odpovědnost za škody a pojištění**

1. Zhotovitel na sebe přejímá **odpovědnost za škodu** **na díle** způsobenou objednateli či třetím osobám při provádění díla **po celou dobu jeho realizace**, tzn. do okamžiku převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel na sebe přejímá rovněž odpovědnost   
   za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku.
2. V případě jakékoli škody na díle nebo při narušení či poškození majetku objednatele nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu **pojistnou smlouvu** platnou po celou dobu realizace díla na **pojištění škod způsobených při výkonu své činnosti**, a to s limitem pojistného plnění **minimálně 10 mil. Kč.**
4. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen **předložit objednateli** ke kontrole **do 5 dnů od protokolárního předání místa plnění**, a to v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

**X. Záruka**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

## Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní **záruku na celé dílo v délce 24 měsíců** ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

1. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Písemné oznámení vady musí obsahovat popis vady a právo, které v důsledku vady objednatel uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: servis@gradiortech.cz nebo info@gradiortech.cz
3. Zhotovitel je povinen na své náklady během záruční doby zjištěné reklamované vady odstranit, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný.
4. Zhotovitel se zavazuje **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 5 dnů** od okamžiku jejího písemného oznámení zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje vadu **odstranit** nejpozději **do 15 dnů** od okamžiku jejího písemného oznámení zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.
5. Pokud nelze v důsledku vady některé součásti díla užívat dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro jeho užívání obvyklý, může objednatel požadovat výměnu takové součásti za novou.
6. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, v přiměřené době neodstraní, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
7. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

**XI.** **Smluvní pokuty**

1. Za prodlení se splněním povinnosti **dokončit a předat dílo ve sjednané** **lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení se splněním povinnosti **odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení termínu pro **nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a započatý den.
4. Za nedodržení termínu pro **odstranění vad v záruční lhůtě** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den.
5. V případě **jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy** nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,-** **Kč** za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. **ve výši 0,5 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné vady či nedodělky odstranit.
8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
2. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;
3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
4. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),
5. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
6. Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.
7. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

**XIV. Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany zároveň souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách objednatele, případně zřizovatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to zelenou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním.
4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

**XV. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

**XIV. Přílohy smlouvy**

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

1. Cenová nabídka zhotovitele
2. Vyplněný Formulář technické specifikace

V Brně dne ……………………. V Liberci dne ……………………

Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………. ………………………………

Ing. Miroslav Šimek, Ing. Jarmila Levko, ředitelka

statutární ředitel