Číslo smlouvy objednatele: 401-2016-525203

 Číslo smlouvy zhotovitele: 16018-14XC

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 8.4.2016

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupení: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

Realizující pobočka: Pobočka Uherské Hradiště

Sídlo pobočky: x x x x x x x x x x

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x

 V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

**Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.**

Sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Petr Marčák, prokurista

V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: x x x x x x x x x x

Číslo účtu: x x x x x x x x x x

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.

**Úvodní ustanovení**

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 8.4.2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem „PD Hlavní polní cesta PC 8, k.ú. Suchá Loz“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Hlavní polní cesta PC 8, k.ú. Suchá Loz“. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 s následujícím textem:

**I.**

Zhotovitel požádal o změnu termínu plnění. Důvodem pro změnu termínu je požadavek obce a vlastníků sousedních nemovitostí na řešení odvodnění projektované cesty navazující na napojení na komunikaci ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., které dosud k dané věci nevydalo své stanovisko.

**II.**

Dosavadní text odst. 3.1.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Termín předání projektové dokumentace: **15.9.2016**

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8.4.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 29.7.2016

……………………………………………….. ………………………………………………..

Česká republika – Státní pozemkový úřad Regioprojekt Brno, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Petr Marčák

Ing. Mlada Augustinová prokurista

ředitelka