Smlouva o dílo

- Smluvní strany

###### Základní škola a Mateřská škola Nýřany příspěvková organizace

###### Školní 901, 330 23 Nýřany

###### IČ:  606 118 80  	       DIČ:

###### Bankovní spojení:                         , č.ú.:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:    mgr. Jiří Loritz - ředitel

ve věcech technických:  tel.:     fax:                 ,

e-mail:

    - jako objednatel na straně jedné  (dále jen objednatel )

a

  - Vítek-Stavby s.r.o.

    - IČ: 26402530                   DIČ:  CZ26402530

Bank.spojení:   	 banka  - účet číslo:35-6453490257/0100

    - Zastoupení:

    - ve věcech smluvních:       Václav Vítek

ve věcech technických:    Václav Vítek

mobil:

    - jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen zhotovitel )

- Předmět plnění

      - Předmětem smlouvy je zhotovení díla :

„Oplocení DDM Nýřany“

v rozsahu přiložené Cenové nabídky.

- Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

      - Objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli :

        - Staveniště prosté všech právních a faktických závad do:   30.5.2020

        - V případě opožděného předání staveniště bude termín dokončení posunut o dobu prodlení předání staveniště.

        - Odsouhlasený nabídkový položkový rozpočet stavby

## Doba plnění

      - Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. je následující :

        - Termín zahájení : 	15.6.2020

        - Termín dokončení : 	17.7.2020

2.    Termín zahájení i dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran posunout v návaznosti na postup prací na stavbě a na povětrnostní vlivy.

## Cena za dílo

      - Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení smluvní cenu.

      - Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla.

      - Cena za dílo se sjednává na částku:

Cena celkem bez DPH		       87 768,-Kč

DPH 21%			       18 431,28 Kč

Cena celkem vč. DPH 21%                    106 199,28 Kč

## Platební podmínky

      - Objednatel neposkytuje zálohové platby.

      - Fakturace bude prováděna průběžně – dílčími fakturami vystavenými v průběhu provádění díla (max. 1x měsíčně) na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací. Soupis prací musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena.

      - Konečné vyúčtování ceny díla (tzv. konečnou fakturu) je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma smluvními stranami.

      - Po písemném odsouhlasení soupisu prací /příp. předávacího protokolu/ vystaví zhotovitel do 14 dnů fakturu s těmito náležitostmi:

          - označení faktury a číslo

          - název a sídlo zhotovitele a objednatele

          - předmět plnění

          - částky k fakturaci

      - Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího obdržení.

      - Objednatel je oprávněn fakturu vrátit pouze tehdy, jestliže obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje.

      - Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

## Záruční doba odpovědnost za vady

      - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými předpisy a normami.

      - Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v čl. II.  je stanovena na  60  měsíců.

      - Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

4.      objednatel je povinen vady reklamovat bez zbytečného odkladu a v reklamaci                 uvést své konkrétní požadavky.

## Podmínky provedení díla

      - Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

      - Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po předání staveniště.

      - Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. Objednatel je povinen se se zápisy ve stavebním deníku seznámit nejméně l x týdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit provedené práce.

      - Zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních sítí (vyjádření ke stávajícím podzemních sítím předá zhotoviteli objednatel).

      - Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

      - V případě, že v průběhu realizace předmětu plnění dle odst. II. bodu č. 1. dojde ze strany objednatele k požadavku na dočasné přerušení prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatelných nákladů spojených s přesunem mechanizmů zhotovitele.

      - Dojde–li k zastavení prací z důvodů vyšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce. Další postup prací (ukončení, provedení náhradního řešení a pod.) bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této smlouvě.

      - Objednatel je povinen do 5 dnů od vyzvání dílo převzít, nebo uvést výslovně závažné důvody, pro které dílo nepřebírá.

      - O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný  zástupci obou smluvních  stran,  kde  bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Dílo bude objednatelem převzaté a zhotovitelem předané i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

## Smluvní pokuty

      - Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

      - Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši  0,05 % z dlužné částky.

      - Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

## Ostatní ujednání

      - Zhotovitel bude při plnění předmětu této  smlouvy  postupovat  s  odbornou  péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně  závazné předpisy, technické normy a podmínky této   smlouvy. Zhotovitel se bude  řídit  výchozími  podklady  objednatele  jeho pokyny, zápisy a dohodami, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů  státní  správy a správců sítí.

      - Při  zjištění  odchylek  od  rozsahu  díla  uvedené   v   čl. II  informuje  zhotovitel objednatele  neprodleně  zápisem ve stavebním deníku , přičemž je tento povinen se do 3 dnů vyjádřit.

      - Jestliže dohody uzavřené na základě bodu X.2  mají vliv na termín nebo cenu díla musí  být  součástí  této  dohody  i způsob úpravy ceny  nebo  termínu, jinak  platí původně   sjednané. Taková   dohoda  je  podkladem  pro  vypracování dodatkové smlouvy o dílo.

      - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit stavební akci bez možnosti finančních náhrad nákladů uchazečů nebo změnit objem zakázky v závislosti na finančních možnostech města.

      - Zhotovitel prohlašuje že v současné době není veden v evidenci finančního ředitelství jako nespolehlivý plátce DPH a pokud dojde ke změně tohoto stavu v době platnosti této smlouvy  neprodleně nahlásí zadavateli změnu v plnění odvodu DPH.

## Závěrečná ustanovení

      - Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající       a vznikající  obchodním zákoníkem.

      - V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným.

      - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

      - K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 3 dnů od doručení návrhu druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána  strana,  která jej podala.

      - Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.

      - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném  projednání  podle jejich pravé a svobodné  vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných  podmínek.          Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

      - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Zhotovitel :      Václav Vítek  			Objednatel :

jednatel společnosti

Nýřany 27.4.2020