dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 12. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:**  *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace** Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČ:*  *DIČ:* | 60460580  CZ60460580 |
| *Tel.:*  *Fax:* | 973 204 090  973 204 092 |
| *ID datové schránky:*  *Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092 |
| *- jednat ve věcech technických:* | Václav Ondrůj, tel.: 973 442 973, 602 551 088  e-mail: vaclav.ondruj@as-po.cz |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:**  *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Pavel Hönig**  ŽIV/33792/2015/Šm/ŽF |
| *Zastoupený:* | Pavel Hönig |
| *Sídlo:* | Wolkerova 343, 784 01 Červenka |
| *IČ, DIČ:* | 15394166, CZ6210280659 |
| *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | Česká spořitelna, a.s.  1041011093/0800  qnrb3j8 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | Pavel Hönig |
| *- jednat ve věcech technických:* | Martin Hönig |
| *(dále jen „zhotovitel“)* |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. (Závěrečná ustanovení) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Zlepšení podmínek ubytování na vojenské ubytovací zařízení Hranice“ (dále jen ,,VUZ“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 12. 2016. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Článek III. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 5 303 280,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 155 953,70 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 5 147 326,30 Kč

slovy: „pětmilionůjednostočtyřicetsedmtisíctřistadvcetšestkorunčeských, 30 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**2) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

**Přílohu č. 3:** OZ č. 1, ZL č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace (8 listů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: V Července dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace Pavel Hönig

Ing. Martin Lehký majitel

ředitel