DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 ze dne 13.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území **Březí u Meclova** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Kaiser |
| **Adresa:** | Haltravská 438, Domažlice |
| **Telefon:** | +420 727 956 737 |
| **E-mail :** | domazlice.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

1.2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEO Hrubý spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň |
| **Zastoupen:** | Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | 7s47464 |
| **Bankovní spojení:** | xxx  |
| **Číslo účtu:** | xxx |
| **IČO:** | 25227751 |
| **DIČ:** | CZ25227751 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxx |

(dále jen „**zhotovitel**“)

# Předmět dodatku č. 4

## Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 ze dne 13.7.2016 je změna přílohy č. 1 ke SOD č. 29/2016-504202 vyvolaná žádostí zhotovitele o posunutí termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Důvodem podání žádosti bylo vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), Vládou ČR dne 12. 3. 2020 a zavedení mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

Za těchto okolností nemohl zpracovatel plnit práce na dílčí části 3.2.2. a tím splnit termín odevzdání, který je stanoven na 30. 4. 2020 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 29/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na odůvodněné změně termínu způsobený třetí stranou u výše uvedeného dílčího celku, tj. z původního termínu 30. 4. 2020 na nový termín 30. 6. 2020 dle písemného záznamu o změně termínu ze dne 29. 4. 2020 č. j. SPU 142382/2020. Cena za provedení díla zůstává beze změn.

* 1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Březí u Meclova se mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 6  | 10 000  | 60 000  | 28.2.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0  | 0  | 0  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 261 | 900  | 234 900  | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 184 | 1 400  | 257 600  | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 261 | 400  | 104 400  | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 251 | 500  | 125 500  | 30.11.2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | **782 400** | **30.11.2018** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 251 | 700  | 175 700  | 30.6.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 3 000  | 60 000  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 27 | 1 000  | 27 000  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 251 | 800  | 200 800  | **30.6.2020** |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000  | 40 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | **503 500** |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 251 | 500 | 125 500  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |  | **125 500** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | **60 000** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  782 400 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   | 503 500 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |   | 125 500 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH v Kč |   | 60 000 Kč |
| **Celková cena díla bez DPH v Kč** |  | **1 471 400 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   | 308 994 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 780 394 Kč** |

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

## Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

## Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

## Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

* 1. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 30. 4. 2020 V Plzni dne 30. 4. 2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

Ing. Jan Kaiser Ing. Zdeněk Hrubý

vedoucí Pobočky Domažlice jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.