|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 1 |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| Stropní konstrukce nad 1.NP ve stávajícím objektu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Dopľnění ocelových prvků stropu |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Změna je vyvolána změnou pozic nosných prvků – nutno osově posunout z důvodu kolize se stávajícími prvky krovu. S tím souvisí přidání nosníků, jejich přivaření, doplnění kotevních prvků a táhel, nutnost příčného a podélného stažení, provedení stropní desky až po demontáži stávajících stropních trámů, nutnost posouzení statikem. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 78 337,85 |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | "č. 1: Položkový rozpočet |  |  |  |
| č. 2: Výkres stropu nap 1.NP DD-14-SO |  |  |  |  |
| č. 3: Tabulka výpisu prvků" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |  |
| Ocelová konstrukce pod krovem v 2.NP  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |  |
| Při demontáži krovu bylo zjištěno a současně potvrzeno odborným posudkem poškození nosných částí krovu, které měly být původně zachovány.  |  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |  |
| Tato změna následně vyvolala potřebu podpůrné nosné ocelové konstrukce pod prvky krovu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 81 556,60 |  |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| příloha: | "č.1: položkový rozpočet |  |  |  |  |
| č.2: Výkres OK krovu 2.NP DD-17-SO |  |  |  |  |  |
| č.3: Tabulka výpisů prvků OK |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |  |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  | 22.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |  |
| Změna krovu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |  |
| Nevratné poškození krovu, které bylo zjištěno až při jeho samotné demontáži. Důvodem bylo napadení dřevokazným hmyzem a houbami na základě odborného posudku: stavebně biologického a technického průzkumu.  |  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |  |
| Došlo k navýšení dodávky a montáže nosných částí krovu a kleštin a tím i navýšení likvidovaného materiálu v Liberecké spalovně |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 236 112,83 |  |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| příloha: | "č. 1: položkový rozpočet |  |  |  |  |
| č. 2: Odborný posudek Stavebně biologický průzkum č. 039/08.2019 |  |  |  |  |  |
| č. 3: Tabulka přehledu řeziva |  |  |  |  |  |
| " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |  |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  | 22.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |  |
| Likvidace betonu ve výkopech |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |  |
| Při zemních prací byly obnaženy základy původních konstrukcí, které byly zlikvidovány. |  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |  |
| Navýšení množství likvidovaného materiálu a jeho odvozů na skládku v Londýnské ulici ve vzdálenosti 14km a manipulace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 192 331,63 |  |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| příloha: | "č.1: položkový rozpočet |  |  |  |  |
| č.2: Výpis z evidence Nakládaní s odpadem" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |  |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  | 22.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |  |
| Podbetonávky stávajícího objektu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |  |
| Po odkopání terénu u stávajících základů bylo zjištěna jiná výška původních základů než bylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu došlo k navýšení dodávek betonu. |  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |  |
| Navýšení kubatur podbetonování. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 122 455,90 |  |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| příloha: | "č.1: položkový rozpočet |  |  |  |  |
| č.2 fotodokumentace vč. výpočtu" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |  |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  | 22.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |  |
| Změna kabiny výtahu - její rozměr |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |  |
| Původně navržené rozměry kabiny nebyly v souladu s nově platnou normou pro používání imobilními osobami. ČSN EN 81-70 Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace |  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |  |
| Nutná úprava tvaru kabiny a s tím související předsazení výstupních dveří před světlost výtahové šachty – tedy do otvoru v konstrukci výtahové šachty. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 339.000,- |  |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| příloha: | "č.1: položkový rozpočet |  |  |  |  |
| č.2: nákkres kabiny |  |  |  |  |  |
| č.3: cenová nabídka subdodavatele" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |  |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  | 22.01.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |  |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Změnový list |  | číslo: | 7 |
| stavba (název dle SOD): | Spolkové komunitní centrum Vratislavice |  |  |  |
| číslo SOD: | objednatel 108/2019/01 zhotovitel 19BRIN0100000005 |  |  |  |
| číslo zakázky: | 19BV110100000002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou |  |  |  |
|  | sídlo: | Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou |  |  |
|  | IČ: | 00262978 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | B R E X spol. s.r.o.  |  |  |  |
|  | sídlo: | Hodkovická 135 , Liberec  |  |  |
|  | IČ: | 40232549 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| Záměna krytiny střechy stávajícího objektu |  |  |  |  |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| "Od samého počátku koncepční projektové přípravy rekonstrukce objektu bývalé fary bylo uvažováno s použitím břidlice jako původní krytiny stávajícího historického objektu. Ovšem díky zjištěním stavebně technického průzkumu na stavebně přístupných konstrukcich bylo díky malé únosnosti historického krovu od této koncepece upuštěno a byla nalezena varianta váhově lehčí nezatěžující statiku původního krovu v podobě imitace krytiny z břidlice.  |  |  |  |  |
| Po odstranění a odkrytí stavebních částí krovu a nové diagnostice při realizaci stavby bylo zjištěna vellká míra zasažení krovu dřevakaznými houbami a výrazné snížení unosnosti původních částí krovu. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o kompletní náhradě nosných kcí krovu za nové části krovu. Z koncepčních, (odolnost, trvanlivost,) a kulturně historických důvodů byla na střešní rovinu navržena opět původně uvažovaná krytina z břidlice. " |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Krytina imitace břidlice zaměněna za přírodní břidlici. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |  |  |
| vliv na cenu díla: | ANO  | 431 538,01 |  |  |
| vliv na lhůtu realizace: | NE  | nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |  |  |
| vliv na záruky: | NE |  |  |  |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | "č.1: položkový rozpočet - méňě práce/více práce |  |  |  |
| č.2: souhlas statika" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | jméno |  | podpis | datum |
| BREX  | Bc. Kateřina Kořínková |  |  | 08.01.2020 |
|  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | Ing. Ivo Palouš |  |  |  |
| oprávněný zástupce investora: | Pavel Podlipný |  |  |  |
| autorský dozor zástupce: |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | Aleš Pinc  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Lukáš Kalfeřt - výrobní ředitel  |  |  |  |
| oprávněný zástupce : | Ing. Jan Müller - ředitel společnosti  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |