ev. č. 84/20/15

ev.č. Ekostav 834/2020

**SMLOUVA O DÍLO**

**veřejná zakázka „Údržba prostor kobky č. 15, Smetanovo nábřeží, Praha 1“**

*uzavřená níže uvedeného dne dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „****Smlouva****“)*

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

**TRADE CENTRE PRAHA a.s.**

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B43

zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Dodavatel:**

**EKOSTAV a.s.**

se sídlem: Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 45795479

DIČ: CZ45795479

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 16300

zastoupený: Ing. Květoslavem Povýšilem, statutárním ředitelem

(dále jen „**dodavatel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

**Článek II.**

**Úvodní ustanovení**

1. TRADE CENTRE PRAHA a.s. prohlašuje, že je na základě příkazní smlouvy uzavřené s hl. m. Prahou ev. č. PRK/83/01/020393/2015 ze dne 30. 6. 2015 v platném znění je oprávněna zajišťovat správu a obchodní využití pražských náplavek a nábřežních zdí, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy.
2. Za účelem naplnění oprávnění uvedeného v odst. 1 realizuje TRADE CENTRE PRAHA a.s. pro hlavní město Prahu mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Údržba prostor kobky č. 15, Smetanovo nábřeží, Praha 1“. Tato Smlouva je uzavírána s dodavatelem, který podal nejvýhodnější (vítěznou) nabídku.

**Článek III.**

**Předmět Smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je závazek dodavatele provést za podmínek stanovených touto Smlouvou pro objednatele řádně a včas dílo, jak je specifikováno v odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Dodavatelse zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení údržby kobky č. 15 situované ve vysoké nábřežní zdi Smetanova nábřeží, v rozsahu dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**dílo**“).
3. Dodavatel se zavazuje provést práce spočívají v odstranění nánosů (říčního sedimentu), z prostoru kobky č. 15, očištění prostor tlakovou vodou, zaměření prostor kobky a zajištění bezpečnosti vstupu do prostor kobky (2x vázací oko, úprav schodů, vstupní mříže atd.). Realizace prací vzhledem k omezené přístupnosti prostor kobky budou provedeny malou mechanizací a odvoz materiálu bude zajištěn pomocí lodních mechanismů. Rozsah odstranění nánosů vychází z kontrolního měření, které je podkladem výkazu výměr. Přesný rozsah odstranění nánosů bude znám po skončení prací. Vytěžený materiál bude likvidován v souladu s platnými předpisy.

Dodavatel je současně povinen provést dílo v souladu s výkazem výměr (závazným položkovým rozpočtem), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

1. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady nezbytné pro realizaci předmětu díla dle této Smlouvy, že se s těmito podklady a s poměry na staveništi i v jeho okolí důkladně seznámil, a prohlašuje, že tyto podklady jsou dostatečné pro řádné a včasné provedení díla dle této Smlouvy, že neobsahují žádné vady a že dle těchto podkladů je dílo za cenu sjednanou v čl. V. této Smlouvy v plném rozsahu a náležité kvalitě realizovatelné.
2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi relevantními právními předpisy a s náležitou péčí.
3. Dodavatel se podpisem této Smlouvy přihlašuje za účelem plnění této Smlouvy k odbornému výkonu své činnosti dle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**OZ**“).
4. Dodavatel je povinen upozornit písemně objednatele na nevhodnost jím navrhovaných nebo požadovaných postupů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny okolnosti, které je dodavatel, jako odborně znalá osoba, povinen znát a vědět. Jestliže dodavatel objednatele v rozporu s jeho povinností na případné nevhodné návrhy postupů, řešení a užití materiálů neupozorní, odpovídá za provedení a vady díla v plném rozsahu.

**Článek IV.**

**Doba plnění díla**

1. Dodavatel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo (včetně výkresů a zaměření prostor kobky č. 15) objednateli, nejpozději do 31.5.2020. Převzetí staveniště je upraveno ve čl. VI. této Smlouvy.

**Článek V.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou dodavatele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a to ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **DPH v Kč** | **Celková cena včetně DPH** |
| 502 920,00 | 105 613,20 | 608 533,20 |

1. Cena díla dle čl. V. odst. 1 je maximální a konečná, zahrnuje veškeré náklady dodavatele na realizaci díla dle předmětu této Smlouvy, viz čl. III. této Smlouvy a je platná po celou dobu realizace díla. Dodavatel podpisem této Smlouvy vyjadřuje souhlas s tím, že dílo může být provedeno i v menším rozsahu, než je sjednáno.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem dodavateli jednorázově po předání a převzetí díla a po odstranění případných vad a nedodělků, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem se splatností minimálně 20 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla, a to elektronicky na e-mailovou adresu [faktury@tcp-as.cz](mailto:faktury@tcp-as.cz)

Na daňovém dokladu musí být objednatel uveden následujícím způsobem:

*Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 v zastoupení TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00, IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316.*

*Kontaktní adresa je: TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00.*

1. Dodavatel předloží objednateli před vystavením daňového dokladu oceněný soupis provedených prací k odsouhlasení.
2. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
3. Po odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem vystaví dodavatel fakturu nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je   
 faktura neúplná a může být vrácena.

1. V případě, že bude na žádost objednatele provedeno dílo v rozsahu menším, než jak je uvedeno v předmětu díla, bude neprovedená část díla odečtena od celkové ceny díla při závěrečném vyúčtování resp. v rámci odsouhlasení soupisů prací objednatelem.
2. Případné vícepráce vyžádané objednatelem budou dodavatelem nejprve specifikovány a oceněny a po odsouhlasení jejich specifikace, rozsahu a nabídkové ceny ze strany objednatele provedeny. Dodavateli vzniká nárok na úhradu pouze objednaných a objednatelem písemně odsouhlasených víceprací. Veškeré změny smlouvy v případě vzniklých víceprací lze činit pouze po dohodě obou stran písemně formou postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dodavatel je povinen upozornit písemně objednatele na nevhodnost objednatelem navrhovaných nebo požadovaných postupů, užití materiálů a řešení. Toto ustanovení se vztahuje na všechny okolnosti, které dodavatel, jako odborná organizace je povinna znát a vědět. Dodavatel ručí za kvalitu díla v plném rozsahu, pokud na uvedené nevhodné postupy, řešení a užití materiálů neupozornil.
4. Cenu za provedení díla dle této smlouvy bude objednatel hradit dodavateli na účet dodavatele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

**Článek VI.**

**Předání staveniště**

1. Objednatel předá dodavateli staveniště nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Konkrétní termín předání staveniště určí objednatel po předchozím projednání s dodavatelem. Předání a převzetí staveniště bude potvrzeno předávacím protokolem.
2. Dodavatel je povinen zabezpečit na vlastní náklady dopravu materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel.
4. Objednatel poskytne dodavateli místo pro uložení materiálu a nářadí na staveništi.
5. Dodavatel je povinen na staveništi dbát o dodržování všech předpisů a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Za bezpečnost uložení materiálu a nářadí na staveništi odpovídá dodavatel.

**Článek VII.**

**Podmínky provádění díla**

1. Správní rozhodnutí a stanoviska dotčených osob vážící se k možnosti plnění předmětu této Smlouvy zajišťuje objednatel.
2. Dodavatel je povinen průběžně informovat objednatele o postupu a stavu provádění díla. Za tímto účelem je dodavatel povinen organizovat v průběhu realizace díla (počínaje dnem předání staveniště), a to vždy minimálně jednou týdně, kontrolní dny v místě provádění díla, kterých se zúčastní vždy odpovědný zástupce objednatele. Konkrétní termín kontrolního dne bude určen na základě dohody dodavatele s objednatelem, přičemž, pokud nebude dohodnuto pro konkrétní týden jinak, bude kontrolním dnem středa. Objednatel má právo kdykoliv po dobu provádění díla provádět kontroly a nahlížet do všech podkladů vztahujících se k provádění díla.
3. Dodavatel vede od prvního dne od předání pracoviště až do finálního předání celého díla stavební deník jako doklad o průběhu stavby minimálně v rozsahu stanoveném zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník je trvale uložen na stavbě (v místě provádění díla) na přístupném místě. Zápisy do stavebního deníku mohou provádět kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené ve čl. XII. této Smlouvy.
4. Dodavatel zodpovídá za případné úrazy vlastních zaměstnanců, zaměstnanců objednatele pověřených výkonem technického dozoru a třetích osob, způsobené nedodržováním předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany dodavatelem. V případě takové události bude neprodleně sepsán protokol o úrazu, a to ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení obdrží dodavatel a jedno objednatel.
5. Dodavatel plně odpovídá za případné škody, které způsobí při provádění díla na majetku objednatele nebo majetku třetích osob. Dodavatel je povinen upozornit třetí osoby na případné nebezpečí úrazu nebo škod na majetku, které může nastat v průběhu provádění díla a zajistit takové podmínky provádění díla, aby toto nebezpečí bylo eliminováno.
6. Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu trvání platnosti Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám (např. objednateli) s minimální pojistnou částku ve výši 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) pro případ pojistné události. Dodavatel předložil objednateli před uzavřením této Smlouvy odpovídající pojistnou smlouvu, jejíž kopie tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

**Článek VIII.**

**Předání a převzetí díla**

1. Dílo se považuje za řádně provedené, pokud bude realizováno v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy.
2. Závazek dodavatele provést dílo bude splněn jeho řádným dokončením a převzetím všech jeho částí objednatelem. V případě, že tyto skutečnosti nenastanou současně, považuje se dílo za řádně provedené okamžikem, kdy nastane poslední z nich.
3. Dodavatel se zavazuje bezodkladně po dokončení díla vyzvat dodavatele k jeho převzetí v místě plnění (staveniště). Dodavatel vyzve objednatele písemně k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před dnem plánovaného převzetí díla. Objednatel se zavazuje na přejímku díla dostavit.
4. Jestliže objednatel neshledá vady díla, které by bránily jeho převzetí, převezme dílo a smluvní strany podepíší protokol o předání a převzetí díla.
5. Jestliže objednatel shledá vady díla, které brání jeho převzetí, je oprávněn odmítnou převzetí díla. V takovém případě smluvní strany sepíší zápis z přejímacího řízení, v němž objednatel identifikuje vady a určí dodavateli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, smluvní strany případně uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo převzít, se přejímka opakuje.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě pochybností ve výkladu předchozí věty rozhoduje objednatel.
7. Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a dodavatelem je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné odstranění (není-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno jinak), a to ve lhůtě v tomto protokolu uvedené.

**Článek IX.**

**Záruka na jakost díla a odpovědnost za vady**

1. Vzhledem k povaze díla objednatel záruku nepožaduje.
2. Reklamace vad uplatní objednatel u dodavatele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace; v případě, že požaduje odstranění vady, uvede rovněž požadovaný způsob a podmínky jejího odstranění.
3. Dodavatel je povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady, odstranění reklamované vady, pokud strany nedohodnou jiný termín.
4. Dodavatel je povinen, pokud strany nedohodnou jiný termín, odstranit reklamované vady do 3 dnů ode dne zahájení odstraňování vady.
5. V případě sporu smluvních stran ohledně termínu/lhůty k odstranění vady nebo neodstraní-li dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě sjednané v této smlouvě, dohodnuté mezi smluvními stranami nebo stanovené objednatelem, nebo oznámí-li objednateli před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat odstranění vady jinému dodavateli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu dodavatel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy k její úhradě bude objednatelem vyzván.
6. Objednatel je povinen dodavateli umožnit přístup do prostor, ve kterých se vyskytují reklamované vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění reklamovaných vad.

**Článek X.**

**Smluvní pokuty**

1. Dodavatel zaplatí objednateli za každý kalendářní den prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla.
2. Objednatel zaplatí dodavateli za každý den prodlení s plněním dohodnutých platebních podmínek zákonný úrok z prodlení.
3. Dodavatel zaplatí objednateli za každý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla a zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX odst. 5 této smlouvy s termínem odstranění smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den přesahující dohodnutý termín.
4. Dodavatel zaplatí objednateli za neodstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, event. ve lhůtě dle čl. IX odst. 4 této smlouvy, za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
5. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nepokrývá případné nároky objednatele na náhradu škody.

**Článek XI.**

**Odstoupení od Smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:
   1. zjistí-li, že dodavatel neprovádí práce v odpovídající kvalitě anebo porušil ustanovení této Smlouvy vč. jejich příloh a dodavatel tyto nedostatky neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění;
   2. bude-li dodavatel v prodlení s prováděním díla o více než 10 kalendářních dní;
   3. bylo-li insolvenčním soudem proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení nebo bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku dodavatele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
   4. dodavatel ani po písemném upozornění neposkytuje objednateli součinnost požadovanou touto Smlouvou nebo relevantními právními předpisy.
2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části delším než 15 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana nepřevezme do 3 (třech) pracovních dnů ode dne odeslání poštovní zásilku obsahující odstoupení od Smlouvy, je odstoupení účinné 4. (čtvrtý) pracovní den ode dne odeslání poštovní zásilky.

**Článek XII.**

**Kontaktní osoby**

1. Kontaktními osobami objednatele pro účely plnění této Smlouvy jsou:

ve věcech smluvních: Filip Veselý, předseda představenstva

Mgr. Jan Bouška, místopředseda představenstva

ve věcech technických: , správce náplavek; tel.:

e-mail:

Technický dozor stavebníka (TDS) - TCG Technical Consulting Group s.r.o., , , e-mail:

1. Kontaktními osobami dodavatele pro účely plnění této Smlouvy jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Květoslav Povýšil, statutární ředitel

ve věcech technických: , tel.:, e-mail:

1. Smluvní strany se zavazují poskytovat při plnění této Smlouvy nezbytnou součinnost a pro řešení otázek souvisejících s plněním Smlouvy komunikovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních osob. Změnu kontaktní osoby je smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně nejpozději 3 (tři) pracovní dny před dnem realizace změny.

**Článek XIII.**

**Poddodavatelé**

1. Dodavatel je povinen plnit tuto Smlouvu výhradně osobně a s využitím případných poddodavatelů identifikovaných v příloze č. 2 této Smlouvy. Jiného poddodavatele než uvedeného v příloze č. 2 Smlouvy je dodavatel oprávněn využít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele uděleném na písemnou žádost dodavatele. Objednatel není oprávněn bezdůvodně nového poddodavatele odmítnout. V případě změny poddodavatele, kterým dodavatel prokázal svoji kvalifikaci, musí disponovat nový poddodavatel kvalifikací nejméně ve shodném rozsahu jako stávající poddodavatel.
2. Využitím poddodavatelů není dotčena odpovědnost dodavatele za řádné plnění Smlouvy.

**Článek XIV.**

**Informace o zpracování osobních údajů**

* + 1. Objednatel informuje dodavatele o uchovávání osobních údajů, které mu v rámci smluvního vztahu byly poskytnuty, a to všechny nebo některé uvedené níže:
* Jméno, příjmení;
* Adresa;
* E-mailová adresa;
* Telefonní číslo;
* Bankovní účet;
* Identifikační číslo dodavatele, jedná-li se o osobní údaj;
* Daňové identifikační číslo,

a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen ***„Nařízení“***), a to za účelem poskytnutí plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

* čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy, a
* čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Objednatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:

* Poskytovatel informačního systému QI;
* Poskytovatel centrálního datového úložiště;
* Poskytovatel softwaru MS Office;
* Poskytovatel vyúčtování spotřebovaných služeb.
* Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době objednatel nevyužívá.

4. Dodavatel má podle Nařízení právo:

* požadovat po objednateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
* vyžádat si u objednatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
* požadovat po objednateli výmaz osobních údajů – výmaz objednatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. XIV. odst. 1. tohoto článku a oprávněnými zájmy objednatele,
* na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
* na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
* v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na objednatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

**Článek XV.**

**Závěrečná ujednání**

* + 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
* Příloha č. 1: Výkaz výměr (cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.11.2019)
* Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
* Příloha č. 3: Pojistná smlouva (kopie) – samostatná část;
  + 1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
    2. Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text této Smlouvy jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
    3. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto Smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými obecně závaznými předpisy.
    4. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odstavce 10. tohoto článku.
    5. V případě sporů o obsah a plnění Smlouvy jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. V případě soudního sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu tak, že se řídí sídlem objednatele, tj. hl. m. Prahy nebo sídlem společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.
    6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
    7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
    8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s.
    9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.

**Za objednatele** **Za dodavatele**

V Praze dne: …………… V Praze dne: ……………..

……………………………………………. …………………………………………

Filip Veselý Ing. Květoslav Povýšil

předseda představenstva statutární ředitel

…………………………………………….

Mgr. Jan Bouška

místopředseda představenstva