**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo** **č. 2801/2020/MO**

na realizaci stavby

**„Automatická závlaha pro tenisové dvorce v Litvínově“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřená podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012** Sb

(dále jen **Občanský** zákoník **v platném znění**)

**Smluvní strany**

* 1. Objednatel : SPORTaS s.r.o.

Zastoupený : Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ : 250 05 430

DIČ : CZ 25005430

 (dále jen objednatel)

* 1. Zhotovitel : ROZA CZ, s.r.o.

Zastoupený : Luboš Rosenreiter, jednatel

Sídlo : Mšec 211, 270 64 Mšec

IČ : 248 30 917

DIČ : CZ248 30 917

 (dále jen **zhotovitel**)

Změny smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených článcích či odstavcích takto:

* 1. **V čl. 4, odst. 4.1**.se mění termín pro provedení stavby z 20. dubna 2020 na **30. dubna 2020**, a to z důvodů změny rozsahu plnění díla a z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR, což v určitém období velice ztížilo činnost zhotovitele.
	2. **V čl**. 5, odst. 5.1. se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkající se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena předmětu díla bez DPH původní 500 496,6 Kč

Vícepráce 1 55 864,6 Kč

 Nová cena předmětu plnění díla **556 361,2 Kč**

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ujednání

* 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
	2. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne: 5. 4. 2020

 Za objednatele: Za zhotovitele:

........................................................ .............................................................

 Ing. Miroslav Otcovský - jednatel Luboš Rosenreiter, jednatel