Spis č.: 2VZ13084/2014-504202

 Č.j.: SPU 144274/2020

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 1/2015-504202 ze dne 18.3.2015 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Kvíčovice**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

 **Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**

 IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

 **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

 **Pobočka Domažlice**

 Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

 Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

 Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **727 956 737**

E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti**

V technických záležitostech oprávněn jednat: **xxx**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO/DIČ: **25227751 / CZ25227751**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“)

**2. Předmět dodatku č. 7**

2.1 Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.2.1. v příloze č.1 k SOD č. 1/2015-5042020. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 143388/2020 ze dne 31. 3. 2020. Vyhlášením nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12.3.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru se odložilo jednání zastupitelstva Obce Kvíčovice pro schválení plánu společných zařízení.

 Tyto okolnosti nedovolují zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 31. 3. 2020 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 1/2015-504202 ze dne 18. 3. 2015. Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.2.1. na 30. 6. 2020.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

* 1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	2. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne 30.04.2020 V Plzni dne 30.04.2020

**Za objednavatele: Za zhotovitele:**

……………………………………….. …………………………………..

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.