**DODATEK č.1**

**KE SMLOUVĚ O DODÁVCE DÍLŮ PRO MONTÁŽ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU ZE DNE 12. 2. 2020**

**uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ mezi těmito smluvními stranami:**

# Smluvní strany

## Kupující

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| Zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | Ing. Vladimír Baxa, zástupce ředitele |
| Sídlo: | Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň |
| IČ: | 69457930 |

## Prodávající

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **NEVA Group s.r.o.** |
| Zástupce: | Oto Růžička |
| Kontaktní osoba: (Jméno, email, telefon) | Richard Reš  +420 727 986 133, [richard.res@nevagroup.cz](mailto:richard.res@nevagroup.cz) |
| Sídlo: | Úherce, Průmyslová zóna Mexiko 128, 330 23 |
| IČ: | 62915274 |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek** **smlouvy**

# Úvodní ustanovení

## Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2020 smlouvu, na základě veřejné zakázky s názvem „Smlouva o dodávce dílů pro montáž nákladního automobilu a o spolupráci při jeho montáži“**.**

## Vzhledem k tomu, že Vláda České republiky vyhlásila stav nouze kvůli pandemii koronaviru, není možné zrealizovat dodávku náhradních dílů v původně stanoveném termínu.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na změně následujícího článku výše specifikované smlouvy:

Článek IV. Dodací podmínky.

Prodávající dodá kupujícímu sadu dílů nejpozději **do 9. 9. 2020.**

Původní termín dodávky byl stanoven do 30. 4. 2020.

# Závěrečná ustanovení

## Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Kupující.

## Dodatek č. 1 je uzavřen v listinné podobě.

## Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Kupujícího: | Za Prodávajícího: |
| V Plzni dne 27. 4. 2020 | V Plzni dne 27. 4. 2020 |
|  |  |
| **Ing. Irena Nováková** | **Oto Růžička** |
| ředitelka  Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň,  Karlovarská 99 | jednatel  NEVA Group s.r.o. |
|  |  |