V Havlíčkově Brodě dne 20.3.2020

Toman Lubomír – inženýrské stavby

U Svatého Jána 3827, Havlíčkův Brod

toman@tomanhb.cz

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás zemní práce pro vysazení odbočky na stávající rozvody tepla a teplovodní přípojky objektu čp.7, Smetanovo nám., Havlíčkův Brod.

Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu našeho teplovodu. Bude se jednat o výkop v chodníku a komunikaci šířky cca 1,5m, délky cca 6 m a hl. cca 1,2m.

Prosíme také o zajištění z Vaší strany záboru (úhradu spol. Teplo neprovádí) a zajištění částečné uzávěry komunikace.

Samotná montáž – vsazení odboček na potrubí – bude prováděna fy Jemnická Stavba 20.4.2020.

Zahájení výkopových prací by bylo dobré od 14.4.2020, aby výkop byl zhruba hotový do 17.4. a bylo možno zahájit práce na průrazech do objektu (fy Mitop) a přepojení našich komunikačních kabelů – vtažení do objektu. Zához potrubí bude možný od 21.4.2020.

Ještě je tu jeden problémek. Vstupujeme do objektu s teplovodem v místě, kde je stará vodovodní přípojka, Šrámek z VaK o tom ví a po provedení výkopu zhodnotí stav a případně nechá přípojku vyměnit, jako havárii. Vy prý budete vědět co a jak.

S pozdravem

Ing. Miroslav Sommer

jednatel společnosti

tel : 724 945 800

E-mail : sommer@teplohb.cz