DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo**

č.j.: **VS-10210-12/ČJ-2019-8022PS ze dne 24.1. 2020**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřený mezi:

**Česká republika**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupená ředitelem Věznice Valdice Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Machem

na základě pověření č. j.: VS-88535-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

adresa věznice: Věznice Valdice, nám. Míru 55, 507 11 Valdice

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen „objednatel“)**

VV TOP s.r.o.

se sídlem Podolská 1739/38, Brno 628 00.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125

zastoupená Ctiborem Pokorným, jednatelem

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(**dále jen „zhotovitel“)**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**I.**

1. V článku IV. odst. 3 zní:

„a) zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 15.5.2020,

b) z důvodu nouzového stavu v ČR bylo zpožděno dodání materiálu potřebného k realizaci zakázky“

**II.**

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Valdicích dne: 20.4. 2020 V Brně dne: 19.4. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vrchní rada Ctibor Pokorný

plk. Mgr. Jiří Mach jednatel společnosti

ředitel Věznice Valdice