**Dodatek č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo** ze dne 22. 2. 2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

uzavřená mezi:

1. **Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.**

J. Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice

Tel.: 387 315 514-15 e-mail: larmcb@c-budejovice.cz

IČ: 25154427 DIČ: CZ25154427

Bankovní spojení: KB č.ú.: 6005050207/0100 ČSOB č.ú.: 712077663/0300

Registrace OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vl. 6452

Zastoupená jednatelem Ing. Karlem Trůblem

dále jen **„objednavatel“**

a

1. **Milan Prenner**

Ktiš 57, 384 03 Ktiš

IČ:62533355

DIČ:7305151656

Bankovní spojení: ČSOB 103062407/0300

dále jen **„zhotovitel“**

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.**

**I. Předmět dodatku**

Z důvodu těžkého skalnatého terénu se nebudou realizovat oplocenky 50C9, 2 x 50B10, 52C10 a 39C11 v celkové délce 925m došlo ke změně ceny díla. Realizované oplocenky jsou uvedeny v příloze č. 4.

Celková délka oplocenek činí 5,849 km x 84 832 Kč položkový rozpočet (příloha č. 5) = 496 182,37 Kč

Smluvní strany se tak dohodly na úpravě ceny díla v souladu s článkem III. odst. 1

**Článek III. odst. 1 CENA DÍLA** se mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí:

**Cena bez DPH 496 182,37**

**DPH 104 198,30**

**Cena včetně DPH 600 380,67**

**II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 22. 2. 2019, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Č. Budějovicích dne 30. 5. 2019 |  |
|  |  |
| ……………………………………… | ……………………………………… |
| Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. | Milan Prenner |
| ,, objednavatel“ | ,,zhotovitel“ |
|  |  |