**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.09.2019**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/040

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec

IČO: 006 00 954

bankovní spojení: XXX

zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem

e-mail: ssmt@ssmt.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Emos Alumatic, spol s.r.o.**

zapsána v KS v Ostravě C24582

zastoupena: Ing. Jan Krišica

jednání ve věcech:

technických: Vladimír Skácel

se sídlem: Frýdecká 1123/80, 737 01 Český Těšín

IČ: 25886291

DIČ: CZ25886291

telefon: XXX

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXX

(dále jen **„Zhotovitel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení díla, dílo mělo být původně dokončeno do 31.03.2020. Nově se termín dokončení prodlužuje do 31.05.2020.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/01/040 na „Dodávka automatických dveří pro Domov Nýdek“ (dále jen „smlouva“) ze dne 27.09.2019 takto:

1. Článek IV. odst. 2 smlouvy se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo dle přílohy č. 2 do **31.05.2020**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## 1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

V Třinci dne 26.03.2020 V Českém Těšíně dne 27.03.2020

Mgr. Pavel Pezda, MBA Ing. Jan Krišica

ředitel