**Smlouva na dodávku a montáž technologie výtahu**

(ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

**Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**

IČ: 67985891

DIČ: CZ67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**EURO VÝTAHY s.r.o.**

IČ: 24665631

DIČ: CZ24665631

se sídlem: Ke Stírce 1845/39, Kobylisy, 182 00 Praha 8

zastoupený: Jakubem Vymyslickým, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 164532

e-mail: [jakub@eurovytahy.cz](mailto:jakub@eurovytahy.cz)

(dále jen jako „***Dodavatel***“)

Objednatel a Dodavatel (dále rovněž společně označováni jako „***smluvní strany***“ nebo každý samostatně jako „***smluvní strana***“) uzavřeli níže uvedeného dne tuto smlouvu na dodávku a montáž technologie výtahu (dále jen jako „***smlouva***“):

1. **Úvodní prohlášení**
   1. Dodavatel je vybraným zájemcem ve skončeném výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka a montáž technologie výtahu*“ (dále jen „***Výběrové řízení***“). Výběrové řízení se řídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, to však pouze v rozsahu zákonné úpravy pro zakázky malého rozsahu, nejedná se tak o zadávací řízení.
   2. Tato smlouva je uzavírána za podmínek Výběrového řízení dále upravených též ve výzvě k podání nabídky (dále jen jako „***Výzva***“).
2. **Předmět smlouvy**
   1. Předmětem této smlouvy je (i) dodávka technologie jednoho osobního výtahu typu trakční bezstrojovnový o nosnosti 475 kg, 6/6, průchozí (dále jen „***Dodávka***“ anebo „***Zařízení***“), která je blíže specifikována v technických vlastnostech a součástech Dodávky uložených na disku CD tvořícím **přílohu č. 1** této smlouvy, nicméně vždy odpovídající podmínkám Výzvy a projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Petrem Babákem, architektem ČKA 02 695, místem podnikání Bělehradská 26, 120 00 Praha 2, rovněž uložené na disku CD tvořícím **přílohu č. 1** této smlouvy, (ii) komplexní instalace Dodávky zahrnující montáž Zařízení, jeho otestování a uvedení do trvalého provozu, a (iii) zaškolení pracovníků Objednatele v počtu min. dvou osob jako výtahového dozorce k provádění provozních prohlídek Zařízení zaměřených na dostupné nebo viditelné části Zařízení (dále společně jako „***Předmět plnění***“ a body (ii) a (iii) též společně jako „***Komplexní instalace***“).
   2. V souvislosti s Dodávkou se smluvní strany dohodly, že Dodavatel rovněž zajistí pro Objednatele servisní služby v podobě záručního, mimozáručního a pozáručního servisu v rozsahu uvedeném v čl. 10., 11. a 12. této smlouvy.
   3. Objednatel se zavazuje zaplatit za splnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou a Výzvou cenu specifikovanou v čl. 5 této smlouvy.
   4. Dodávka bude realizována v souladu s podmínkami Výzvy, která byla Dodavateli předložena ve Výběrovém řízení.
3. **Práva a povinnosti smluvní stran**
   1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:
4. provést před dodáním jakékoli části Dodávky vlastní důkladné zaměření místa plnění,
5. dodat Objednateli Předmět plnění dle čl. 2.1. této smlouvy, a to bez právních a faktických vad, v technickém provedení, které odpovídá zákonům, předpisům a normám účinným v době uvedení Zařízení do provozu, a převést na něho vlastnické právo k Dodávce,
6. současně s předáním Dodávky předat Objednateli též veškerou obvyklou dokumentaci, která se k předmětu plnění vztahuje, zejména pak návod, kompletní technickou specifikaci, prohlášení shody dle příslušných ČSN a nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, to vše v listinné, příp. elektronické podobě a v českém jazyce,
7. dle pokynů Objednatele provést v místě plnění Objednatele Komplexní instalaci a zprovoznění Dodávky,
8. umožnit Objednateli zkušební provoz Dodávky po její Komplexní instalaci.
   1. Objednatel se zavazuje:
9. zaplatit za Předmět plnění dle čl. 2. 1. této smlouvy, dodaný v souladu s touto smlouvou a podmínkami Výzvy, cenu specifikovanou v čl. 5 této smlouvy.
10. převzít Předmět plnění pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
    1. Dodavatel prohlašuje, že Předmět plnění této smlouvy, tedy Dodávka a její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, průmyslové vzory, zástavním právem atp.), která by bránila jejich užívání Objednatelem v souladu s návodem k obsluze a s jejich určením. V případě, že se toto prohlášení ukáže nepravdivým, odpovídá Dodavatel za škodu vzniklou Objednateli.
11. **Místo a termíny plnění** 
    1. Místem pro předání a Komplexní instalaci předmětu Dodávky je areál Objednatele na adrese: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09. Montáž Zařízení bude provedena do nově vybudované výtahové šachty procházející z 1. PP do podkrovních prostor 5. NP budovy označené jako budova „*A*“.
    2. Dodávka bude dodána spolu s Komplexní instalací nejpozději **do 6 týdnů** od Objednatelem stanoveného termínu počátku montáže Zařízení, a to v průběhu posledního čtvrtletí roku 2019. Objednatel se zavazuje stanovit závazný termín počátku montáže Zařízení nejpozději ke dni 1. 8 .2019, a to zasláním příslušného oznámení na e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
    3. Vzhledem ke skutečnosti, že výtahová šachta pro instalaci Zařízení bude zhotovena na základě samostatného výběrového řízení realizovaného Objednatelem až po uzavření této smlouvy, přičemž podmínkou realizace výběrového řízení i samotného vybudování šachty bude znalost technických podkladů a požadavků Dodavatele na stavební připravenost šachty, zavazuje se Dodavatel dodat Objednateli veškeré tyto podklady, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
12. **Cena Dodávky**
    1. Cena za splnění celého Předmětu plnění ve smyslu čl. 2. 1. této smlouvy je sjednána na částku 931.500,-Kč (slovy: devět set třicet jedna tisíc pět set korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 195.615,- Kč. Celková cena činí 1.127.115,- Kč (slovy: jeden milion sto dvacet sedm tisíc sto patnáct korun českých) včetně DPH (dále jen „**Cena**“). Struktura Ceny je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu uloženém na disku CD, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
    2. Smluvní strany se dohodly, že Cena je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná zahrnuje veškeré náklady Dodavatele včetně zaměření místa plnění, dopravy do místa plnění, montáže, zprovoznění Zařízení, proškolení pracovníků Objednatele a dalších vedlejších nákladů Dodavatele. Překročení nebo změna Ceny je možná pouze za předpokladu, že před dodáním Dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude Cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
    3. Smluvní strany se dohodly, že Dodávka bude předána najednou, v jediné etapě.
13. **Platební podmínky** 
    1. Objednatel uhradí za cenu Předmětu plnění bezhotovostně bankovním převodem na účet Dodavatele na základě Dodavatelem vystaveného a Objednatelem prokazatelně doručeného daňového dokladu.
    2. Dodavatel je oprávněn vystavit **zálohovou fakturu** do výše 30 % Ceny Předmětu plnění dle čl. 2. 1. této smlouvy poté, co dojde k uzavření této smlouvy a tato smlouva nabude účinnosti. **Faktura – daňový doklad** na celou Cenu Předmětu plnění dle čl. 2. 1. této smlouvy bude Dodavatelem vystavena po kumulativním splnění následujících podmínek: (i) Dodávka bude předána Objednateli a dojde k její Komplexní instalaci v místě plnění dle čl. 4. 1. této smlouvy, (ii) Dodávka bude prosta vad a nedodělků a (iii) dojde k úspěšnému ukončení bezporuchového zkušebního provozu Dodávky dle čl. 8. 5. této smlouvy.
    3. Dodavatel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které by měly být poukazovány platby od Objednatele u příslušného správce daně, aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za DPH účtované Dodavatelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto způsobem u správce daně, a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále jen „***Bezpečný účet***“). Pokud bude požadováno poukázání platby Objednatele na jakýkoli jiný účet, je Objednatel oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy Dodavatel sdělí Objednateli číslo Bezpečného účtu. V případě zadržení platby začne běžet splatnost až ode dne sdělení čísla Bezpečného účtu. Pokud bude do té doby Objednatel vyzván k úhradě DPH z takové zadržené platby v pozici ručitele, bude DPH přímo uhrazena příslušnému správci daně a  poté dojde k úhradě části platby bez DPH Dodavateli. Pokud dojde k indikaci naplnění jakýchkoli jiných podmínek ručení Objednatele za DPH účtovanou Dodavatelem v souladu s § 109 zákona o dani z přidané hodnoty (v případné vazbě na další související ustanovení), je Objednatel oprávněn zadržet z každé příslušné platby daň z přidané hodnoty a tuto na výzvu správce daně uhradit v pozici ručitele přímo na účet příslušného správce daně. Dojde-li k pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, nevzniká Dodavateli žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
    4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované příslušnými právními předpisy, vždy musí obsahovat Cenu Předmětu plnění s DPH i bez DPH.
    5. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky, resp. o předání a převzetí celého Předmětu plnění, obsahující vždy i označení dodaného zařízení spolu s uvedením výrobního čísla daného zařízení, jako bezvadné a Objednatelem potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Předmětu plnění uvedených v předávacím protokolu.
    6. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednatele.
    7. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od okamžiku jeho doručení Objednateli. Cena Předmětu plnění se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
    8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Předmětu plnění či její části na základě faktury vystavené za podmínek čl. 6. 2., 6. 3, 6. 4. a 6. 5. této smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky.
14. **Podmínky montáže Zařízení**
    1. Dodavatel je při plnění svých povinností a závazků ohledně montáže Zařízení povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a normami a svůj postup koordinovat jednak s vybraným zhotovitelem výtahové šachty určené pro montáž Zařízení, jednak s dozorem Objednatele ustanoveným dle čl. 13. této smlouvy (dále jen „***dozor Objednatele***“).
    2. Dodavatel je povinen počínat si při montáži Zařízení tak, aby byly na místě montáže dodržovány závazné předpisy upravující bezpečnost práce a bezpečnost provozu.
    3. Dodávka musí být dodána a instalována takovým způsobem, že nebude nikterak narušena funkčnost a provozuschopnost dosavadních systémů Objednatele.
    4. Dodavatel se zavazuje poskytnout dozoru Objednatele neomezenou přítomnost na místě montáže Zařízení, a to po předchozím oznámení jeho vstupu na místo, a to v kteroukoliv dobu. Dodavatel je současně povinen umožnit dozoru Objednatele maximální součinnost a informovanost o průběhu montáže Zařízení.
    5. Dodavatel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat místo určené k montáži Zařízení i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového materiálu a odpadů. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za udržování místa určeného k montáži Zařízení a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na životním prostředí. Za uvedeným účelem se mj. zavazuje provádět během montáže Zařízení průběžný denní úklid po montážních činnostech ve vnitřních prostorách schodiště a chodeb budov označených jako „*A*“ a „*B*“.
    6. Dodavatel je povinen provádět montáž Zařízení tak, aby nebyl narušen provoz v areálu Objednatele, zejména pak musí být zajištěn nepřetržitý průjezd do vnitřního dvora u budovy označené jako „*Ct*“ za průjezdem mezi budovami označenými jako „*A*“ a „*B*“. Nezbytně nutná krátkodobá omezení provozu v areálu Objednatele je třeba oznámit Objednateli s minimálním předstihem 3 pracovních dnů a dojednat s ním konkrétní podmínky omezení. Informační povinnost dle předchozí věty splní Dodavatel písemným oznámením dozoru Objednatele na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 13. 1. této smlouvy s potvrzením dozoru Objednatele o doručení tohoto oznámení. Dozor Objednatele je současně oprávněn k tomu dojednat s Dodavatelem podmínky omezení provozu.
    7. Vytvoří-li Dodavatel v souvislosti s montáží Zařízení překážku, která brání vstupu do budov v okolí místa montáže či průjezdu do a z areálu Objednatele, aniž by omezení provozu sjednal s Objednatelem, anebo též v situaci, kdy omezení provozu trvá déle než mezi smluvními stranami sjednanou dobu, má Objednatel právo požadovat okamžité odstranění této překážky. Nedojde-li k odstranění překážky provozu nejpozději do 1 hodiny od výzvy Objednatele, vzniká Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč, a to za každý případ takového porušení povinnosti Zhotovitele. Nárokem Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo požadovat náhradu skutečně vzniklé škody. Smluvní strany ujednaly, že Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně Dodávky.
    8. Dodavatel bere dále na vědomí, že v souvislosti s prováděním montáže Zařízení bude za účelem vjezdu vozidel do areálu Objednatele užívat hlavní vjezd z ulice V Holešovičkách.
    9. Dodavatel je oprávněn využívat za účelem omezeného skladování materiálu potřebného k montáži Zařízení výlučně plochu poskytnutou Objednatelem, a sice plochu umístěnou podél severní stěny budovy A v celkové ploše do 30 m2. Jiné plochy pro dočasné skladování stavebních materiálů je Objednatel oprávněn využívat výlučně na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
    10. Objednatel umožní Dodavateli napojení na odběr elektrické energie z objektu Objednatele. Dodavatel si zajistí podružné měření spotřeby elektrické energie po celou dobu montáže Zařízení. Spotřeba elektrické energie bude Objednatelem přefakturována dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura vystavená dodavatelem elektrické energie.
15. **Předání a převzetí Předmětu plnění/zkušební provoz** 
    1. Závazek Dodavatele dodat Předmět plnění je řádně a včas splněn (i) předáním celé Dodávky bez vad Objednateli v místě plnění dle čl. 4.1 této smlouvy v termínu stanoveném dle čl. 4. 2. této smlouvy včetně Komplexní instalace Dodávky a (ii) provedením bezporuchového zkušebního provozu Dodávky pracovníky Objednatele.
    2. Objednatel převezme od Dodavatele pouze takový předmět Dodávky, který je bez zjevných věcných a právních vad. Za věcné vady Dodávky je mimo jiné považován stav, kdy Dodávka nebo její část neodpovídá technickým vlastnostem a součástem Dodávky uloženým na disku CD tvořícím **přílohu č. 1** této smlouvy anebo technické specifikaci a požadavkům uvedeným ve Výzvě.
    3. O řádném předání a převzetí Předmětu plnění sepíší smluvní strany předávací protokol potvrzující, že Dodávka je bez zjevných věcných nebo právních vad a odpovídá technickým vlastnostem a součástem Dodávky uloženým na disku CD tvořícím **přílohu č. 1** této smlouvy a požadavkům uvedeným ve Výzvě, byla dodána včetně návodu, ostatní technické dokumentace k Dodávce a prohlášení shody dle příslušných ČSN a nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, a to v českém jazyce v listinné podobě, příp. v elektronické podobě na CD, a před jejím předáním byla provedena Komplexní instalace. Předmět plnění je Objednatelem převzat poté, co Objednatel podepíše předávací protokol.
    4. Vlastnické právo k Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku převzetí Dodávky a zaplacením Ceny na základě faktury dle čl. 6. 2. této smlouvy. Nebezpečí škody na Dodávce přechází z Dodavatele na Objednatele v okamžiku převzetí Dodávky jako celku Objednatelem.
    5. Objednateli bude umožněno po převzetí Dodávky a její Komplexní instalaci provedení zkušebního provozu po dobu 10 pracovních dnů.
16. **Smluvní pokuty**
    1. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splnění Předmětu plnění dle čl. 2. 1. této smlouvy.

* 1. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady Dodávky po termínu k odstranění vady stanoveném touto smlouvou nebo způsobem v této smlouvě uvedeným.
  2. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každých započatých 30 minut prodlení s vyproštěním osoby dle čl. 11. 1. této smlouvy, a to rovněž v rámci pozáručního servisu dle čl. 12. 1. této smlouvy.
  3. Ustanovení o smluvních pokutách se nikterak nedotýkají práva Objednatele požadovat po Dodavateli současně náhradu vzniklé škody v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel si může započíst smluvní pokutu oproti ceně Dodávky.

1. **Záruka, záruční servis a odpovědnost za vady**
   1. Dodavatel poskytuje na předmět Dodávky včetně všech součástí a příslušenství záruku v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí Předmětu plnění jako celku. Záruka se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamace do odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy.
   2. Poskytnutá záruka znamená, že Dodávka bude mít po dobu trvání záruky dle této smlouvy vlastnosti odpovídající technické specifikaci, která je uvedena v technických vlastnostech a součástech Dodávky uložených na disku CD, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy, a bude bez jakýchkoliv omezení způsobilá k užívání ke sjednanému účelu.
   3. Dodavatel se zavazuje přijímat písemná i telefonická oznámení o vadách, na které se vztahuje záruka dle této smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno též oznámení na e-mail Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas odeslané.
   4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady malého rozsahu, tedy vady, která neznemožňuje provozování Dodávky, za předpokladu, že není pro odstranění vady zapotřebí zajistit náhradní díl Dodávky, 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady. V případě, že bude k odstranění vady malého rozsahu nutné zajistit náhradní díl Dodávky, prodlužuje se lhůta na 10 pracovních dnů.
   5. V případě vady Dodávky, která činí Dodávku nezpůsobilou k řádnému a bezproblémovému provozu, pak lhůta pro odstranění takovéto vady činí 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
   6. Objednatel je také v rámci reklamace oprávněn požadovat – (i) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná a nepotrvá-li její odstranění déle než 15 pracovních dní nebo (ii) dodání nové části Dodávky v případě, že již po první analýze vady bude zjištěno, že vada je neodstranitelná. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby dvakrát, má Objednatel v případě dalšího výskytu stejné vady právo na výměnu takové poruchové části Dodávky, i kdyby byla vada odstranitelná opravou. Vyskytnou-li se v záruční době na předmětu Dodávky tři anebo více vad, kdy celková doba pro jejich odstranění bude delší než dva měsíce, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
   7. Za odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka dle této smlouvy, se považuje stav, kdy je příslušná součást Dodávky bez reklamovaných vad předána Objednateli a je způsobilá k užívání ke sjednanému účelu bez omezení.
   8. V případě, že Dodavatel neodstraní Objednatelem řádně oznámené vady Dodávky ve lhůtách stanovených touto smlouvou anebo nenastoupí na odstranění vady do 24 hodin od jejího oznámení, je Objednatel oprávněn zajistit opravu Dodávky sám/prostřednictvím jiného dodavatele, a to zcela na náklady Dodavatele.
   9. Dodavatel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s případným postoupením práv a povinností z této smlouvy vztahujícím se k zárukám nabyvateli Dodávky v případě, že Objednatel v průběhu trvání záruk dle této smlouvy převede vlastnické právo k Dodávce třetí osobě.
2. **Mimozáruční servis**
   1. Dodavatel se zavazuje v rámci sjednané Ceny v rozsahu záruční doby poskytovat Objednateli servis spočívající v:

* Pravidelné preventivní údržbě Zařízení v intervalu předepsaném výrobcem Zařízení, nejméně však 1 x za 3 měsíce, zahrnující mj. čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot, pravidelnou kontrolu Zařízení zahrnující kontrolu odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce Zařízení, přezkoušení funkce Zařízení, mazání, posouzení opotřebení Zařízení a technického stavu, bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení dle technických požadavků a předpisů výrobce, kontrole dorozumívacího zařízení umístěného v kabině Zařízení;
* odborných prohlídkách (revizích) Zařízení v intervalu 1 x za 3 měsíce;

* odborných zkouškách (revizních zkouškách) Zařízení v intervalu 1 x za 3 roky;

* servisní pohotovosti 24 hodin denně po 365 dnů v roce na tel. lince: +420 602 433 878;
* vyproštění uvízlé osoby nejpozději do 60 minut od oznámení;
* nastoupení na odstraňování veškerých provozních poruch a vad v čase do 24 hodin od jejich oznámení;
* diagnostice veškerých provozních poruch a vad Zařízení.
  1. Rozsah a režim odborných prohlídek a odborných zkoušek uvedených v předchozím odstavci je dán platnými normami, zejména ČSN 274002 a ČSN 274007, a dále požadavky výrobce Zařízení.
  2. Mimozáruční servis dle tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady Dodavatele na provedení jednotlivých servisních úkonů mimozáručního servisu a to včetně nákladů na práci certifikovaného technika, dopravu a promeškaný čas.
  3. Mimozáruční servis dle tohoto článku smlouvy naopak nezahrnuje případné náklady na pořízení náhradních dílů Zařízení a na práci certifikovaného technika při odstraňování provozních poruch a vad, na které se nevztahuje poskytnutá záruka. Pokud si nicméně Objednatel po diagnostice vady objedná u Dodavatele opravu takové vady, na kterou se záruka nevztahuje, zavazuje se Objednatel provést tuto opravu po celou dobu trvání mimozáručního servisu dle tohoto článku smlouvy, a to za následující cenu:
     1. cena jedné hodiny práce certifikovaného technika na odstranění vady na Dodávce, je sjednána na částku ve výši 600,-Kč (slovy: šest set korun českých bez DPH), k ceně jedné hodiny práce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 126,- Kč. Celková cena jedné hodiny práce činí 726,- Kč (slovy: sedm set dvacet šest korun českých) včetně DPH s tím, že náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování nepřesáhnou více než 25% celkové ceny za práci na odstranění vady Dodávky, maximálně však 10.000,-Kč.
  4. Dodavatel se dále za účelem zajištění záručního a mimozáručního servisu Dodávky zavazuje provozovat své zastoupení v České republice, jehož součástí bude certifikovaný technik - pracovník Dodavatele s místem výkonu práce sjednaným v České republice.

1. **Pozáruční servis**
   1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli po uplynutí sjednané záruční doby pozáruční servis Zařízení v rozsahu dle čl. 11. 1. a 11. 2. této smlouvy, v případě, že si Objednatel tento servis výslovně objedná, a to za následující ceny platné po dobu tří let od uplynutí sjednané záruční doby:
      1. roční paušální cena pozáručního servisu ve výši 15.720,-Kč (slovy: patnáct tisíc sedm set dvacet korun českých bez DPH), k paušální ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 3.301,20,- Kč. Celková cena jednoho roku pozáručního servisu činí 19.021,20,- Kč (slovy: devatenáct tisíc dvacet jedna korun českých a dvacet haléřů) včetně DPH.
      2. Cena pozáručního servisu zahrnuje veškeré náklady Dodavatele na provedení jednotlivých servisních úkonů pozáručního servisu a to včetně nákladů na práci certifikovaného technika, dopravu a promeškaný čas. Pozáruční servis nicméně nezahrnuje případné náklady na pořízení náhradních dílů Zařízení a na práci certifikovaného technika při odstraňování provozních poruch a vad. Provozní poruchy a vady budou v rámci pozáručního servisu odstraňovány certifikovaným technikem a to za cenu jedné hodiny práce tohoto technika na odstranění vady na Dodávce sjednané na částku ve výši 600,-Kč (slovy: šest set korun českých bez DPH). K ceně jedné hodiny práce bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 126,- Kč. Celková cena jedné hodiny práce certifikovaného technika na odstranění pozáručních vad a poruch Zařízení činí 726,- Kč (slovy: sedm set dvacet šest korun českých) včetně DPH s tím, že náklady na dopravu, promeškaný čas a náklady na ubytování nepřesáhnou více než 25% celkové ceny za práci na odstranění vady Dodávky, maximálně však 10.000,-Kč.
      3. překročení nebo změna cen uvedených v tomto článku je možná pouze za předpokladu, (i) že v mezidobí dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty, (ii) zvýšení odpovídající roční míře inflace za předchozí rok vyhlášené Českým statistickým úřadem. Úprava výše cen bude provedena vždy k 1. červnu daného roku podle vyhlášené míry inflace za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem nebo jinou k tomuto pověřenou státní institucí na základě písemného oznámení Dodavatele, jež bude obsahovat výši inflace a nově stanovenou výši cen.
2. **Dozor Objednatele a zástupce Dodavatele**
   1. Níže jsou uvedeni řádně oprávněný zástupce - dozor Objednatele a zástupce Dodavatele. Objednatel a Dodavatel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí druhou smluvní stranu.

* Dozor Objednatele:

**dipl. Ing. Jiří Kočí,**

tel. 266009229, 602108048, e-mail: [koci@irsm.cas.cz](mailto:koci@irsm.cas.cz).

* Zástupce Dodavatele:

Jakub Vymyslický

tel. +420 737 211 301, e-mail: [jakub@eurovytahy.cz](mailto:jakub@eurovytahy.cz)

1. **Odstoupení od smlouvy**
   1. Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Objednatel je v prodlení více než 15 dnů s úhradou Ceny Předmětu plnění.
   2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc v případě, že:

* Dodavatel nedodá Dodávku ve stanoveném termínu,
* Dodávka nebude odpovídat požadované technické specifikaci dle technických vlastností a součástí Dodávky uložených na disku CD, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy anebo podmínkám Výzvy, a to i jen z části,
* nepodaří se řádně a bezporuchově zakončit zkušební provoz dle čl. 8. 5. této smlouvy, a to na jakékoliv části Dodávky,
* v případě, že se během prvních 30 dnů od podpisu předávacího protokolu vyskytnou na předmětu Dodávky vady, které nebudou v této době řádně odstraněny,
* Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení ohledně Dodavatele, neprokáže-li Dodavatel Objednateli, že je takový návrh nebo úkon svévolný a neodůvodněný.
  1. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

1. **Ostatní závazky Dodavatele**
   1. Dodavatel se zavazuje provést Komplexní instalaci Zařízení osobně, resp. s využitím vlastních zaměstnanců vykonávajících pro něj závislou práci v základním pracovněprávním vztahu. Dodavatel tak není oprávněn využít k provedení Komplexní instalace jiných osob – subdodavatelů.
   2. Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
   3. Dodavatel je v rámci kontroly dodržování pravidel Projektu zejména povinen:

* vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;
* navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Dodavatel vyžádá náhradní termín s tím, že Dodavatel je povinen navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného kontrolující osobou;
* seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;
* předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole Projektu;
* podepsat zápis o provedení kontroly;
* umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s Projektem;
* předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;
* v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.

1. **Rozhodné právo a volba soudu**
   1. Celá tato smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn).
   2. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností.
   3. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory z této smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného právního předpisu kterékoliv ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem a tento rozpor by způsoboval neplatnost této smlouvy jako celku, bude tato smlouva posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a smluvní strany se v této věci budou řídit obecně závaznými právními předpisy.
   2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi smluvními stranami ústní i písemná.
   3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Adresy, jména pracovníků smluvních stran, telefonní čísla lze měnit i jednostranným písemným oznámením; smluvní strany se zavazují neprodleně oznamovat změny uvedených údajů druhé smluvní straně a v případě porušení této povinnosti se zavazují uhradit veškeré škody a náklady, které druhé smluvní straně z porušení této povinnosti vznikly.
   4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jedno (1) a Objednatel tři (3) vyhotovení.
   5. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.
   6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. 17. 5. této smlouvy.
   7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

**Příloha:**

 č. 1 – CD obsahující minimální požadavky na technické vlastnosti a součásti Dodávky (doplněné Dodavatelem), projektovou dokumentaci a položkový rozpočet.

V Praze dne 1. 7. 2019 V Praze dne 15. 7. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel Jakub Vymyslický, jednatel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. EUROVÝTAHY s.r.o.