**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI ze dne 31. ledna 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 42/2020/OSMI

1. **Smluvní strany**
   1. Objednatel:

**Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Zdeňkem Kmochem, technikem odboru správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

* 1. Zhotovitel

**Povltavská stavební společnost s.r.o.**

Nádražní 265, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl 3, vložka 4101,

zastoupená ve věcech smluvních: Miroslav Jedlička, jednatel, Marian Kott, jednatel,

zastoupená ve věcech technických: Kamil Komárek, dipl. technik,

IČ: 60850213,

DIČ: CZ60850213

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 6085060850/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI ze dne 31. ledna 2019.

1. **Úvodní ujednání**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 31. ledna 2019 smlouvu o dílo č. 42/2020/OSMI na zhotovení díla "Areál SMČK, Český Krumlov Modernizace hygienického zázemí v objektu dílen" (dále jen "Smlouva o dílo č. 42/2020/OSMI").
   2. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 42/2020/OSMI. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3.1 a č. 3.2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI.
2. **Cena za dílo**
   1. V čl. IV. odst. 1 se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH 1.664.302,00 Kč

Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla 916.612,76 Kč

Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle - 473.403,58 Kč

Celková cena díla bez DPH 2.097.511,18 Kč.

* 1. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 42/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI dotčena.

1. **Závěrečná ujednání**
   1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16. března 2020, č. usnesení: 0129/RM7/2020.
   2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
   3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI a s celým obsahem souhlasí.
   4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
   5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
   6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
   7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
   8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2020/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: Změnové listy č. č. 1, č. 2, č. 3.1 a č. 3.2

V Českém Krumlově dne V Českém Krumlově dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda Miroslav Jedlička

starosta města jednatel

Marián Kott

jednatel