Příloha č. 1 smlouvy č.j.: 280786/2016-ČRA

Postup provádění díla - Technická podpora tradiční produkce domácího livanského sýru

V rámci projektu ZRS ČR „Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýru“

Řešitel: MILCOM a.s. – Výzkumný ústav mlékárenský

Ke Dvoru 12a, 160 00 Praha 6

IČO: 16193296

Doba řešení: 1. 7. 2016 – 30. 11. 2016

Odpovědný řešitel: Ing. Petr Roubal, CSc.

Další řešitel: MVDr. Gabriela Krausová, Ph.D., Ing. Vladimír Dráb

Jedná se o podporu výroby livanského sýra formou edukaci producentů syrového mléka a výrobců sýra. Doporučení pro dovybavení mlékárenských provozů a pro vybudování centralizované laboratoře na zkoušení jakosti syrového mléka a případně pro kontrolu vyrobených sýrů, Projekt má přispět k větší zaměstnanosti a snížení chudoby v regionu. Projekt má dobré reference ze spolupráce s UNDP.

Popis situace:

Stávající situace je popsána ve zprávě ing. J. Kopáčka z července 2015 na základě objednávky č. 280756/2015 - ČRA

Předmětem plnění je edukovat vybrané producenty a tím zkvalitnit a zvýšit produkci originálního livanského sýra a to realizací níže uvedených aktivit projektu v roce 2016.

Aktivity projektu:

1.4 Stanovení HACCP v tradiční produkci sýru

- vypracování systémů kritických kontrolních bodů HACCP u jednotlivých producentů sýrů

- Zavedení HACCP  u 11 jednotlivých producentů

  - Standardizace postupů výroby sýru dle požadavků EU

- Definování standardizovaných technologicko-výrobních postupů

- Individuální konzultace u 11 vybraných producentů, zavedení záznamových listů (individuálních konzultací pro každého producenta) s nálezy a doporučeními

- Mikrobiologické rozbory syrového mléka a sýrů – izolace a identifikace autochtonní mikroflóry sýrů

- Sestavení autochtonní mikrobiální kultury pro případné podpůrné použití při výrobě

- Uložení autochtonních bakteriálních izolátů do Sbírky čistých mlékařských kultur Laktoflóra (CCDM) – konzervace a zachování regionálního genofondu

1.8 Školení a workshopy - produkce mléka a výroba sýru

- Při první návštěvě regionu budou provedena 2 celodenní školení zaměřené na obecné zásady správné hygienické a výrobní praxe, na systém kritických kontrolních bodů ve výrobě livanského sýra a na seznámení se s metodami a vybavením pro laboratoř na kontrolu mléka

- Při druhé návštěvě opět dvě celodenní školení – prezentace zjištěných poznatků z předešlé návštěvy, prezentace konkrétních návrhů HACCP a návrhů na kontrolní laboratoř

1.9 Návrhy na zavedení systému pravidelných laboratorních kontrol mléka

- Školení producentů se zaměří na navrhované kvalitativní parametry syrového ovčího a kravského mléka a na metody jejich stanovení

- Praktické předvedení metod kontroly

2.2 Studijní cesta – obdobná družstva v EU

- Zajištění studijní cesty pro 15 - 20 účastníků na 5 dnů na Slovensku, tzn. organizace a zajištění programu, ubytování a stravy pro účastníky. Nezahrnuje zajištění dopravy účastníků z Livna (BaH) na Slovensko.

Výsledky realizace Technické podpory tradiční produkce domácího livanského sýru:

- školení (výukové materiály, prezenční listiny, fotodokumentace)

- zavedené technologické standardy, kontrolní a hygienické předpisy

- zavedení systémů kritických kontrolních bodů

- vyškolení členové sdružení v oblasti správné hygienické a výrobní praxe

- izolace, identifikace a uchování autochtonního genofondu mikrobiálních kultur

- návrhy na vybavení laboratoře na testování mléka

Postup realizace:

- Příprava materiálů pro školení a workshopy

- Realizace první části školení a konzultací v Livnu červenec 2016 3 osoby 7 dnů

- Realizace druhé části školení a konzultací v Livnu říjen 2016 3 osoby 7 dnů

- Studijní cesta na Slovensko 3 osoby 5 dnů

- Vyhodnocení projektu a závěry – předložení závěrečné zprávy ČRA