dODATEK Č. 1 smlouvY o dílo

č. 0200/S7100/19/RS (objednatele)

č. 11-9186-0100 (zhotovitele)

SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena:

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

dále i jen PVS nebo objednatel

**Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.**

se sídlem Praha 4, Táborská 31, 140 16

zastoupena:

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326

dále i jen zhotovitel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 Smlouvu o dílo, jejím předmětem je:

* zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
* podání žádosti na vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu). Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
* zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
* podání žádosti na vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení.
* zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS)

pro akce **„VDJ Flora – rekonstrukce komor Káranských řadů, Praha 3“** číslo investiční akce **1/4/S71/00** (dále jen „dílo“).

Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku upravují níže uvedená ustanovení smlouvy, týkající se některých termínů, a to z následujících důvodů:

Provozovatel umožnil prohlídku a tím provedení geodetického zaměření a stavebně technický průzkum dotčených akumulačních komor VDJ až tři, resp. dva týdny před plánovaným termínem odevzdání, výstupy geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu byly k dispozici týden před plánovaným termínem odevzdání. Po celou dosavadní dobu zpracovávání projektu nebylo možno komory vypustit z důvodu probíhající rekonstrukce Podolských komor VDJ Flora a provozních záležitostí na vodovodní síti.

1. změny smlouvy
2. **Smluvní strany ruší znění čl. V. Doba plnění a nahrazují jej novým, následujícím zněním (tučné a podtržené změněno):**

**V. Doba plnění**

Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

1. PD k ÚR……................................. **do 40 týdnů** od podpisu této SoD
2. podání žádosti na vydání ÚR …… **do 48 týdnů** od podpisu této SoD
3. PD k SP......................................... do 24 týdnů od vydání ÚR v právní moci
4. podání žádosti na vydání SP......... do 30 týdnů od vydání ÚR v právní moci
5. DPS ................................................ na základě výzvy objednatele

V termínu „Doba plnění“ u bodu 2. a 4. zhotovitel předá objednateli doklad o podání žádosti na vydání územního rozhodnutí a žádosti na vydání stavebního povolení u příslušného odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání žádosti na vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Vlastnictví k předmětu dílu přechází na objednatele jeho předáním.

1. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.

Obě smluvní strany tento dodatek podepsaly na základě svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Praze dne V Praze dne