**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o provedení evaluace**

**uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

**(dále jen „občanský zákoník“)**

**I. Smluvní strany**

**Statutární město Pardubice**sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 326561/0100zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města

Pardubic

Telefon: 466 859 631

E-mail: iva.bartosova@mmp.cz

(dále také „Objednatel“)

a

**INESAN, s.r.o.**

sídlo: Sokolovská 351/25, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 24759384

DIČ: CZ24759384

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 200497306/0600

zastupuje: Ing. Jana Menšíková, jednatelka

telefon: +420 220 190 597

e-mail: jana.mensikova@inesan.eu

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 171986

(dále jen „Poskytovatel“)

**II. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel uzavřel dne 21. 8. 2018 s Poskytovatelem Smlouvu o provedení evaluace (dále jen „Smlouva“), na základě níž se Poskytovatel zavázal zajistit pro Objednatele evaluaci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Pardubice“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16\_128/0006204 (dále jen „projekt“). Smluvní strany si v této Smlouvě sjednaly lhůtu k předání závěrečné zprávy projektu do 31.12.2019.
2. Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení realizace projektu, v důsledku čehož nebylo reálné splnit povinnost Poskytovatele předat závěrečnou zprávu v původně sjednaném termínu, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“). Tímto dodatkem bude prodloužena lhůta k předání závěrečné zprávy a rovněž s tím související termín úhrady druhé splátky ceny plnění.

**III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. I. odst. 4 písm. c) Smlouvy, který nově zní takto:

„c) zpracování závěrečné zprávy – závěrečná zprávy bude obsahovat:

* analýzu a interpretaci dat vztahujících se k období od 1.1.2017 do 30.6.2020, manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení, podrobnější zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů projektu,“
1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Poskytovatel je povinen dodržet následující termíny plnění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | odevzdání verze k připomínkám  | konečné předání Objednateli  |
| průběžná zpráva | do 31. 1. 2019 | 28. 2. 2019 |
| závěrečná zpráva  | do 1. 6. 2020 | 30. 6. 2020 |

„

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 2 druhá odrážka Smlouvy, která zní nově takto:

„• ve výši 50 % z celkové ceny plnění po protokolárním předání a převzetí závěrečné zprávy, jejíž termín předání objednateli je stanoven na 30.6.2020, včetně odstranění veškerý vad a nedodělků.“

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

**Objednatel Poskytovatel**

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

……………………………………………………….. …………………………………………………………..….

 Mgr. Iva Bartošová Ing. Jana Menšíková

vedoucí odboru sociálních věcí jednatelka

Magistrátu města Pardubice INESAN s.r.o.