## **Dodatek č. 1**

##  **ke Smlouvě o dílo č. 2213/2020**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

 **„Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby“**

 uzavřená mezi stranami

**Článek I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením**

**Ostrava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov

Zastoupen: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace

IČ: 70631808

DIČ: CZ70631808

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech realizace stavby: Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru,

Lukáš Kellner, technický pracovník,

Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění

 pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město Ostrava.

(dále jen „*objednatel*“)

1. Dodavatel: **SV UNIPS s.r.o.**

Se sídlem: Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov

Zastoupen: Ing. Stanislav Březina – jednatel společnosti

IČ: 48391204

DIČ: CZ48391204

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a

realizace stavby: Roman Jiřík,

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6113

 (dále jen „*zhotovitel*“)

**Článek II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2020, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Rekonstrukce objektu na ul. Letní – dodávka stavby“, evidenční číslo 19-13-12-19-VZMR (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Dodatek je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 11 smlouvy.

**Článek III.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úpravou předmětu smlouvy o vícepráce, které zvýší cenu dílu sjednanou v článku VII, odst. 1. smlouvy.
2. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr. Podrobná specifikace víceprací je vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**Článek IV.**

**Vícepráce**

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 18 % ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s

výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**Článek V.**

**Cena za dílo**

1. **Původní cena za dílo:**

**2.572.424,13 Kč bez DPH**

DPH 15 %

 385.863,62 Kč DPH

2.958.287,75 Kč včetně DPH

1. **Vícepráce:**

**350.808,85 Kč bez DPH**

DPH 15 %

52.621,33 Kč DPH

403.430,17 Kč včetně DPH

1. **Nová cena za dílo:**

**2.923.323,98 Kč bez DPH**

DPH 15 %

438.484,95 Kč DPH

3.361.717,92 Kč včetně DPH

**Článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke Smlouvě se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podepsání smluvními stranami.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si Dodatek ke Smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

 Článek III

Místo a datum podpisu dodatku

…………………………………. ………………………………………

PhDr. Svatopluk Aniol Ing. Stanislav Březina

 Objednatel Zhotovitel

V Ostravě dne 17.4.2020 V Ostravě dne 17.4.2020

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1/Rozpočet víceprací