**Dodatek č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 37/006/2020

**„Stavební úpravy bytu v budově NZM Praha“**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupený: xxx

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:   
xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **Tomáš Seidl**

Se sídlem: Sluhy 27, 250 63 Sluhy

IČO: 753 51 986

DIČ: CZxxx

Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Brandýse nad Labem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2020 Smlouvu o dílo č. SML 37/006/2020, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění spočívající **ve stavebních úpravách (rekonstrukci) bytu** umístěného v 1. PP východní budovy NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice, blíže specifikované touto smlouvou včetně jejích příloh (dále jen „**plnění**“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

(dále jen **„Dodatek“**),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

1. **Změny Smlouvy**
2. Předmět smlouvy uvedený v č. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listě (dále jen „ZL“) č. 001, a to:

* Stabilizace podlahy v m. č. 5 a dodávka nového radiátoru (ZL č. 001),

jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši 893 140,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 11 362,- Kč bez DPH (t o 1,27 % z původní ceny díla), která představuje cenu dodatečných prací (víceprací). Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 001. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí 904 502,- Kč

(slovy: devětsetčtyřitisícepětsetdva korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 15 % 135 675,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 040 177,- Kč

1. Nedílnou přílohou č. 1tohoto Dodatku je oboustranně odsouhlasený ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet).
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv s tím, že tuto smlouvu uveřejní objednatel.
6. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
7. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet)

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

Objednatel: Zhotovitel:

........................................................... ...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o. Tomáš Seidl