**Dodatek ke smlouvě o dílo**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ: 00094943

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

*(jako „objednatel“)*

a

**HB Projekt Plus s.r.o.,** IČ: 292 35 421

sídlo: Jaroslava Foglara 862/5, 639 00 Brno

zastoupená ing. Richard Bílek a Ing. Petr Zajíček, jednateli

*(jako „zhotovitel“)*

Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo–projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Úprava kanceláří MZK – 5. a 7. NP“, a to dle příslušné vyhlášky v profesích stavba, elektro, vč. PBŘ, výkazu výměr a rozpočtu.

1..

Po podpisu smlouvy došlo k prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti v podobě prohlídky místa plnění, o kterou zhotovitel požádal v souvislosti s vypracováním předmětu smlouvy v délce asi 3 týdny, a dále objednatel po podpisu smlouvy nebyl schopen bez zbytečného odkladu sdělit zhotoviteli své požadavky na detaily částí plnění (zásuvky, atd.) a tyto mu v konečné verzi sdělil až při podpisu tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na posunutí doby plnění takto:

Čl II. odst. 5 se mění takto: Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 7.5.2020.

2.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je uzavírán po termínu dokončení z důvodu nouzového stavu, vyvolaného epidemií, který ztížil písemné uzavření dodatku zachycujícího skutečnosti uvedené v bodě. 1. tohoto dodatku před termínem dokončení díla.

Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 7.5.2020

Za objednatele: Za zhotovitele: