**Dodatek č.1**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*: xxxxxxxxxxxxxx**, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.**

Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

***zastoupen:***  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti

IČ: 02573831

DIČ: CZ02573831

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

**„Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem“**

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 1“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„Obnova hudebního altánku v parku pod Vlašským dvorem“ ze dne 6.12.2019 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 1 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**III.**

**Termín plnění**

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla se stanovují takto:

Termín zahájení: 9.12.2019

Termín dokončení: 31.7. 2020

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 1 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 12. 2019 a tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Doložka:

Uzavření tohoto dodatku odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. 274/20 ze dne 22.4.2020.

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Svrkyni, dne 29. 4. 2020 V Kutné Hoře, dne 29.4.2020

………………………... ……………………………

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx starosta města

jednatelé společnosti