dODATEK č. 2 KE SmlouvĚ o dílo Č. 3/2019

**I.  
Smluvní strany**

1. **Harmonie, příspěvková organizace**

se sídlem: Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

zastoupena: Mgr. Miroslavou Fofovou

IČO: 00846384

DIČ: neplátce

bankovní spojení: UniCredit bank

číslo účtu: 211 255 3506/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Martin Kot, tel.: 734 417 922

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Obchodní** **firma**

se sídlem: RENESA – stavební firma s. r. o.

zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem

IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

bankovní spojení: FIO Banka Opava

číslo účtu: 2900865885/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 7761

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert, Koschatzký tel.: 608 732 070

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020

**I.**

**Změna čl. III. Předmět smlouvy**

Článek III. (Předmět smlouvy) odstavec 1 se doplňuje o 1a) tohoto znění:

1a) Mimo provedení díla specifikovaného v bodě 1 se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele vícepráce uvedené ve Změnových listech 1 – 4, včetně položkových rozpočtů, příloha č. 1 tohoto dodatku.

**II.**

**Změna čl. V. Cena za dílo**

Text článku V. (Cena za dílo) odstavec 1. se s ohledem na čl. I. tohoto dodatku nahrazuje tímto novým zněním:

Cena bez DPH 2 251 205,10 Kč

DPH 21 % 472 753,07 Kč

Cena včetně DPH 2 723 958,17 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Změnové listy s položkovými rozpočty jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy ze dne 31. 1. 2020.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Krnově dne: 13. 05. 2020  Mgr. Miroslava Fofová, ředitelka  za objednatele |  | V Opavě dne: 13. 05. 2020  Robert Koschatzký, jednatel  za zhotovitele |