DODATEK č.1 ke SmlouvĚ o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I. Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objednatel | Zhotovitel |
| Číslo smlouvy: | 2019/0177/2300 | 2019/06 |
| Číslo dodatku: | 2020/0081/2300 |  |
| Firma: | **Teplárna České Budějovice, a.s.** | **DAHASL s.r.o.** |
| Se sídlem: | Novohradská 32, 370 01 České Budějovice | Těchlovice 45503 27  |
| IČO: | 60826835 | 04775325 |
| DIČ: | CZ60826835 | CZ04775325 |
| Zastoupen: | Ing. Václav Král,předseda představenstva Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva | Jan Schejbaljednatel |
| Bankovní spojení: | Komerční Banka, pobočka České Budějovice | ČSOB a.s., Hradec Králové |
| Číslo účtu: | 91605231/0100 | xxxxx |
| Osoba oprávněná k jednání |
| ve věcech technických:  | xxxxx | Jan Schejbal, jednatelxxxxx |
| ve věcech smluvních: | Ing. Václav Král,předseda představenstva Mgr. Martin Žahourek, člen představenstva | Jan Schejbaljednatel |
| Zápis do OR, příp. jiné evidence: | Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637 | Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 36578 |
|  | (dále též objednatel nebo TČB) | (dále též zhotovitel) |

# **Předmět dodatku**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2019 Smlouvu o dílo č. 2019/0177/2300 (2019/06), jejímž předmětem je modernizace elektronické požární signalizace.
	2. V průběhu realizace předmětu díla došlo při schvalování dokumentace na HZSJČK k potřebě vypracování PBŘ (požárně bezpečnostní řešení). Smluvní strany se dohodly tak, že objednatel zpracuje PBŘ (za cenu 38.000,- Kč bez DPH) na základě objednávky Zhotovitele, přičemž povinnost uhradit cenu za zpracování PBŘ nese zhotovitel.
	3. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem dohodly, že se tímto dodatkem mění, upravují, případně doplňují následující ustanovení uvedené smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti), a to takto:
	4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek – uvedení všech jednotlivých dílčích celků do provozu a předat je objednateli nejpozději do **7. 6. 2020**.

4.2.2 Předběžné předání díla 7. 6. 2020

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet postupové termíny uvedené v ustanovení odst. 4.2 body 4.2.1 - 4.2.4 Smlouvy.

4.2.6 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli PBŘ odsouhlasené HZSJČK v termínu do 10. 3. 2020.

10.10 Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany objednatele

 xxxxx – Technik ŘS výroby, xxxxx

* 1. V ostatních ustanoveních se Smlouva nemění.

# **Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
	2. Účastníci smlouvy (dodatku) po jejím přečtení prohlašují, že se důkladně seznámili s jejím obsahem, plně jí porozuměli a potvrzují, že smlouva byla sepsána po vzájemné dohodě, svobodně a vážně. Na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: V Hradci Králové dne:

Teplárna České Budějovice, a.s.: Za zhotovitele:

……....................................... …............................….......

 Ing. Václav Král Jan Schejbal

 předseda představenstva jednatel společnosti

…….......................................

 Mgr. Martin Žahourek

 člen představenstva