D164/2020/MG

# dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo č. S305/2019/MG

„Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“

dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

- Smluvní strany

Objednatel:	Moravská galerie v Brně

se sídlem: 	Husova 535/18, 662 26 Brno

zastoupený:	Mgr. Janem Pressem, ředitelem

IČ:	00094871

DIČ:	CZ00094871

bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno		                                      č.účtu:	197734621/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

# Zhotovitel:	IM Development s.r.o.

se sídlem:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zastoupený: 	Ing. Michal Štefl, jednatel

IČ:	05262933

DIČ:	CZ05262933

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

č. účtu: 	115-3868820277/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

- Odůvodnění dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí Uměleckoprůmyslového muzea“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva“). Ke Smlouvě byl následně dne 30.3.2020 uzavřen dodatek č. 1, ve kterém došlo zejména k posunutí Termínu dokončení Díla a ke změně ceny Díla.

  - Dne 7.4.2020 obdržel Objednatel žádost Zhotovitele o prodloužení termínů realizace v důsledku vyhlášení nouzového stavu z 6. dubna 2020, jejíž kopie je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. S ohledem na aktuální situaci v České republice a ve světe vyvolané pandemií koronaviru (dále jen „SARS CoV-2“) a vzhledem k tomu, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nelze předvídat, jak se bude situace ohledně SARS CoV-2 v České republice a ve světě dále vyvíjet, dohodly se Smluvní strany v souladu s čl. 14.2.1. Smlouvy na tomto Dodatku, kterým se mění Termín dokončení Díla a další související ustanovení. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek, který umožnuje změnu závazku ze Smlouvy jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností (v daném případě pandemie SARS CoV-2), které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- Změna Smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že článek 3.2. Smlouvy se mění následovně:

„ 3.2. Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:

Etapa 1 – nejpozději do 31. 12. 2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.

Etapa 2 – nejpozději do 31. 12. 2020, dílčí předání a převzetí zhotovené části díla.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

Články 3.2.1. až 3.2.7. Smlouvy zůstávají beze změny.

  - Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou termínu dokončení Díla dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy – harmonogramu stavby, a to ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. Smluvní strany zároveň z harmonogramu stavby vypouští část týkající se finanční části. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že cena za dílo bude hrazena dle ustanovení čl. 5.2.1. až 5.2.3. Smlouvy.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že článek 3.2.3. Smlouvy se mění následovně:

„ 3.2.2.	Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že Zhotovitel je oprávněn Dílo či jednotlivé části Díla dle harmonogramu stavby dokončit před termínem dokončení stanoveném v čl. 3.2. této Smlouvy, resp. před jednotlivými termíny pro dokončení částí Díla, které jsou stanoveny v harmonogramu stavby.“

- Závěrečná ustanovení

  - Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

  - Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva (2) jsou určeny pro Objednatele a jeden (1) pro Zhotovitele.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

- Přílohy:

- 1.    Kopie Žádosti zhotovitele

- Harmonogram prací

V:	Brně 				                            V:	Brně

Dne:	………………………….				Dne:	………………………….

Za Objednatele:	 					Za Zhotovitele

………………………………				………………………………