**Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí**

**svobody**

|  |  |
| --- | --- |
| Program: | **TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA** |
| Veřejná soutěž: | **3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA** |
| Doba řešení: | **04/2020 – 12/2023** |
| Stupeň důvěrnosti  údajů: | **S – Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.** |
| Hlavní příjemce: | **Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.** |
| Řešitel: | **PhDr. Eva Krulichová Ph.D.** |

Čestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje v návrhu projektu jsou pravdivé. Současně prohlašuji, že v přı́padě, že jsem v návrhu projektu žádal o účinnou spolupráci mezi uchazeči dle článku 2, bodu

90 Nařı́zenı́, jsou tito uchazeči navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn., nejsou partnerské či propojené subjekty) v souladu s čl. 3 Přílohy 1 Nařízení.

Podněty týkajı́cı́ se podezřenı́ z korupčnı́ho jednánı́ lze zası́lat na e- mailovou adresu [protikorupci@tacr.cz.](mailto:protikorupci@tacr.cz)

|  |  |
| --- | --- |
| Další uchazeč  projektu: | **INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI** |
| Další řešitel: | **PhDr. Jan Tomášek Ph.D.** |
| Další uchazeč  projektu: | **Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Další řešitel: | **Prof. PhDr. Tomáš Urbánek Ph.D.** |

# Identifikační údaje projektu

## Identifikační kód projektu

|  |
| --- |
| Identifikační kód projektu  TL03000019 |

**Název projektu v českém jazyce**

|  |
| --- |
| Název projektu v českém jazyce  Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody |

**Název projektu v anglickém jazyce**

|  |
| --- |
| Název projektu v anglickém jazyce  Factors for reoffending and the process of desistance in the context of conditional release |

**Název projektu - akronym**

|  |
| --- |
| Název projektu - akronym  Recidiva |

**Doba trvání projektu**

Datum zahájení

|  |
| --- |
| Datum zahájení  04/2020 |

Datum ukončení

|  |
| --- |
| Datum ukončení  12/2023 |

## Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván

|  |
| --- |
| Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván  3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA |

**Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže**

|  |
| --- |
| Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže  TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA |

1. **Uchazeči projektu**

**Hlavní příjemce – [P] Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.**

Identifikační údaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Role uchazeče na projektu  Hlavní příjemce | IČ  68378025 | DIČ / VAT-ID  CZ68378025 |
| Obchodní jméno  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. | Organizační jednotka | Kód organizační jednotky |
| Právní forma  VVI – Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) – Veřejná výzkumná instituce | | |
| Typ organizace  VO - Výzkumná organizace | | |

Adresa sídla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název ulice  Jilská | Číslo popisné  361 | Číslo orientační  1 |
| Obec  Praha 1 | Část obce | PSČ  11000 |
| Okres  Hlavní město Praha | Kraj  Hlavní město Praha | Stát/Lokalita  Česká republika |

Ostatní údaje

ID Datové schránky

i4gng7e

Datum vzniku společnosti

01.07.1998

## Komentář k automaticky vyplněným údajům

|  |
| --- |
| Komentář k automaticky vyplněným údajům |

**Členové orgánů uchazeče včetně statutárního**

Tomáš Kostelecký

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tituly před jménem  RNDr. | Jméno  Tomáš | Příjmení  Kostelecký | Tituly za jménem  CSc. |
| Role  Ředitel | Email | |  |

## Komentář k automaticky vyplněným údajům

|  |
| --- |
| Komentář k automaticky vyplněným údajům |

**Vlastnická struktura**

Vlastníci/Akcionáři

Beneficienti

### Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

|  |
| --- |
| Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. nemá žádné beneficienty s podílem vlivu 10 % a více. |

Majetkové účasti

## Další účastník – [D] INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

Identifikační údaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Role uchazeče na projektu  Další účastník | IČ  48136841 | DIČ / VAT-ID |
| Obchodní jméno  INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI | Organizační jednotka | Kód organizační jednotky |
| Právní forma  OSS – Organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb. – Organizační složka státu | | |
| Typ organizace  O - ostatní uchazeči povolení ZD | | |

Adresa sídla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název ulice  náměstí 14. října | Číslo popisné  801 | Číslo orientační  12 |
| Obec  Praha 5 | Část obce | PSČ  15000 |
| Okres  Hlavní město Praha | Kraj  Hlavní město Praha | Stát/Lokalita  Česká republika |

Ostatní údaje

ID Datové schránky

ifi6zut

Datum vzniku společnosti

01.01.1993

## Komentář k automaticky vyplněným údajům

|  |
| --- |
| Komentář k automaticky vyplněným údajům |

**Členové orgánů uchazeče včetně statutárního Komentář k automaticky vyplněným údajům**

|  |
| --- |
| Komentář k automaticky vyplněným údajům |

**Vlastnická struktura**

Vlastníci/Akcionáři

Beneficienti

### Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

|  |
| --- |
| Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči  Institut pro kriminologii a sociální prevenci nemá žádné beneficienty s podílem vlivu 10 % a více. |

Majetkové účasti

## Další účastník – [D] Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Identifikační údaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Role uchazeče na projektu  Další účastník | IČ  68081740 | DIČ / VAT-ID  CZ68081740 |
| Obchodní jméno  Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. | Organizační jednotka | Kód organizační jednotky |
| Právní forma  VVI – Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) – Veřejná výzkumná instituce | | |
| Typ organizace  VO - Výzkumná organizace | | |

Adresa sídla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název ulice  Veveří | Číslo popisné  967 | Číslo orientační  97 |
| Obec  Brno | Část obce | PSČ  60200 |
| Okres  Brno-město | Kraj  Jihomoravský kraj | Stát/Lokalita  Česká republika |

Ostatní údaje

ID Datové schránky

baint35

Datum vzniku společnosti

01.07.1998

## Komentář k automaticky vyplněným údajům

|  |
| --- |
| Komentář k automaticky vyplněným údajům |

**Členové orgánů uchazeče včetně statutárního**

Tomáš Urbánek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tituly před jménem  prof. PhDr. | Jméno  Tomáš | Příjmení  Urbánek | Tituly za jménem  Ph.D. |
| Role  Ředitel | Email | |  |

## Komentář k automaticky vyplněným údajům

|  |
| --- |
| Komentář k automaticky vyplněným údajům |

**Vlastnická struktura**

Vlastníci/Akcionáři

Beneficienti

### Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

|  |
| --- |
| Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči  Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. nemá žádné beneficienty s podílem vlivu 10 % a více. |

Majetkové účasti

# Představení projektu

## Věcné zaměření návrhu projektu

Cíle návrhu projektu česky

|  |
| --- |
| Cíle návrhu projektu česky  Cílem projektu je zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky vedoucích ke snížení recidivy. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě toho budou doporučena konkrétní opatření aplikovatelná v praxi organizačních složek Ministerstva spravedlnosti ČR – Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby České republiky (VS ČR).  Realizace projektu přispěje k:   * Zvýšení efektivity zacházení s klienty PMS po podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem. * Vývoji nových intervenčních programů VS ČR pro osoby vykonávající trest odnětí svobody. * Odklonění pachatelů od další kriminální kariéry a jejich úspěšné reintegraci zpět do společnosti. |

Cíle návrhu projektu anglicky

|  |
| --- |
| Cíle návrhu projektu anglicky  The aim of the project is to make the tools and means of criminal policy, which lead to reducing reoffending, more effective. The research goal is to identify individual and social factors that significantly contribute to desistance. On this basis, concrete measures applicable in the practice of organisational units of the Ministry of Justice of the Czech Republic – the Probation and Mediation Service (PMS) and the Prison Service of Czech Republic (PSCR), will be recommended.  Project implementation will contribute to:   * Increasing the effectiveness of PMS client´s treatments on parole. * Development of new intervention programs of the PSCR for persons serving prison sentences. * Diverting offenders from further crime and successfully reintegrating them back into society. |

Naplnění cílů programu

|  |
| --- |
| Naplnění cílů programu  Výzkumný projekt je inovativní svým zaměřením a využívá teoretických poznatků a metod z více oborů SHUV. Konkrétně přispěje k zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky, jejichž cílem je resocializace a reintegrace pachatelů zpět do společnosti, stejně jako minimalizace rizik jejich další trestné činnosti. Tím přispěje k větší ochraně společnosti a k bezpečnosti všech občanů. Současně poukáže na pozitivní zdroje, které lze v rámci občanské společnosti využít při práci s osobami s kriminální minulostí. |

## Cíl programu, oblasti a výzvy

**Oblasti**

|  |
| --- |
| Oblasti  4 - Člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, veřejné správy a samosprávy a veřejných služeb orientovaných na občana |

**Výzvy 21. století**

|  |
| --- |
| Výzvy 21. století  4.5. Tvorba a hodnocení veřejných politik a intervencí, 4.6. Veřejné služby orientované na občana |

**Aspekty inovačního ekosystému SHUV**

|  |  |
| --- | --- |
| Aspekty inovačního ekosystému SHUV | Popis naplňování zvolených aspektů inovačního ekosystému SHUV během řešení projektu |
| 1. přínosy | Tento multidisciplinární projekt propojuje odborníky a využívá |
| multidisciplinárních | teoretické a metodologické přístupy tří vědních oborů zastoupených |
| přístupů, 3. využití | třemi uchazeči projektu – sociologie (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. / |
| potenciálu základního | SOÚ), kriminologie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci / |
| výzkumu k aplikacím | IKSP) a psychologie (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. / PsÚ). Projekt |
|  | vychází z poznatků základního výzkumu recidivy a problematiky |
|  | reintegrace osob podmíněně propuštěných z vězení zpět do společnosti |
|  | a tyto poznatky dále využívá ve výzkumu, jehož výstupy se promítnou |
|  | do úpravy interních předpisů a metodických a vzdělávacích materiálů |
|  | organizačních složek Ministerstva spravedlnosti ČR. Konkrétně budou |
|  | dosažené výstupy využity jak v praxi PMS při výkonu dohledu a pomoci |
|  | odsouzeným s reintegrací zpět do společnosti, tak v praxi VS ČR při |
|  | vývoji nových intervenčních programů a odborném zacházení s |
|  | odsouzenými. |

Současný stav poznání nebo existující způsoby řešení podstaty návrhu projektu

|  |
| --- |
| Současný stav poznání nebo existující způsoby řešení podstaty návrhu projektu  Česká republika se dlouhodobě potýká s vysokou mírou recidivy. Zaměříme-li se na osoby, které vykonávají trest odnětí svobody, ukazuje se, že zhruba 70 % z nich se po propuštění dříve či později do vězení opět vrátí. Vinou toho se naše země potýká s přeplněností věznic. Podle aktuálních statistik Rady Evropy je v České republice šestý největší podíl vězňů na 100.000 obyvatel ze všech evropských zemí. Otázce, z jakých důvodů k recidivě propuštěných osob dochází a co naopak vede k tomu, že některým z nich se podaří kriminální kariéru úspěšně ukončit, je tak nutné věnovat mimořádnou pozornost, neboť bezprostředně souvisí s efektivitou celého justičního systému, a tím pádem i s důvěrou občanů v jeho fungování. V minulosti se již podařilo v České republice uskutečnit několik více či méně rozsáhlých výzkumů, které se danou problematikou zabývaly. Zjišťována v nich byla míra recidivy u jednotlivých typů trestů či opatření, stejně jako možnost predikce rizikových faktorů u různého typu pachatelů. Ve srovnání se zahraničím ale dosud citelně chybí výzkumy, které kriminální kariéru nahlížejí v širším kontextu pachatelova života. Ukazuje se, že k jejímu ukončení (tzv. desistenci) zdaleka nejvíce přispívají významné životní změny a události, jimiž pachatel prochází (například nalezení uspokojivého zaměstnání či navázání vztahu s životním partnerem), a to v úzkém propojení s jeho vlastní motivací vést život v souladu se zákony. Vliv těchto přirozených individuálních a sociálních faktorů je obvykle větší než efekt jakékoli oficiální intervence justičního systému. Skutečně účinná z hlediska předcházení recidivě tak mohou být pouze opatření či způsoby zacházení, které dokáží uvedené životní změny navodit, podpořit či udržet. |

Vymezení se k obdobným projektům a řešením

|  |
| --- |
| Vymezení se k obdobným projektům a řešením  Za slabinu existujících studií lze označit jednak jejich retrospektivní přístup, kdy je vliv jednotlivých faktorů vyhodnocován zpětně, a může tudíž při jejich interpretaci dojít ke zkreslení, ale také to, že jejich analýza je často založena pouze na oficiálních datech o registrované trestné činnosti nebo expertních šetřeních mezi pracovníky justice. Z dřívějších projektů IKSP, které jsou tematicky blízké navrhovanému projektu, lze uvést projekt podpořený GA ČR (GAP408/12/2209) nebo projekty Ministerstva vnitra ČR (VF20152016040 a VF20152016043). Výzkum jak klientů tak úředníků PMS byl sice realizován PsÚ (viz GAP407/12/0706), ale zaměřoval se zejména na vliv psychologických proměnných (více viz Příloha1 projektu). Vzhledem k tomu, že ukončování kriminální kariéry je proces dynamický, je žádoucí realizovat dlouhodobý (panelový) výzkum, který by zachytil vývoj životní dráhy klientů PMS v čase. V České republice takto pojatá studie dosud nebyla uskutečněna. |

Popis novosti navrhovaného výzkumného řešení

|  |
| --- |
| Popis novosti navrhovaného výzkumného řešení  Námi navrhovaný projekt lze považovat v rámci České republiky v řadě aspektů za zcela průlomový, neboť je založen na prospektivním přístupu, kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu a panelových datech s cílem popsat proces ukončování kriminální kariéry pachatelů. Osud vybraného vzorku pachatelů bude sledován po určité období kontinuálně, což umožní podrobně analyzovat jak jednotlivé změny a události v jejich životě, tak význam, který mají případné intervence justičního systému či jiných organizací (zejména dohled probačního úředníka, ale též např. účast v resocializačních programech, kontakt se sociálním kurátorem či spolupráce s Úřadem práce).  Kvantitativní přístup zajistí možnost zkoumat klíčové proměnné na velkém vzorku. Informační potenciál faktorů, které můžeme do analýzy zahrnout a které obvykle vycházejí z dotazníkových šetření nebo oficiálních údajů o registrované trestné činnosti (např. věk pachatele, jeho pohlaví, předchozí trestná činnost, druh trestu, informace o výkonu dohledu apod.), je však výrazně omezený. Pro porozumění mechanismům a procesům, které o rozvoji či ukončení kriminální kariéry rozhodují, je proto nutné proniknout až ke zkušenostem konkrétních jedinců, respektive k tomu, jakým způsobem vlivu příslušných faktorů rozumějí oni sami a jaký význam mu přičítají. V tomto ohledu se neobejdeme bez metod kvalitativních, které je sice možno využít pouze na menších souborech pachatelů, ale jejichž nespornou výhodou je výrazně hlubší „ponor“ do zkoumané problematiky. Jen tímto způsobem lze například zjistit, proč tresty či jiná opatření na některé pachatele působí, zatímco na jiné nikoli.  Projekt lze rovněž považovat za unikátní z hlediska možnosti využití tzv. triangulace, tj. kombinace metodologických přístupů, datových zdrojů a v neposlední řadě také výzkumníků působících v různých vědeckých institucích. |

Metodologie řešení projektu s důrazem na využití metod SHUV

|  |
| --- |
| každému vhodnému\* klientovi, jehož případ (podmíněné propuštění s dohledem) na příslušné středisko napadne (okamžik, kdy je PMS pověřena soudem zahájit dohled). Od jeho souhlasu či nesouhlasu s účastí se následně odvíjejí dvě varianty, tedy zařazení do kvalitativní nebo kvantitativní části výzkumu. V obou případech budou klienti monitorováni po dobu 1,5 roku:   1. kvalitativní část (50 osob) – opakované dotazování klientů (2krát v prvních 6 měsících po propuštění, které jsou z hlediska recidivy nejrizikovějším obdobím, následně každé 4 měsíce), a to prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a s cílem získat detailní data týkající se jejich života, tj. zkušeností ve vězení, osobnostních charakteristik pachatele, rodiny, zaměstnání, běžných problémů, se kterými se aktuálně potýkají apod. Struktura i obsah rozhovoru budou konzultovány a následně navrženy ve spolupráci se zástupci PMS a VS ČR s přihlédnutím k preferencím a výzkumným zájmům daných institucí. Následně tato data doplníme jednak rozhovory s úředníky PMS, kteří nezávisle na rozhovorech s účastníky kvalitativního panelu zhodnotí jejich pohled na situaci daných klientů, možnosti jejich nápravy, motivaci k ní apod., a jednak oficiálními zprávami PMS o průběhu dohledu, informacemi z Vězeňského informačního systému (dále VIS) a Rejstříku trestů (dále RT). 2. kvantitativní část (550 osob) – u každého klienta (vyjma účastníků kvalitativního panelu\*\*) vyplní probační úředníci předem navržené standardizované dotazníky (celkem 3krát během 1,5 roku), které budou shrnovat informace o životě daného klienta, stejně jako hodnocení klienta probačním úředníkem. Struktura i obsah standardizovaného dotazníku budou opět konzultovány a následně navrženy ve spolupráci se zástupci PMS a VS ČR s přihlédnutím k preferencím a výzkumným zájmům daných institucí. Tato data dále doplníme standardizovanými informacemi z VIS a RT.   \* Výběr klientů do kvalitativního panelu bude probíhat pod dohledem koordinátora PMS, který bude usilovat o maximální možnou reprezentativitu vzorku z hlediska typu trestné činnosti, za kterou byl klient odsouzen, střediska PMS, délky dohledu apod. Kritéria reprezentativity vzorku budou stanovena na základě údajů ze statistik PMS o nápadu (četnosti) klientů s dohledem. V kvantitativní části projektu budeme usilovat o vyčerpávající vzorek klientů PMS, kteří nebyli v období jednoho roku zařazeni do kvalitativního panelu.  \*\* Úředníci PMS nebudou vyplňovat standardizované dotazníky pro účastníky kvalitativního panelu, protože prostřednictvím rozhovorů, které tazatelé s úředníky PMS povedou v kvalitativní části výzkumu, získáme o klientech mimo jiné i všechny důležité informace obsažené ve standardizovaných dotaznících. Tímto postupem navíc zabráníme nadměrnému vytížení úředníků PMS. |

Harmonogram řešení projektu

|  |
| --- |
| Harmonogram řešení projektu  4-9/2020 – navržení metodiky výzkumu včetně výzkumných nástrojů 9/2020 – úvodní školení úředníků PMS a tazatelů, instruktáž k projektu  10/2020-10/2021 – nábor cca 50 klientů PMS a ustavení kvalitativního panelu  1/2021-4/2023 – kvalitativní výzkum: rozhovory s pachateli (1,5 roku sledování, 2krát v prvních 6 měsících, následně každé čtyři měsíce), rozhovory s dohlížejícími úředníky PMS o klientech, průběžné zpracování dat  1/2021-4/2023 – kvantitativní výzkum: sběr standardizovaných dotazníků (3krát v 1,5 roce), průběžné zpracování dat  1/2021-4/2023 – sběr oficiálních dat PMS, VS ČR a dat z RT pro kvalitativní i kvantitativní část výzkumu, průběžné zpracování dat  9/2023 – organizace workshopu  5-12/2023 – finalizace zpracování dat, analýza dat, doporučení pro praxi PMS a VS ČR, zpracování souhrnné výzkumné zprávy  10-12/2023 – změna interních předpisů a metodických a vzdělávacích materiálů PMS a VS ČR v návaznosti na doporučení  Spolupráce mezi institucemi a zajištění etap projektu budou probíhat následujícím způsobem:  V prvním roce projektu se budou zástupci všech uchazečů projektu podílet na vytváření metodiky výzkumu, včetně výzkumných nástrojů, a organizaci úvodního školení. Sběr dat v druhém, třetím a posledním roce realizace projektu bude zajišťován SOÚ ve spolupráci s PMS a VS ČR. Zástupci všech uchazečů projektu se budou podílet na zpracování a analýze dat, stejně jako na vytváření hlavních výstupů v posledním roce realizace projektu. |

Výzkumná nejistota

|  |
| --- |
| Výzkumná nejistota  Výzkumné nejistoty jsou úměrné komplexnosti realizace projektu.  1) Nedosáhneme předpokládaného počtu pachatelů v rámci kvalitativního (50) a kvantitativního  (550) výzkumu.  Ze statistik PMS za poslední dva roky vyplývá, že v 10 předběžně vytipovaných střediscích PMS (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava, Praha Západ, Přerov, Cheb, Zlín, Teplice, Olomouc) bylo evidováno cca 600 (2018: 638, 2017: 550) klientů s dohledem. Počítáme-li s ochotou účastnit se kvalitativního panelu do 10 %, jsme reálně schopni zajistit cca 50 respondentů v kvalitativní části výzkumu, a tedy cca 550 v části kvantitativní. Klienti budou k účasti v kvalitativním panelu motivováni jak ze strany úředníků PMS, tak tazatelů. V případě, že by větší počet klientů tento panel opustil na počátku sledovaného období (odmítnutí další účasti / ztráta kontaktu s PMS), budeme uvažovat o dodatečném náboru vhodných náhradníků.   1. O účast v kvalitativním panelu projeví zájem velký podíl pachatelů se specifickou trestnou minulostí – např. zanedbání povinné výživy, nebo z jednoho střediska PMS.   Ve spolupráci s koordinátorem PMS, který bude zajišťovat sběr dat na vybranných střediscích PMS nastavíme podle statistik PMS za poslední dva roky limity (poměrově podle typu trestné činnosti, počtu klientů s dohledem v jednotlivých střediscích PMS apod.) pro zachování maximální možné reprezentativity výzkumného vzorku.   1. Účastníci výzkumu se vrátí zpět do vězení.   V případě, že se klient PMS vrátí opět do vězení, bude pokračování sběru dat zajištěno ve spolupráci s koordinátorem VS ČR.  4) V důsledku organizačních či personálních změn v rámci institucí se nepodaří uplatnit výsledky výzkumu v praxi PMS a VS ČR.  Podstata a zaměření projektu byly s danými institucemi intenzívně konzultovány. Zamýšlené cíle navíc plně odpovídají dlouhodobému záměru těchto institucí, na který by organizační ani personální změny neměly mít vliv. |

Řízení projektu

|  |
| --- |
| Řízení projektu  Řízení projektu bude zajišťeno SOÚ, konkrétně PhDr. Evou Krulichovou, Ph.D., ve spolupráci s IKSP (PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.) a PsÚ (prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.). Všichni řešitelé projektu budou zodpovědní za vytvoření metodiky výzkumu a navržení výzkumných nástrojů, stejně jako za analýzu dat a zpracování výstupů projektu. Sběr dat bude realizován SOÚ ve spolupráci se zástupci PMS a VS ČR (zapojeni formou DPP, viz ostatní osoby podílející se na řešení projektu). Dohled nad sběrem bude zajišťován členy řešitelského týmu, konkrétně koordinátorkami pro kvalitativní (PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.) a kvantitativní (Kristýna Bašná, MSc. Ph.D.) část výzkumu. Za účelem realizace rozhovorů s klienty a úředníky PMS v kvalitativní části výzkumu budou do projektu zapojeni tazatelé z řad studentů psychologie, kteří budou před zahájením sběru dat proškoleni.  Podoba metodiky, průběh sběru dat i zpracování výstupů budou průběžně konzultovány se zástupci PMS a VS ČR.  Kristýna Bašná, MSc. Ph.D. je zároveň hlavní řešitelkou navrhovaného projektu Analýza korupce ve vybraných sektorech v České republice (TL03000024), celkový součet jejích úvazků v obou navrhovaných projektech však nepřesahuje 1,0. Projekty se tematicky nepřekrývají.  prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. se zároveň podílí na projektu Standardizace testu Woodcock- Johnson IV pro populaci romských dětí (TL2000187) a je členem týmu v navrhovaném projektu Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží (TL03000287), celkový součet jeho úvazků ve všech projektech však nepřesahuje 1,0. Projekty se tematicky nepřekrývají. |

Řešitelský tým, znalostní a technické zajištění, vstupující know-how SHUV

|  |
| --- |
| Řešitelský tým, znalostní a technické zajištění, vstupující know-how SHUV  Členy multidisciplinárního řešitelského týmu budou vědečtí pracovníci a odborníci sociologie, kriminologie a psychologie z řad předních výzkumných institucí České republiky. Složení řešitelského týmu bude odpovídat míře zodpovědnosti uchazečů v rámci projektu a bude vyvážené jak z hlediska kompetencí členů týmu, tak rovného zastoupení mužů a žen. Projekt počítá rovněž se zapojením mladých vědců (postdoktorandů) a umožní tak další rozvoj jejich znalostí a dovedností v oboru.  Všichni uchazeči projektu (SOÚ, IKSP, PsÚ) disponují know-how potřebným pro úspěšnou realizaci projektu a jejich vědečtí pracovníci mají zkušenosti s vedením projektů. Kromě témat základního výzkumu jsou řešiteli řady aplikovaných výzkumů financovaných mimo jiné TA ČR, Ministerstvem spravedlnosti ČR nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  Všichni uchazeči rovněž disponují adekvátním technickým a materiálním zajištěním. |

Nulová varianta a motivační účinek

|  |
| --- |
| Nulová varianta a motivační účinek  Projekt by při neudělení podpory nebyl realizován. |

Očekávané pozitivní společenské přínosy a dopady projektu včetně znalosti cílové skupiny nebo trhu

|  |
| --- |
| Očekávané pozitivní společenské přínosy a dopady projektu včetně znalosti cílové skupiny nebo trhu  Navrhovaný projekt přispěje k efektivnímu naplňování cílů aplikačního garanta, konkrétně pak jeho organizačních složek PMS a VS ČR, vycházejících z koncepčních strategií (Koncepce českého vězeňství do roku 2025 a Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025) těchto institucí. Mezi tyto cíle lze zařadit snižování recidivy trestné činnosti prostřednictvím účinné práce s odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a vytváření prostředí k jejich úspěšné reintegraci zpět do společnosti, stejně jako snahu odklonit pachatele od kriminální kariéry. Poznatky z výzkumu navíc pomohou zvýšit efektivitu zacházení s klienty PMS i osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. |

Schopnosti uchazečů uvést výstupy/výsledky výzkumu do praxe

|  |
| --- |
| Schopnosti uchazečů uvést výstupy/výsledky výzkumu do praxe  Na základě výsledků analýzy dat a konzultací s aplikačním garantem budou formulována doporučení, která budou využita v praxi PMS při výkonu dohledu a pomoci odsouzeným s reintegrací zpět do společnosti a v praxi VS ČR při odborném zacházení s osobami vykonávajícími trest odnětí svobody. Promítnou se do úpravy interních předpisů a metodických a vzdělávacích materiálů zmíněných institucí (viz též Příloha2 a Příloha3 projektu – stanoviska PMS a VS ČR). Aplikační garant a jeho organizační složky budou s výsledky výzkumu seznámeni také prostřednictvím souhrnné výzkumné zprávy představující hlavní poznatky z výzkumu a shrnující doporučení do praxe. Dále bude zorganizován odborný workshop s cílem informovat o výsledcích výzkumu a vysvětlit jejich význam a dopad širší odborné veřejnosti včetně zástupců zmíněných partnerských institucí. |

## Aplikační garant

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IČ  00025429 | Název organizace  Ministerstvo spravedlnosti ČR | Zapojení  externí |
| Relevance k výstupům/výsledkům  TL03000019-V1, TL03000019-V2, TL03000019-V3 | | |
| Relevance aplikačního garanta k řešení projektu  Problematika snižování recidivy pachatelů trestné činnosti je jednou z hlavních priorit Ministerstva spravedlnosti ČR a jeho organizačních složek Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR. Navrhovaný projekt přispěje k efektivnímu naplňování cílů zmíněných institucí vycházejících z Koncepce českého vězeňství do roku 2025 a Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. K těmto cílům patří zejména snižování recidivy trestné činnosti pomocí účinné práce s odsouzenými a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a vytváření prostředí k jejich úspěšné reintegraci zpět do společnosti, stejně jako snaha odklonit pachatele od kriminální kariéry.  Aplikační garant bude do projektu zapojen jako externí partner. Jako takový poskytne zpětnou vazbu k realizaci projektu a podpoří přímé zapojení zástupců PMS a VS ČR do projektu ve všech jeho fázích. | | |

**Analýza rizik ohrožujících dosažení cíle projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikované riziko** | **Pravděpodobnost** | **Dopad** | **Úroveň rizika** |
| Personální (fluktuace důležitých pracovníků) | Velmi nízká | Malý | 2 |
| Organizační (řízení a management řešitelů a dalších účastníků) | Velmi nízká | Velmi malý | 1 |
| Finanční (ztráta platební schopnosti dalších účastníků) | Velmi nízká | Malý | 2 |
| Ztráta schopnosti uplatnění výsledku | Velmi nízká | Větší | 4 |
| Změna projektu (na základě zkoumání v průběhu řešení) | Nízká | Velmi malý | 2 |
| Odmítnutí účasti v kvalitativní části výzkumu | Střední | Velmi malý | 3 |

## Opatření k minimalizaci rizik

|  |
| --- |
| Opatření k minimalizaci rizik  Úspěch projektu z velké části závisí na úspěšném sběru dat a především na ochotě klientů účastnit se kvalitativního panelového výzkumu. Nicméně ze zkušenosti z již realizovaných výzkumů klientů PMS víme, že námi odhadovaná cca 10% ochota účasti ve výzkumu je reálná. Klienti budou navíc k účasti v kvalitativním panelu motivováni jak ze strany úředníků PMS, tak tazatelů. V případě, že by hrozilo citelné snížení velikosti vzorku kvůli neochotě účasti ve výzkumu, budeme uvažovat o dodatečném náboru vhodných náhradníků.  Rizika spojená se ztrátou schopnosti uplatnit výsledky projektu jsou podle našeho názoru velmi nízká, neboť byl projekt od samého počátku konzultován se zástupci aplikačního garanta, resp. PMS a VS ČR, které o výsledky projektu projevily zájem (viz Příloha2 a Příloha3 projektu – stanoviska PMS a VS ČR). Jako (velmi) nízká lze hodnotit také organizační a personální rizika. Řešitelský tým je složen z výzkumných pracovníků, kteří se podíleli na přípravě celého projektu a jsou se svojí rolí v projektu seznámeni. Také zástupci PMS a VS ČR byli seznámeni s podstatou projektu a metodikou sběru dat, na jejímž návrhu se aktivně podíleli, a jsou připraveni se do projektu zapojit. |

Jaké výhrady vůči Vašemu návrhu projektu očekáváte při jeho hodnocení? Jak byste proti nim argumentovali?

|  |
| --- |
| Jaké výhrady vůči Vašemu návrhu projektu očekáváte při jeho hodnocení? Jak byste proti nim argumentovali?  Oponenti by mohli vznést dotaz, jak bude zacházeno s citlivými údaji klientů PMS.  S veškerými osobními údaji bude v rámci výzkumu zacházeno ve zcela anonymní podobě, tedy v souladu s předpisy týkajícími se ochrany osobních dat (GDPR). V žádném z výstupů nebude možno identifikovat konkrétní osobu. |

## Vymezení projektu

Hlavní obor CEP

|  |
| --- |
| Hlavní obor CEP  AO - Sociologie, demografie |

Vedlejší obor CEP

|  |
| --- |
| Vedlejší obor CEP  AG - Právní vědy |

Další vedlejší obor CEP

|  |
| --- |
| Další vedlejší obor CEP  AN - Psychologie |

Hlavní obor FORD

|  |
| --- |
| Hlavní obor FORD  50401 Sociology |

Vedlejší obor FORD

|  |
| --- |
| Vedlejší obor FORD  50502 Criminology, penology |

Další vedlejší obor FORD

|  |
| --- |
| Další vedlejší obor FORD  50101 Psychology (including human - machine relations) |

Aplikační odvětví

|  |
| --- |
| Aplikační odvětví  Nerelevantní |

Znalostní doména

|  |
| --- |
| Znalostní doména  Nerelevantní |

## Kód důvěrnosti údajů

|  |
| --- |
| Kód důvěrnosti údajů  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |

**Klíčová slova**

V anglickém jazyce

|  |
| --- |
| V anglickém jazyce  factors of reoffending; desistance; conditional release, parole |

## Národní priority orientovaného výzkumu

|  |
| --- |
| Národní priority orientovaného výzkumu  Hlavní priorita  2. Vládnutí a správa – 2.2 Veřejné politiky a správa – 2.2.1 Funkční a efektivní veřejné politiky a správa  Vedlejší priorita  1. Bezpečnost občanů – 1.2 Ochrana před kriminalitou, extremismem a terorismem – 1.2.1 Vytváření účinných metod analýzy druhů a rozšíření kriminality a implementace efektivních nástrojů jejího potlačování |

1. **Řešitelský tým**

**Klíčové osoby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role  Řešitel | | IČ uchazeče  68378025 | Vykonávaná funkce v organizaci  Vědecká pracovnice |
| Tituly před jménem  PhDr. | Jméno  Eva | Příjmení  Krulichová | Tituly za jménem  Ph.D. |
| Státní příslušnost  Česká republika | | Rodné číslo  Skryto | |
| Telefon  XXXXXXXXXXXXXXXX | Mobilní telefon  XXXXXXXXXXX | E-mail  [XXXXXXXXXXXX](mailto:eva.krulichova@soc.cas.cz) | |
| Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu  vedení a koordinace projektu  komunikace s Aplikačním garantem, PMS a VS ČR příprava metodiky a výzkumných nástrojů kontrola sběru dat  analýza dat  zpracování výstupů projektu | | | |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Vzdělání  2017: PhDr., rigorózní řízení, FF UK 2016: Ph.D., sociologie, FF UK 2012: Mgr., sociologie, FF UK  2009: Bc., sociologie, FF UK  Stipendia a ocenění  2017-2018: program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR  2014-2016: stipendium nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových"  Studijní pobyty  2010-2011: Univerzita v Lausanne, Švýcarsko |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Relevantní praxe  2012-současnost: vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.  2016-současnost: výkonná redaktorka recenzovaného časopisu Česká kriminologie 2015: evaluátorka projektu Probační a mediační služby "Křehká šance"  2012-2015: výzkumná pracovnice v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci |
| Seznam nejvýznamnějších projektů  2016-2019: členka řešitelského týmu projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LM2015066 – Český národní uzel ESS (European Social Survey)  2013-2015: hlavní řešitelka studentského grantového projektu GAUK č. 253379 – Specifika delikvence mládeže: komparativní analýza výskytu, příčin a možností prevence delikventního chování mládeže |
| Seznam nejvýznamnějších výsledků  Krulichová, E. (2019). The relationship between fear of crime and risk perception across Europe. Criminology & Criminal Justice, 19(2), 197–214.  Krulichová, E., & Podaná, Z. (2019). Adolescent fear of crime: Testing Ferraro’s risk interpretation model. European Journal of Criminology, 16(6), 746–766.  Pospíšilová, J., & Krulichová, E. (eds.). (2018). Jak se žije Čechům v současné Evropě? Praha: Academia. Podaná, Z., & Krulichová, E. (2018). The impact of parenting style on fear of crime among adolescent girls and boys. Journal of Youth Studies, 21(8), 1077–1094.  Moravcová (Krulichová), E. (2016). Willingness to Cooperate with the Police in Four Central European Countries. European Journal on Criminal Policy and Research, 22(1), 171–187. |
| Zkušenosti s projekty VaVaI  Hlavní řešitelka projektu je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a má zkušenosti jak v oblasti sociologického, tak i kriminologického výzkumu. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje především na kriminologická témata (důvěra v instituce trestní spravedlnosti, pocit bezpečí a obavy z kriminality, environmentální kriminologie, delikvence mládeže) a metodologii výzkumu. Je členkou řešitelského týmu projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LM2015066. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role  Člen řešitelského týmu | | IČ uchazeče  68378025 | Vykonávaná funkce v organizaci  Postdoktorandka |
| Tituly před jménem  PhDr. | Jméno  Andrea | Příjmení  Beláňová | Tituly za jménem  Ph.D. |
| Státní příslušnost  Česká republika | | Rodné číslo  Skryto | |
| Telefon  XXXXXXXXXXX | Mobilní telefon  XXXXXXXXXXX | E-mail  [XXXXXXXXXXX](mailto:andrea.belanova@soc.cas.cz) | |
| Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu  spolupráce na přípravě metodiky a výzkumných nástrojů koordinace a podpora tazatelské sítě  analýza kvalitativních dat zpracování výstupů projektu | | | |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.93 |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Vzdělání  2018: PhDr., rigorózní řízení, FF MU 2017: Ph.D., religionistika, FF MU 2011: Mgr., religionistika, FF MU 2009: Bc., religionistika, FF MU  Stipendia  2018 - 2020: program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR, projekt „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“  2012 - 2013: Fulbrightovo stipendium, Univerzita v Nevadě, Reno, USA |
| Relevantní praxe  2017-současnost: postdoktorandka v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. 2016-2019: Pedagogická fakulta UK   * koordinátorka kurzů dalšího vzdělávání (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství) * výuka kurzů Základy sociologie I a II (katedra psychologie) * vedení bakalářských a diplomových prací   2015-2019: výuka kurzů Kvalitativní religionistická dílna, Církev sjednocení a Náboženství a násilí (Ústav religionistiky), Filozofická fakulta MU |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Seznam nejvýznamnějších projektů  2019-2021: členka řešitelského týmu projektu Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve (GA 19-08512S)  2017-2019: členka řešitelského týmu projektu Postsekularismus v Česku: vývojové tendence a regionální diferenciace (GA 17-08370S)  2017-2019: členka řešitelského týmu projektu Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko- slovenské srovnání (GA17-02917S) |
| Seznam nejvýznamnějších výsledků  Beláňová, A., Machovcová, K., Kostelecká, Y., McCabe, M. (2018). Justifying Homeschooling in Czech Republic: How “good parents” and their children use time. Childhood, 25(4), 530–543.  Beláňová, A. (2018). Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory. Český lid, 105(1), 25– 43.  Beláňová, A. (2016). V normálním životě bychom se nikdy dohromady nedali. Vyprávěná aranžovaná manželství tří generací v Církvi sjednocení. Lidé města, 18(3), 355–382.  Beláňová, A., Trejbalová, T. (2019). Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného pro dobrovolníky dopisující si s vězni. Výzkumná zpráva, 16 s.  Beláňová, A., Trejbalová, T. (2019). Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče. Výzkumná zpráva, 14 s. |
| Zkušenosti s projekty VaVaI  Andrea Beláňová je postdoktorandkou v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Má bohaté zkušenosti v oblasti kvalitativního výzkumu. Zabývá se především problematikou náboženství a rolí církví a kaplanů ve zvyšování kvality postpenitenciární péče. Je členkou řešitelského týmu řady projektů podpořených GA ČR. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role  Člen řešitelského týmu | | IČ uchazeče  68378025 | Vykonávaná funkce v organizaci  Výzkumná pracovnice |
| Tituly před jménem | Jméno  Kristýna | Příjmení  Bašná | Tituly za jménem  MSc. Ph.D. |
| Státní příslušnost  Česká republika | | Rodné číslo  Skryto | |
| Telefon  XXXXXXXXXXXXX | Mobilní telefon | E-mail  [XXXXXXXXXXXXXXX](mailto:kristyna.basna@soc.cas.cz) | |
| Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu  spolupráce na přípravě metodiky a výzkumných nástrojů koordinace online dotazníkového šetření mezi úředníky PMS standardizace oficiálních dat VS ČR a dat z Rejstříku trestů analýza kvantitativních dat  zpracování výstupů projektu | | | |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.34 | 0.28 | 0.3 | 0.45 | 1.37 |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Vzdělání  2017: Ph.D., sociologie, FF UK  2013: MSc., sociologie, Oxford University, UK 2011: Bc., sociologie, FF UK  Stipendia a ocenění  2018-2019: program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR 2018: OECD Integrity Forum: Vítěz soutěže Young Research Edge  2015-2017: stipendium nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových"  Studijní pobyty  2016: Hertie School of Governance, Německo 2010: The George Washington University, USA 2009: Sciences-Po Paris, Francie |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Relevantní praxe  2015-současnost: výzkumná pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.  2016-2018: konzultantka v oblasti vzdělávání a zaměstnávání pro Evropskou komisi (DG EAC a DG EMPL) a Europea, ICF, Brusel, Belgie |
| Seznam nejvýznamnějších projektů  2017: hlavní řešitelka projektu Transparentnost platů nejvyšších státních úředníků, Americká Ambasáda  2016: hlavní řešitelka projektu Jak ovlivňuje příjmová nerovnost úroveň korupce v postkomunistických evropských státech?, vnitřní grant FF UK  2015-2016: hlavní řešitelka studentského grantového projektu GA UK č. 38915 – Politický nepotismus: Vztah mezi volebním výsledkem a výkonem propojených firem |
| Seznam nejvýznamnějších výsledků  Bašná, K. (2019). Income inequality and level of corruption in post-communist European countries between 1995 and 2014. Communist and Post-Communist Studies, 52(2), 93–104  Bašná, K. (2018). Tři generace metod měření korupce v Evropě. Naše společnost, 16(1), 9–34. Chábová, K. (2017). Corruption in European Countries: A Cross-national Comparison. In Breen. Understanding Values and Identity in Europe: Evidence from the European Social Survey. Routledge. Abington.  Chabova, K. (2017). Measuring corruption in Europe: public opinion surveys and composite indices. Quality & Quantity, 51(4), 1877–1900.  Chábová, K. (2016). Theories explaining corruption in post-communist countries. Česká kriminologie, 1(3), 1–14. |
| Zkušenosti s projekty VaVaI  Kristýna Bašná je výzkumnou pracovnicí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Je členkou řešitelského týmu projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky LM2015066. Podílí se na projektu Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě podpořeného TA ČR (TL01000430). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role  Další řešitel | | IČ uchazeče  48136841 | Vykonávaná funkce v organizaci  Výzkumný pracovník |
| Tituly před jménem  PhDr. | Jméno  Jan | Příjmení  Tomášek | Tituly za jménem  Ph.D. |
| Státní příslušnost  Česká republika | | Rodné číslo  Skryto | |
| Telefon  XXXXXXXXXXXXX | Mobilní telefon  XXXXXXXXXXXXXX | E-mail  [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:JTomasek@iksp.justice.cz) | |
| Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu  příprava metodiky a výzkumných nástrojů kontrola sběru dat  analýza dat  zpracování výstupů projektu | | | |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.75 |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Vzdělání  2008: Ph.D. a PhDr., pedagogika, FF UK 2003: Mgr., pedagogika, FF UK |
| Relevantní praxe  2003-současnost: výzkumný pracovník v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci 2016-současnost: externí pracovník katedry kriminologie Policejní akademie ČR  2016-současnost: externí pracovník katedry bezpečnosti a práva VŠ Ambis  2012-2015: evaluátor projektu Probační a mediační služby "Rodinné skupinové konference" |
| Seznam nejvýznamnějších projektů  2015-2016: hlavní řešitel výzkumného projektu Ministerstva vnitra ČR (VF20152016040) – Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti  2012-2015: člen řešitelského týmu grantového projektu GA ČR (GAP408/12/2209) – Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí |
| Seznam nejvýznamnějších výsledků  Tomášek, J. (2019). Úvod do kriminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Tomášek, J. a kol. (2019). Rodinné skupinové konference. Praha: IKSP.  Tomášek, J. a kol. (2017). Zaměstnání jako faktor desistence. Praha: IKSP.  Tomášek, J. a kol. (2016). Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy. Praha: IKSP. Rozum. J., Tomášek, J. a kol. (2016). Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy. Praha: IKSP |
| Zkušenosti s projekty VaVaI  Řešitel projektu má jako vědecký pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci dlouholeté zkušenosti v oblasti kriminologického výzkumu. V letech 2015-2016 byl hlavním řešitelem projektu Ministerstva vnitra ČR (VF20152016040), který probíhal v úzké spolupráci s Probační a mediační službou a jehož výsledky se promítly do znění metodických standardů pro oblast probace. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Role  Další řešitel | | IČ uchazeče  68081740 | Vykonávaná funkce v organizaci  Ředitel |
| Tituly před jménem  Prof. PhDr. | Jméno  Tomáš | Příjmení  Urbánek | Tituly za jménem  Ph.D. |
| Státní příslušnost  Česká republika | | Rodné číslo  Skryto | |
| Telefon  XXXXXXXXXXXXXXX | Mobilní telefon | E-mail  [tour@psu.cas.cz](mailto:tour@psu.cas.cz) | |
| Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu  příprava metodiky a výzkumných nástrojů školení tazatelů  analýza dat  zpracování výstupů projektu | | | |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.38 |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Vzdělání  2012: profesura v oboru obecná psychologie  2005: habilitace v oboru obecná psychologie, téma habilitační práce „Psychosémantika“ 2001: PhDr., psychologie, téma rigorózní práce „Současné přístupy v psychometrice“  1999: Ph.D., psychologie, téma disertační práce „Modelování pomocí strukturálních rovnic jako nástroj poznání v psychologii“  1995: Mgr., psychologie, téma diplomové práce „Konstrukce a ověření metody na identifikaci tvořivosti“ |

|  |
| --- |
| **Odborný životopis** |
| Relevantní praxe  Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. 2017-současnost: ředitel  2008-současnost: vedoucí vědecký pracovník  2003-2017: vedoucí Oddělení metodologie psychologického výzkumu 1999-2008: vědecký pracovník  1995-1999: odborný pracovník  1994-1995: technický pracovník  Psychologický ústav FF MU 2012-současnost: profesor 2005-2012: docent  2000-2005: odborný asistent |
| Seznam nejvýznamnějších projektů  GA ČR  2018-2020: Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby (GA18-16835S)  2013-2014: Rysy osobnosti jako mediátory účinnosti kognitivního tréninku (GA13-36836S) 2012-2014: Komplexita jako výraz psychického života jedince (GAP407/12/2432)  2011-2012: Rozličné verze kognitivní tréninkové metody N-back: srovnání efektivity ve zvyšování skórů fluidní inteligence (GAP407/11/2130)  2009-2011: Analýza příběhů evokovaných Tématicko apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy (GA406/09/2089) |
| Seznam nejvýznamnějších výsledků  Beranová, Š., Stoklasa, J., Dudová, I., Marková, D., Kašparová, M., Zemánková, J., Urbánek, T., Talášek, T., Luukka, P., Hrdlička, M. (2017). A possible role of the Infant/Toddler Sensory Profile in screening for autism: a proof-of-concept study in the specific sample of prematurely born children with birth weights < 1,500 g. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 191-200.  Hrdlička, M., Urbánek, T., Vacová, M., Beranová, Š., Dudová, I. (2017). Some children with autism have latent social skills that can be tested. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 13, 827-833.  Urbánek, T. (2017). Interdisciplinarity or Paradisciplinarity? A Reflection on Possible Collaboration between Scientific Disciplines. Sociologický časopis – Czech Sociological Review, 53, 3, 427-432.  Czekóová, K., Shaw, D. J., Urbánek, T. (2018). Personality systems, spirituality, and existential well- being: A person-centered perspective. Psychology of Religion and Spirituality, 10, 4, 307-317. |
| Zkušenosti s projekty VaVaI  Řešitel projektu má jako ředitel a vedoucí vědecký pracovník Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. bohaté zkušenosti v oblasti psychologického výzkumu. Je úspěšným řešitelem mnoha grantových projektů podpořených GA ČR a členem řešitelského týmu projektu podpořeného TA ČR s názvem Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí (TL2000187). |

## Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  kvanti. analytické činnosti |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 1.11 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  spolupráce na přípravě sběru kvantitativních dat, analýza kvantitativních dat a zpracování výstupů projektu  Projekt předběžně počítá se zapojením PhDr. Daniela Čermáka, Ph.D., vědeckého asistenta SOÚ, který má zkušenosti s kvantitativními metodami výzkumu i projekty TA ČR. |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  kvalit. analytické činnosti |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.55 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  spolupráce na přípravě sběru kvalitativních dat, zpracování oficiálních dat PMS a VS ČR, analýza kvalitativních dat, zpracování výstupů projektu  Projekt předběžně počítá se zapojením Mgr. et Mgr. Renáty Mikešové, Ph.D., postdoktorandky SOÚ, která má zkušenosti s kvalitativními metodami výzkumu i projekty TA ČR. |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  asistentka |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.75 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  technické zajištění projektu, administrace sběru dat |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  PMS úředníci |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0 | 0.81 | 1.32 | 0.16 | 2.29 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  nábor klientů do panelu a organizace rozhovorů klientů s tazateli, hodnocení klientů (rozhovory a dotazníkové šetření), poskytnutí oficiálních dat PMS o výkonu dohledu |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  tazatelská síť |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0 | 0.47 | 0.73 | 0.1 | 1.3 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  realizace rozhovorů s klienty a úředníky PMS, předání nahraných rozhovorů k přepisu a zpracování reportů o rozhovorech s úředníky PMS |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  přepis kvalitativních dat |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.26 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  přepis rozhovorů s klienty do softwaru na zpracování kvalitativních dat |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  VS koordinátor |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.14 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  konzultace během realizace projektu, poskytnutí oficiálních dat VS ČR ke kvalitativní části výzkumu, spolupráce na zajištění pokračování výzkumu, pokud by se klient vrátil zpět do vězení  Projekt předběžně počítá se zapojením PhDr. Václava Jiřičky, Ph.D., vedoucího psychologa VS ČR. |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  VS odborný pracovník |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  PMS koordinátor |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.26 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  koordinace sběru kvalitativních dat a podpora úředníků PMS  Projekt předběžně počítá se zapojením Mgr. Hany Kratoškové, metodičky odborných činností PMS. |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  PMS analytik |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  konzultace během realizace projektu a poskytnutí statistik PMS  Projekt předběžně počítá se zapojením Mgr. Michala Karbana, vedoucího analytického oddělení PMS. |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  opis z Rejstříku trestů (RT) |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  opis dat z Rejstříku trestů pro následné zpracování a analýzu |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  68378025 |

Označení činnosti

|  |
| --- |
| Označení činnosti  zpracování dat z RT |

Počet úvazků při řešení projektu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Úvazek | člověko-rok | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |

Specifikace činností na projektu

|  |
| --- |
| Specifikace činností na projektu  přepis dat z Rejstříku trestů, analýza dat, zpracování výstupů projektu  Projekt předběžně počítá se zapojením Mgr. Jana Rozuma, výzkumného pracovníka IKSP. |

IČ uchazeče

|  |
| --- |
| IČ uchazeče  48136841 |

# Výstupy/výsledky projektu

## Hlavní výstupy/výsledky

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo  TL03000019-V1 | Název výstupu/výsledku  Souhrnná výzkumná zpráva analyzující faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry |
| Druh výstupu/výsledku  Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva | Termín dosažení výstupu/výsledku  12/2023 |

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ přílohy** | **Jméno souboru** | **Popis** | **Velikost** |

Popis výstupu/výsledku

|  |
| --- |
| Popis výstupu/výsledku  Zpráva založená na sociologické, kriminologické a psychologické perspektivě zkoumání a kvalitativních i kvantitativních datech popisujících životní dráhu klientů pod dohledem PMS a analyzující význam individuálních a sociálních faktorů při ukončování jejich kriminální kariéry. |

Přístup k výstupu/výsledku

|  |
| --- |
| Přístup k výstupu/výsledku  SOÚ: 60 %  IKSP: 20 %  PsÚ: 20% |

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

|  |
| --- |
| Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace  Předběžná verze souhrnné výzkumné zprávy bude konzultována se zástupci aplikačního garanta, resp. PMS a VS ČR. Konečná verze souhrnné výzkumné zprávy bude zveřejněna na webových stránkách SOÚ (případně i IKSP a PsÚ) nejpozději k poslednímu dni realizace projektu. Výzkumná zpráva bude popisovat metodiku výzkumu, představí hlavní výsledky projektu a shrne doporučení do praxe, která se promítnou do interních předpisů a metodických a vzdělávacích materiálů PMS a VS ČR. |

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo  TL03000019-V2 | Název výstupu/výsledku  Úprava interních předpisů a metodických a vzdělávacích materiálů PMS a VS ČR |
| Druh výstupu/výsledku  Hneleg – Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | Termín dosažení výstupu/výsledku  12/2023 |

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ přílohy** | **Jméno souboru** | **Popis** | **Velikost** |

Popis výstupu/výsledku

|  |
| --- |
| Popis výstupu/výsledku  Jedná se klíčový výstup projektu. Doporučení vzešlá z projektu budou uvedena do praxe PMS a VS ČR. |

Přístup k výstupu/výsledku

|  |
| --- |
| Přístup k výstupu/výsledku  SOÚ: 60 %  IKSP: 20 %  PsÚ: 20 % |

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

|  |
| --- |
| Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace  V průběhu realizace projektu budou na základě analýzy dat a konzultace se zástupci aplikačního garanta, resp. PMS a VS ČR, formulována doporučení do praxe, která se následně promítnou do interních předpisů a metodických a vzdělávacích materiálů těchto institucí, a to nejpozději k poslednímu dni realizace projektu. |

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikační číslo  TL03000019-V3 | Název výstupu/výsledku  Workshop Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry |
| Druh výstupu/výsledku  W – Uspořádání workshopu | Termín dosažení výstupu/výsledku  09/2023 |

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ přílohy** | **Jméno souboru** | **Popis** | **Velikost** |

Popis výstupu/výsledku

|  |
| --- |
| Popis výstupu/výsledku  Uchazeči projektu představí výstupy projektu jednak prostřednictvím souhrnné výzkumné zprávy, jednak prostřednictvím workshopu, který zorganizují pro zástupce aplikačního garanta, resp. PMS a VS ČR, a širší odbornou veřejnost. |

Přístup k výstupu/výsledku

|  |
| --- |
| Přístup k výstupu/výsledku  SOÚ: 60 %  IKSP: 20 %  PsÚ: 20 % |

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

|  |
| --- |
| Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace  Workshop bude zorganizován v průběhu září 2023 a poskytne platformu pro představení celého projektu a pro diskusi nad hlavními výsledky výzkumu. |

Další výstupy/výsledky

|  |
| --- |
| Další výstupy/výsledky |

# Finanční plán

## [P] Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Typ organizace

|  |
| --- |
| Typ organizace  VO - Výzkumná organizace |

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Aplikovaný výzkum | % | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 |
| Experimentální vývoj | % | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 |

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Náklady na AV | Kč | 1 093 411,9 | 1 682 218,8 | 2 024 533,2 | 1 485 803,2 | 6 285 965 |
| Náklady na EV | Kč | 468 605,1 | 1 121 479,2 | 1 349 688,8 | 636 772,8 | 3 576 544 |
| Maximální výše podpory na AV | Kč | 1 093 411,9 | 1 682 218,8 | 2 024 533,2 | 1 485 803,2 | 6 285 965 |
| Maximální výše podpory na EV | Kč | 468 605,1 | 1 121 479,2 | 1 349 688,8 | 636 772,8 | 3 576 544 |

Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | 1 153 614 | 2 222 959 | 2 679 378 | 1 658 061 | 7 714 012 |
| Úvazek | člověko- rok | 1,55 | 3,33 | 3,96 | 2,23 | 11,07 |
| Průměrné osobní náklady na úvazek | Kč | 744 267,10 | 667 555,26 | 676 610,61 | 743 525,11 | 696 839,39 |
| Subdodávky / služby | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 96 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 176 000 |
| Ochrana duševního vlastnictví | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další provozní náklady + cestovné | Kč | 96 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 176 000 |
| Nepřímé náklady / režie | Kč | 312 403 | 560 739 | 674 844 | 424 515 | 1 972 501 |
| **Náklady projektu celkem** | **Kč** | **1 562 017** | **2 803 698** | **3 374 222** | **2 122 576** | **9 862 513** |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady / režie | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Způsob vykazování nepřímých nákladů

|  |
| --- |
| Způsob vykazování nepřímých nákladů  Flat rate 25% |

Zdůvodnění k nákladovým položkám

|  |
| --- |
| Zdůvodnění k nákladovým položkám  Náklady na mzdy nebo platy včetně odvodů:  budou čerpány v souladu s mzdovými předpisy Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pravidly TA ČR. Celkem bude vyplaceno 5 033 712 Kč (1 088 614 v roce 2020, 1 197 919 Kč v roce 2021, 1 289 828 Kč  v roce 2022 a 1 457 351 Kč v roce 2023).  Ostatní osobní náklady:  náklady na realizaci sběru dat, vypláceny formou DPP.  Celkem bude vyplaceno 2 680 300 Kč (65 000 Kč v roce 2020, 1 025 040 Kč v roce 2021, 1 389 550 Kč  v roce 2022 a 200 710 Kč v roce 2023).  Pro podrobný rozpis a komentář k položkám rozpočtu za jednotlivé roky realizace projektu viz Příloha4 projektu.  Ostatní přímé náklady: další provozní náklady.  Celkem 176 000 Kč (96 000 Kč v roce 2020, 20 000 Kč v roce 2021 a 2022 a 40 000 Kč v roce 2023). Pro podrobný rozpis a komentář k položkám rozpočtu za jednotlivé roky realizace projektu viz Příloha4 projektu. |

Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Maximální výše podpory | Kč | 1 562 017 | 2 803 698 | 3 374 222 | 2 122 576 | 9 862 513 |
| Neinvestiční podpora | Kč | 1 249 614 | 2 242 958 | 2 699 378 | 1 698 061 | 7 890 011 |
| Ostatní zdroje | Kč | 312 403 | 560 740 | 674 844 | 424 515 | 1 972 502 |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | **1 562 017** | **2 803 698** | **3 374 222** | **2 122 576** | **9 862 513** |
| Intenzita podpory | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Původ ostatních zdrojů

|  |
| --- |
| Původ ostatních zdrojů  Ostatní zdroje vložené do projektu budou pocházet z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., RVO:68378025. |

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

|  |
| --- |
| Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu  NE |

## [D] INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

Typ organizace

|  |
| --- |
| Typ organizace  O - ostatní uchazeči povolení ZD |

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Aplikovaný výzkum | % | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 |
| Experimentální vývoj | % | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 |

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Náklady na AV | Kč | 59 887,8 | 107 553,6 | 107 553,6 | 125 479,2 | 400 472 |
| Náklady na EV | Kč | 25 666,2 | 71 702,4 | 71 702,4 | 53 776,8 | 222 846 |
| Maximální výše podpory na AV | Kč | 47 910,24 | 86 042,88 | 86 042,88 | 100 383,36 | 320 377 |
| Maximální výše podpory na EV | Kč | 20 532,96 | 57 361,92 | 57 361,92 | 43 021,44 | 178 275 |

Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | 85 554 | 179 256 | 179 256 | 179 256 | 623 322 |
| Úvazek | člověko- rok | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,05 |
| Průměrné osobní náklady na úvazek | Kč | 570 360,00 | 597 520,00 | 597 520,00 | 597 520,00 | 593 640,00 |
| Subdodávky / služby | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochrana duševního vlastnictví | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další provozní náklady + cestovné | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepřímé náklady / režie | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Náklady projektu celkem** | **Kč** | **85 554** | **179 256** | **179 256** | **179 256** | **623 322** |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady / režie | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Způsob vykazování nepřímých nákladů

|  |
| --- |
| Způsob vykazování nepřímých nákladů  Flat rate 25% |

Zdůvodnění k nákladovým položkám

|  |
| --- |
| Zdůvodnění k nákladovým položkám  Náklady na mzdy nebo platy včetně odvodů:  budou čerpány v souladu s mzdovými předpisy Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, a pravidly TA ČR.  Nepřímé náklady nejsou požadovány. |

Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Maximální výše podpory | Kč | 68 443 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 498 658 |
| Neinvestiční podpora | Kč | 68 443 | 143 405 | 143 405 | 143 405 | 498 658 |
| Ostatní zdroje | Kč | 17 111 | 35 851 | 35 851 | 35 851 | 124 664 |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | **85 554** | **179 256** | **179 256** | **179 256** | **623 322** |
| Intenzita podpory | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Původ ostatních zdrojů

|  |
| --- |
| Původ ostatních zdrojů  Ostatní zdroje vložené do projektu budou pocházet z rozpočtu IKSP (OSS) – kapitola ministerstva spravedlnosti (336). |

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

|  |
| --- |
| Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu  NE |

## [D] Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Typ organizace

|  |
| --- |
| Typ organizace  VO - Výzkumná organizace |

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Aplikovaný výzkum | % | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 |
| Experimentální vývoj | % | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 |

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Náklady na AV | Kč | 83 521,9 | 95 453,4 | 95 453,4 | 111 362,3 | 385 789 |
| Náklady na EV | Kč | 35 795,1 | 63 635,6 | 63 635,6 | 47 726,7 | 210 791 |
| Maximální výše podpory na AV | Kč | 83 521,9 | 95 453,4 | 95 453,4 | 111 362,3 | 385 789 |
| Maximální výše podpory na EV | Kč | 35 795,1 | 63 635,6 | 63 635,6 | 47 726,7 | 210 791 |

Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | 95 454 | 127 272 | 127 272 | 127 272 | 477 270 |
| Úvazek | člověko- rok | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,38 |
| Průměrné osobní náklady na úvazek | Kč | 1 193 175,00 | 1 272 720,00 | 1 272 720,00 | 1 272 720,00 | 1 255 973,68 |
| Subdodávky / služby | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochrana duševního vlastnictví | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další provozní náklady + cestovné | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepřímé náklady  / režie | Kč | 23 863 | 31 817 | 31 817 | 31 817 | 119 314 |
| **Náklady projektu celkem** | **Kč** | **119 317** | **159 089** | **159 089** | **159 089** | **596 584** |
| Podíl nákladů na nepřímé náklady  / režie | % | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Způsob vykazování nepřímých nákladů

|  |
| --- |
| Způsob vykazování nepřímých nákladů  Flat rate 25% |

Zdůvodnění k nákladovým položkám

|  |
| --- |
| Zdůvodnění k nákladovým položkám  Náklady na mzdy nebo platy včetně odvodů:  budou čerpány v souladu s mzdovými předpisy Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pravidly TA ČR. |

Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Maximální výše podpory | Kč | 119 317 | 159 089 | 159 089 | 159 089 | 596 584 |
| Neinvestiční podpora | Kč | 95 454 | 127 271 | 127 271 | 127 271 | 477 267 |
| Ostatní zdroje | Kč | 23 863 | 31 818 | 31 818 | 31 818 | 119 317 |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | **119 317** | **159 089** | **159 089** | **159 089** | **596 584** |
| Intenzita podpory | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Původ ostatních zdrojů

|  |
| --- |
| Původ ostatních zdrojů  Ostatní zdroje vložené do projektu budou pocházet z dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., RVO:68081740 . |

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu

|  |
| --- |
| Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu  NE |

## Přehled financí za projekt

Náklady

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Osobní náklady | Kč | 1 334 622 | 2 529 487 | 2 985 906 | 1 964 589 | 8 814 604 |
| Úvazek | člověko- rok | 1,78 | 3,73 | 4,36 | 2,63 | 12,50 |
| Průměrné osobní náklady na úvazek | Kč | 749 787,64 | 678 146,65 | 684 840,83 | 746 992,02 | 705 168,32 |
| Subdodávky / služby | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | Kč | 96 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 176 000 |
| Ochrana duševního vlastnictví | Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Další provozní náklady + cestovné | Kč | 96 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 176 000 |
| Nepřímé náklady / režie | Kč | 336 266 | 592 556 | 706 661 | 456 332 | 2 091 815 |
| **Náklady projektu celkem** | **Kč** | **1 766 888** | **3 142 043** | **3 712 567** | **2 460 921** | **11 082 419** |
| Podíl nákladů na subdodávky | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zdroje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Jednotka** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Celkem** |
| Výše podpory | Kč | 1 413 511 | 2 513 634 | 2 970 054 | 1 968 737 | 8 865 936 |
| Neinvestiční podpora | Kč | 1 413 511 | 2 513 634 | 2 970 054 | 1 968 737 | 8 865 936 |
| Ostatní zdroje | Kč | 353 377 | 628 409 | 742 513 | 492 184 | 2 216 483 |
| **Zdroje celkem** | **Kč** | **1 766 888** | **3 142 043** | **3 712 567** | **2 460 921** | **11 082 419** |
| Intenzita podpory | % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Přehled financí za všechny uchazeče

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uchazeč** | **Náklady** | **Podíl nákladů (v %)** | **Podpora** | **Podíl podpory (v %)** |
| Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. | 9 862 513 | 88,99 | 7 890 011 | 88,99 |
| INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI | 623 322 | 5,62 | 498 658 | 5,62 |
| Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. | 596 584 | 5,38 | 477 267 | 5,38 |
| Celkem | 11 082 419 | 100 | 8 865 936 | 100 |

# Doplňující údaje

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje.

# Přílohy za projekt

## Přílohy za externí aplikační garanty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno souboru** | **Velikost** | **Vytvořeno** | **Popis** |
| TL03000019\_Povinná příloha\_AG\_Letter of Intent.pdf | 503 kB | 21.10.2019  22:08:45 | Povinná příloha: Letter of intent Ministerstva spravedlnosti ČR |

**Další přílohy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno souboru** | **Velikost** | **Vytvořeno** | **Popis** |
| TL03000019\_Příloha1\_Rešerše tematicky podobných projektů.pdf | 582 kB | 26.10.2019  19:59:15 | Rešerše tematicky podobných projektů |
| TL03000019\_Příloha4\_Komentář k položkám rozpočtu.pdf | 722 kB | 24.10.2019  13:47:38 | Komentář k položkám rozpočtu |
| TL03000019\_Příloha3\_Stanovisko VS ČR.pdf | 70 kB | 21.10.2019  22:12:03 | Vyjádření VS ČR k projektu |
| TL03000019\_Příloha2\_Stanovisko PMS.pdf | 317 kB | 21.10.2019  22:12:03 | Vyjádření PMS k projektu |