Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2019/01302/OOŽP

uzavřený dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

**Podkladová studie pro výsadbu stromů ve stromořadí na území MČ Praha 3**

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Městská část Praha 3** |
| Sídlo: | Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 |
| IČO: | 00063517 |
| Právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupen: | Jiří Ptáček, starosta |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | xxxx |

(„**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **A plus spol. s r.o.** |
| Sídlo: | Vysočanská 568/49, 190 00 Praha 9 |
| Kontaktní adresa: | Freyova 1/12, 190 00 , Praha 9 – Vysočany |
| IČO: | 497 05 857 |
| DIČ: | CZ49705857 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 22672 |
| Zastoupen: | Ing. arch. Zdeněk Teplý |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | xxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických: | xxx |

(„**zhotovitel**“)

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem bylo zpracování podkladové studie pro výsadbu stromořadí na území městské části Praha 3.
	2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4.1. Smlouvy o spolupráci, a to následovně:

*Původní znění:*

*Zahájení: ke dni účinnosti smlouvy dle bodu 11.11. této smlouvy*

*Ukončení smlouvy: 31. 3. 2020*

*Nové znění:*

*Zahájení: ke dni účinnosti smlouvy dle bodu 11.11. této smlouvy*

*Ukončení smlouvy: 30 . 6. 2020*

* 1. K prodloužení termínu dokončení dochází z důvodu dlouhých lhůt vydání stanovisek správců jednotlivých technických sítí.
	2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
	2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
	3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
	4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
	5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
	6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
	7. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	8. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 25. 03. 2020 č. 220.

V Praze dne \_\_. \_\_. 2020 V Praze dne \_\_. \_\_. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 3 A plus spol. s r.o.

Jiří Ptáček, starosta Ing. arch. Zdeněk Teplý, jednatel