|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 10050906** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rozpočet návrh dokončení Dodatek č. 4: 05 - 11/2020** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stabilizace skalního masivu - příprava na sanaci parc. č. 2063 a 2065, Karlovy Vary** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **celková suma dodatek č. 3** | **předpoklad do 11/2020, dodatek č. 4** | **Celková cena**  |
| **Položka** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn.cena** | **Cena** | **jednotka** | **Celkem** | **jednotka** | **Celkem** | **jednotka** | **Celkem** |
|  | **Zemní práce** |  |  |  |  |  | **11 904 325** |  | **8 288 400** |  | **20 192 725** |
| 1 | Úprava terénu pro provedení panelové cesty, podklad, montáž panelů, demontáž | m2 | 1,000 | 1 704,00 | 1 704 | 120,76 | 205775 | 0 | 0 | 120,76 | 205775 |
| 2 | Úprava terénu pro provedení manipulační plochy | m2 | 1,000 | 300,00 | 300 | 470,00 | 141000 | 0 | 0 | 470,00 | 141000 |
| 3 | Odstranění náletů, křovin a stromů, odvoz materiálu, uskladnění | m2 | 1,000 | 200,00 | 200 | 5 089,00 | 1017800 | 0 | 0 | 5 089,00 | 1017800 |
| 4 | Těžení a odstranění svahovin včetně vodorovného a svislého přemístění | m3 | 1,000 | 1 050,00 | 1 050 | 6 443,00 | 6765150 | 1500 | 1575000 | 7 943,00 | 8340150 |
| 5 | Odvozy | m3 | 1,000 | 200,00 | 200 | 4 292,00 | 858400 | 1500 | 300000 | 5 792,00 | 1158400 |
| 6 | Skládkovné | m3 | 1,000 | 350,00 | 350 | 4 292,00 | 1502200 | 1500 | 525000 | 5 792,00 | 2027200 |
| 7 | Výluh pro uložení na skládku | soub | 1,000 | 17 000,00 | 17 000 | 1,00 | 17000 | 0 | 0 | 1,00 | 17000 |
| 8 | Gabiónová stěna | soub | 1,000 | 1 185 000,00 | 1 185 000 | 1,00 | 1185000 | 1 | 1185000 | 2,00 | 2370000 |
| 9 | Pojízdná plocha pro pojezdy stavebních mechanizmů | soub | 1,000 | 212 000,00 | 212 000 | 1,00 | 212000 | 1 | 212000 | 2,00 | 424000 |
| 10 | Provedení torkretové stěny: beton 20/25, prům. tl. 100mm, síť 6-100/100, nopová fólie a drenážní trubky pr. 50 obalené geotextilií 300g/m2 | m2 | 1 000 | 1 592,00 | 1 592 000 | 0,00 | 0 | 1000 | 1592000 | 1 000,00 | 1592000 |
| 11 | Vrty pro hřeby (á 6,0 bm), dodávka, osazení a zainjektování hřebů, kotevní desky a matice | m | 1 900,000 | 1 526,00 | 2 899 400 | 0,00 | 0 | 1900 | 2899400 | 1 900,00 | 2899400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|  | **Zařízení staveniště** |  |  |  |  |  | **491 094** |  | **0** |  | **491 094** |
|  | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 86 268,00 | 86 268 | 1,5 | 129402 |   |   | 1,50 | 129402 |
|  | Přesuny kapacit | soub | 1,000 | 59 623,00 | 59 623 | 2 | 119246 |   |   | 2,00 | 119246 |
|  | Ztížené pracovní podmínky | soub | 1,000 | 91 223,00 | 91 223 | 2 | 182446 |   |   | 2,00 | 182446 |
|  | Náklady na zajištění BOZP | soub | 1,000 | 30 000,00 | 30 000 | 2 | 60000 |   |   | 2,00 | 60000 |
|  | **Objekt celkem bez DPH** |  |  |  | **0** |  | **12 395 419** |  | **8 288 400** |  | **20 683 819** |
|  | **DPH 21 %** |  |  |  | **0** |  | **2603038** |  | **1740564** |  | **4343602** |
|  | **Objekt celkem včetně DPH** |  |  |  | **0** |  | **14 998 457** |  | **10 028 964** |  | **25 027 421** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Karlových Varech 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |