**DODATEK Č. 1 KE Smlouvě o Dílo ze dne 5.2.2020**

**(dále jen „Dodatek“)**

uzavřený mezi níže uvedenými Smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

**Objednatel: MESSY s.r.o.**

Olivová 1412, Olešovice, 251 68 Kamenice

Zastoupená: Ing. Valtrem Sodomkou

IČ: 45149178, DIČ: CZ45149178

Zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka C 9650

Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXXX

a

**Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze**

 **Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad

 zastoupena doc. Ing. Lukášem Ferklem, Ph.D., ředitelem

 IČ : 68407700, DIČ: CZ68407700

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXX

společně též **„Smluvní strany“**

**Preambule**

Dne 5. 2. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Příprava a provedení laboratorní topné požární zkoušky pro ověření požárně bezpečnostní funkce přídavné celulózové izolace v integraci s komínovým tělesem“ (dále jen „Dílo“), dle Nabídky poskytnutí služeb (dále jen „Nabídka“) jako přílohy č. 1 Smlouvy.

**1. Předmět a účel Dodatku**

* 1. Předmětem tohoto Dodatku je potřebné posunutí časového harmonogramu Díla v závislosti na současné situaci způsobené v souvislosti s  opatřeními proti COVID-19 a souvisejícími omezeními shromažďování osob a se všemi dalšími důsledky.
	2. Z důvodů uvedených v bodě 1.1 Dodatku dochází k úpravě bodu 1.1 c) Smlouvy, a to následovně:
1. Předání závěrečné zprávy Objednateli do 18. 08. 2020.

**2. Závěrečná ustanovení**

* 1. K uzavření tohoto Dodatku se Smluvní strany rozhodly na základě situace způsobené COVID-19 a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřenou Smlouvou o dílo.
	2. Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.
	3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
	4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Zhotovitel v případě, že to zákon nařizuje.
	5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	6. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitelem je veřejná vysoká škola zřízená dle zákona č. 111/1998 Sb. a že je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu tohoto Dodatku za vyloučené z poskytnutí.
	7. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že uzavírání smluv podléhá na obou stranách interním předpisům a schvalovacím procesům. Uzavření smluvního vztahu je možné uskutečnit pouze písemně nebo elektronicky podepsaným e-mailem formou objednávky, potvrzení nabídky nebo podpisem smlouvy. K podpisu jsou oprávněni statutární zástupci obou Smluvních stran (popř. k tomu zmocnění zástupci) a dle Statutu ČVUT dále ředitel UCEEB jako zástupce Zhotovitele.
	8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s podmínkami tohoto Dodatku a jsou si plně vědomy závazků, které jeho uzavřením přebírají. Na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy.

V ……………… dne V Buštěhradě dne ………………

 ................................................. ......................................................

 **Ing. Valtr Sodomka doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel**

 *za Objednatele za Zhotovitele*