

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. OStRM/2016/20 ze dne 11.4.2016

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

sídlo: Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, primátor města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru

stavebního a rozvoje města

IČO: 00238295

DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel: SINGS projekční ateliér s.r.o.**

sídlo:Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov

zastoupený: ing. Janem Strakou, jednatelem

IČO: 228 00 069

DIČ: CZ 22800069

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxCZ a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ústí n/L, oddíl C vložka 32279

**Nástavba 3.NP odborných tříd na 6. ZŠ, Jilemnického 1152 – PD**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.4.2016, kterým se doplňuje a mění smlouva takto:

1. **Předmět dodatku**

1) Článek **1 Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 1.8. takto:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, bude zpracována dle vyhlášky 398/2009 Sb.

2) Článek **2 Termín plnění** se upravuje tak, že se dosavadní znění v bodu 2.1. ruší a nahrazuje textem, který bude nově znít takto:

Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu, bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 16.1.2017.

3) Článek **5 Cena díla** se upravuje tak, že se dosavadní znění bodu 5.2. ruší a nahrazuje novým textem, který bude znít takto:

Cena za řádně dokončené dílo činí 648 686,- Kč bez DPH (slovy: Šest set čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát šest korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Cena bez DPH dle původní SoD 535.000,- Kč

Dodatek č. 1 113.686,- Kč

Cena celkem bez DPH 648.686,- Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OStRM/2016/20 ze dne 11.4.2016, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění a beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi, dne…………. V Chomutově, dne ……………

za objednatele: za zhotovitele:

………………………………. ………………………………

MUDr. Raduan Nwelati Ing. Jan Straka

primátor města jednatel

**DOLOŽKA**

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne ………..

………………………………

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí odboru stavebního

a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav