**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 144/2019**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. **Smluvní strany**
2. **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace**

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

 Sídlo: Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

 IČ: 00092738

 DIČ: není plátce DPH

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Znojmo

 Číslo účtu: 1581165309/0800

 Zastoupená: Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou

 *(dále jen* „*objednatel*“*)*

a

**2. AVES servis, s.r.o.**

 zápis v obchodním rejstříku: oddíl C 48299, vedená u Krajského soudu v Brně

 adresa: Drážní 182, 675 73 Rapotice

 IČ: 26960842

 DIČ: CZ26960842

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rosice

 Č. účtu: 20 52 25 13 29/0800

 Zastoupený: Marek Řezanina, jednatel

 (dále jen „zhotovitel“)

**2. Účel dodatku**

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 144/2019 (dále jen „dodatek“) spočívající v prodloužení termínu realizace z důvodu epidemie koronaviru.

**3. Doba a místo plnění**

Nové znění termínu ukončení II. etapy:

**Termín ukončení prací a předání díla II. etapa: do tří pracovních dnů před otevřením výstavy**

Dále se v bodě 3.1. mění:

**Termín konání výstavy: předpokládané zahájení výstavy do 31. 7. 2020.**

**4. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Znojmě dne 15. 5. 2020 |  | V Rapoticích dne 18. 5. 2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
|  Ing. Vladimíra DurajkováJihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace |  | Marek Řezanina |