**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o návrhu a odborných autorských službách při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“  
č. 190756**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy začalo až po několika měsících od předpokládaného termínu, a to z důvodu časového posunu uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění výše uvedené smlouvy.

# Smluvní strany

**Objednatel:**

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 000 23 272

DIČ: CZ00023272

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

(dále jen jako „Objednatel“)

**Autor:**

**Akad. arch. Daniel Dvořák**

Sídlo: Na Skalce 376, 281 66 Jevany

IČO: 16511875

DIČ: CZ5402051754

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Autor“)

**2.**

1. Smluvní strany se dohodly, že článek 5. **Práva a povinnosti smluvních stran** odstavec **5.7.** se mění a po změně zní takto:

Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do **15. 9. 2020** a Druhá část Díla do **15. 9. 2020**. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmongram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.

**3.**

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne | V ……………………….. dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Za **Objednatele**  **PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.**,  generální ředitel | **Autor**  **Akad. arch. Daniel Dvořák** |