**DODATEK č. 6**

**K SMLOUVĚ O DÍLO**

|  |
| --- |
| **č. 65/2018/OMIBNH** |

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

**I.**

**Smluvní strany**

**Městská část Praha 19**

**Sídlo Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely**

**IČ 00231304**

**DIČ CZ 00231304**

**zastoupeno Pavlem Žďárským, starostou**

**bankovní spojení Česká spořitelna a.s.**

**Číslo účtu 2000932309/0800**

(dále jen **„objednatel“**)

a

**GEOSAN GROUP a.s.**

**Sídlo U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.**

**IČ 28169522**

**DIČ CZ28169522**

**Zastoupená na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem**

 **a Ing. Karlem Kutnohorským, ředitelem ZPSČ**

**Zapsán v obchodním**

**rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl: B číslo vložky: 1249**

**bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., RAIFFEISENBANK a.s.**

**Číslo účtu 6446732/0800 1051048666/5500**

(dále jen **„zhotovitel“**)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 65/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018.

**II.**

Dne 8. 11. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 68/2018/OMIBNH ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, ve znění dodatku č. 3 ze dne 2. 10. 2019, ve znění dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2019 a dále dodatek č. 5 ze dne …..2020(dále jen „**Smlouva**“) a na základě čl. XVI. odst. 2 této smlouvy uzavírají dodatek č. 6 k této Smlouvě.

**III. Konstatování smluvních stran**

Smluvní strany konstatují, že v čl. III. odst. 1 Smlouvy byla dohodnuta nová celková doba plnění z důvodu rozšíření díla o plnění s dlouhými dobami dodání.

Smluvní strany konstatují, že se dohodly na změně harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 6 Smlouvy.

**IV.**

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené změny z důvodu rozšíření díla se doba plnění uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy posouvá do dne 30. 6. 2020.

**V.**

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 v čl. II. ve vazbě na skutečnosti uvedené v dodatku č. 5 dohodly na změně čl. II. dodatku č. 1 ze dne 9.11.2018, a to tak, že částka 105,000.000 Kč se nahrazuje částkou 140,000.000 Kč. Ve vazbě na tuto skutečnost se pak smluvní strany dohodly, že rozdíl mezi skutečnou cenou díla a částkou 140,000.000 Kč bude objednatelem zhotoviteli uhrazen nejpozději do dne 31.12.2020.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH ze dne 8. 11. 2018 ve znění výše uvedených dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena.

**VI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 68/2018/OMIBNH nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem registrace smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek č. 6, že si jej pozorně přečetly a s celým jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 6 byl schválen **Usnesení č. 1154-1/18/OMIBNH** na 43. mimořádném Zasedání Rady MČ Praha 19 dne 29. 4. 2020

Přílohy:

Harmonogram

Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a. s.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta Ivan Havel, výkonný ředitel,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Karel Kutnohorský, ředitel

Závodu pozemních staveb