ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby:

„Cyklostezka Bruntál – Staré Město“

Stavba je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, pod registračním číslem projektu: MSK 96955/2019.

OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, XXXXXX

ZHOTOVITEL:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, XXXXXX

PROJEKTANT:	XXXXXX

TECHNICKÝ DOZOR:	XXXXXXXXXX

EKOLOGICKÝ DOZOR: XXXXXXXXXX

ZMĚNA:

- Úprava souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně (včetně zrealizovaných zkušebních úseků pro nalezení nového řešení)

Změna skladby sanace a její zesílení - 65 cm tříděné frakce 63/125, provedeno postupné hutnění → zatlačení 15 cm tříděné frakce do plastického podkladu pláně, uzavření frakcí 0/125 tl. 20 cm, vše bez geotextilie.

- Snížení počtu přesazovaných stromů

10 ks stromů určených v projektové dokumentaci k přesazení se v rámci stavby odstraní. Přesazen bude pouze jeden strom, ostatní budou zlikvidovány.

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY

| Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce) | Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce) |
| --- | --- |
| Sanace 1/ Komunikace 2/ Staveništní přesun hmot Stromy 3/ Zemní práce | Sanace 1/ Zemní práce 2/ Komunikace 3/ Staveništní přesun hmot 4/ Přesuny suti a vybouraných hmot 5/ Přípravné a přidružené práce Stromy 5/ Zemní práce |
| Důvod změny – záměny: - Úprava souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně (včetně zrealizovaných zkušebních úseků pro nalezení nového řešení) Po provedeném zkušebním úseku (nejprve bez sanace, následně i s provedením navžené sanace) bylo zjištěno, že pláň je jílovitá, prostoupena vodou a je tudíž neúnosná a nesplňuje hodnoty předepsané projektem. Byly odebrány vzorky zemin a akreditovaná laboratoř sdělila, že zemina je silně jílovitá a plastická a není vhodná její úprava vápněním. Navrhla tedy jinou skladbu sanace cyklostezky a doporučila provést zkušební polygon pro dvě varianty řešení, tj. skladba sanace tl. 40 cm a 50 cm. Obě varianty řešení byly postupně provedeny. Ani na jednom z úseků však nabyla splněna únosnost 30MPa. Následně projektant navrhl zvýšení mocnosti sanací o 20 cm s použitím geotextilie větší gramáže – 400g/m2. Úsek opět nesplnil požadavek na únosnost. Byla tedy provedena změna skladeb sanací a jejich zesílení směrem nahoru. Do podloží byla zatlačena tříděná větší frakce 63/125 a bylo použito větších frakcí i do sanačních vrstev, 63/125 a 0/125, bez použití geotextilie. Tento zkušební úsek již splnil požadované statické zatížení. - Snížení počtu přesazovaných stromů 10 ks stromů určených v projektové dokumentaci k přesazení se v rámci stavby odstraní. Přesazen bude pouze jeden strom, ostatní budou zlikvidovány. Při předání staveniště se provedla revize a zjistilo se, že jejich zdravotní stav přesazení neumožní. Jsou ve valné míře poškozené, zasažení hnilobou, polosuché, apod. |  |
| Vliv změny na konečný termín: Změna v úpravě souvrství sanace aktivní zóny zemní pláně má vliv na termín řádného a včasného dokončení díla dle SoD. Termín dokončení a předání díla bude prodloužen o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno provádět práce na dílu. Z důvodu ochrany zemní pláně byly dne 6. 4. 2020 veškeré stavební práce do doby vyhodnocení vzorků zeminy a schválení nového řešení sanace zápisem do stavebního deníku přerušeny, a to v souladu s čl. VI.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 03. 2020. Jakmile bude známa skutečná doba přerušení díla, upraví se termín dokončení a předání díla dodatkem ke smlouvě. |  |
| Příloha ZL: Rozpočet bilance méněpráce / vícepráce (MNP / VCP) a rozpočet víceprací souvisejících s hledáním nového řešení sanace (provádění zkušebních úseků) |  |
| Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH: Sanace 1/ - 1 104 321,63 ,- 2/ - 90 570,05 ,- Celkem - 1 194 891,68 ,- Stromy 3/ - 19 975,60 ,- Celkem - 19 975,60 ,- Nepožadované položky celkem: 1 214 867,28 ,- | Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH: Sanace 1/ 247 871,28 ,- 2/ 1 796 428,04 ,- 3/ 204 509,60 ,- 4/ 92 175,31 ,- 5/ 35 614,30 ,- Celkem 2 376 598,53 ,- Stromy 5/ 11 357,60 ,- Celkem 11 357,60 ,- Nově požadované položky celkem: 2 387 956,13 ,- |
| Celková změna: 3 602 823,41 Kč bez DPH |  |
| Rozdíl v ceně: 1 173 088,85 Kč bez DPH |  |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: SoD: 6 380 000,00 Kč Práce dle tohoto ZL: 1 173 088,85 Kč Celkem: 7 553 088,85 Kč |  |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Změny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ: Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový nárůst související se změnami podle odstavce 6 (§ 222 ZZVZ) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. Hodnota změny (nepřekročí 50% původní hodnoty závazku): 3 190 000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 3 190 000 Kč bez DPH, tzn. 50% Zůstatek: 0 Kč bez DPH Celkový nárůst při odečtení méněprací (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 1 914 000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 1 914 000 Kč bez DPH, tzn. 30% Zůstatek: 0 Kč bez DPH Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 957 000 Kč bez DPH Čerpáno ZL č. 1: 412 823,41 bez DPH, tzn. 6,47% Zůstatek: 544 176,59 Kč bez DPH, tzn. 8,53% |  |

SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část

- rozpočet obsahující přípočtovou část za zkušební úseky

Projektant:                                                                                Datum:	13. 05. 2020

Objednatel:                                                                               Datum:	14. 05. 2020

Zhotovitel:                                                                                Datum:	14. 5. 2020

Technický dozor:                                                                      Datum:	14. 5. 2020

Ekologický dozor:                                                                      Datum:	13. 5. 2020