Přechod parovodu na horkovod - Písek

Dodatek č.3 - Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01  |
| Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640 |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstvaMarek Anděl, člen představenstva  |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROTRoman Kubiš, Zástupce vedoucího ROT  |
| IČ / DIČ | 60826801 / CZ60826801  |
| Bankovní spojení:  | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300  |

a

zhotovitel Společnost Přechod parovodu na horkovod - Písek

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma (vedoucí společník) | SYSTHERM s.r.o. |
| se sídlem | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209 |
| jednající | Jan Kazda, jednatel |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | Jan Kazda, jednatel |
| technických | Tomáš Slavík, Senior Manager |
| adresa obchodního styku:  | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| IČ / DIČ | 64 83 04 54 / CZ64830454 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300 |
| Obchodní firma (druhý společník) | CZ Teplo s.r.o. |
| se sídlem | Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 91036 |
| jednající | Ing. Petr Marek, jednatelIng. Dana Bartoňová, jednatel |
| adresa obchodního styku:  | Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4-Braník |
| IČ / DIČ | 26 74 48 05 / CZ26744805 |

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Přechod parovodu na horkovod - Písek“ ev. č. Objednatele 19/2018, ev. č. Zhotovitele 18-9710-000525, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. Dodatkem se navyšuje cena díla o 4 404 074,83,- Kč a článek 13. SMLUVNÍ CENA zní v bodě 13.1. nově takto

13. smluvní cena

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

(slovy: stosedmdesátdevětmilionůstotřicettisícosmsetsedmdesátčtyři korun českých a osmdesáttřihaléřů)

Z toho:

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa 1 díla** |  **72 393 347,53 Kč**  |
| Z toho: |
| *Dílčí etapa 1.1 díla* |  *24 684 667,52 Kč*  |
| *Dílčí etapa 1.2 díla* |  *22 594 342,30 Kč*  |
| *Dílčí etapa 1.3 díla* |  *25 114 337,71 Kč*  |
| **etapa 2 díla – realizace 2019 + 2020** |  **33 177 324,43 Kč**  |
| Z toho: |
| *etapa 2 díla – rok 2019* |  *20 043 647,84 Kč*  |
| *etapa 2 díla – rok 2020* |  *13 133 676,59 Kč*  |
| **etapa 3 díla** |  |
| Z toho: |
| **Dílčí etapa 3.1 díla – realizace 2019 + 2020** |  **42 580 982,04 Kč**  |
| Z toho: |
| *etapa 3.1 díla – rok 2019* |  *21 677 827,70 Kč*  |
| *etapa 3.1 díla – rok 2020* |  *20 903 154,34 Kč*  |
| **Dílčí etapa 3.2 díla – realizace 2019 + 2020** |  **30 979 220,83 Kč**  |
| Z toho: |
| *etapa 3.2 díla – rok 2019* |  *8 187 843,74 Kč*  |
| *etapa 3.2 díla – rok 2020* |  *22 791 377,09 Kč*  |
| **CELKEM ZA ETAPY** |  **179 130 874,83 Kč**  |

Rekapitulace víceprací provedených na etapě 2 – realizace 2019 a etapě 3.1 – realizace 2019:

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACE VÍCEPRACÍ** | **CENA bez DPH** |
| **REKAPITULACE - ETAPA 2 - realizace 2019** | **1 644 410,89 Kč** |
| **ZL E2\_1** | ZL E2\_1: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Zeyerova - Nádražní\_Svazarm) | 251 450,80 Kč |
| **ZL E2\_2** | ZL E2\_2: Nádražní ul. - bourání asfaltové vrstvy v tl. 0,4m (úsek Svazarm\_ Okresní úřad (přejezdový práh -16,5m)) | 245 560,00 Kč |
| **ZL E2\_3** | ZL E2\_3: Nádražní ul. - posledních 16,5m před zpomalovacím pruhem u okresu | 32 419,20 Kč |
| **ZL E2\_4** | ZL E2\_4: Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STAVEBNÍ | 242 224,12 Kč |
| **ZL E2\_5** | ZL E2\_5 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - STROJNÍ | 480 887,31 Kč |
| **ZL E2\_6** | ZL E2\_6 - Přípojka č.p. 1680, 1682 (ul. Heritesova) - OPTIKA | 85 069,46 Kč |
| **ZL E2\_7** | ZL E2\_7 - Heritesova - přeložka teplovodu pro domy Heritesova 1200, 1194, Preslova 453 | 43 600,00 Kč |
| **ZL E2\_8** | ZL E2\_8 - Heritesova - přeložka čtyřtrubkového rozvodu pro domy Heritesova 1535-1611 | 54 800,00 Kč |
| **ZL E2\_9** | ZL E2\_9 - Heritesova - montáž vodící klece kompenzátoru | 21 200,00 Kč |
| **ZL E2\_10** | ZL E2\_10 - Heritesova - pořeložka parovodní přípojky VS Zeyerova | 26 400,00 Kč |
| **ZL E2\_11** | ZL E2\_11 - Šachta Nádražní - Zeyerova | 140 000,00 Kč |
| **ZL E2\_12** | ZL E2\_12 - Přeložka kondezátního potrubí DN150 v kolektoru Zeyerova/Nádražní | 8 800,00 Kč |
| **ZL E2\_13** | ZL E2\_13 - Přeložka kondezátního potrubí DN125 v Městském areálu (Neutralizace) | 12 000,00 Kč |
| **REKAPITULACE - ETAPA 3.1 - realizace 2019** | **3 066 463,94 Kč** |
| **ZL E31\_1** | ZL E31\_1 - Ul. 17.listopadu (přípojka Českého Telecomu) - STAVEBNÍ | 28 768,25 Kč |
| **ZL E31\_2** | ZL E31\_2 - Redimenzace a prodloužení trasy 17.listopad - STROJNÍ | 265 495,39 Kč |
| **ZL E31\_3** | ZL E31\_3 - Oprava asfaltové vrstvy (krytu) v celé ploše komunikace - ul. Jeronýmova | 2 762 747,30 Kč |
| **ZL E31\_4** | ZL E31\_4 - křižovatka Budovcova/Chelčického - úprava SW semaforů při uzavření ulice Budovcova | 9 453,00 Kč |
| **CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ bez DPH** | **4 710 874,83 Kč** |

Položkové rozpočty víceprací jsou přílohou dodatku – viz. Příloha č.1

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 3 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 3, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 3.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 09. 05. 2018, Dodatku č. 1, ze dne 16. 10. 2018 a Dodatku č.2, ze dne 12. 08. 2019, která nejsou výslovně v Dodatku č. 3 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku, dne 30.4.2020 za objednatele: | V Plzni, dne 30.4.2020 za zhotovitele: |
| ............................................................Karel Vodička, předseda představenstvaTeplárna Písek, a.s.  | ............................................................Jan Kazda jednatelSYSTHERM s.r.o. |
| ............................................................Marek Andělčlen představenstvaTeplárna Písek, a.s.  |  |

Přílohy:

Příloha č.1 – položkové rozpočty víceprací